**Отчет**

**о выполнении Плана реализации муниципальной программы**

**МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2017 год**

**по состоянию на 31 марта 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | План | | | | Факт | | | |
| Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Дата исполнения контрольного события | Реквизиты документа, подтверждающего исполнение контрольного события | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения | Достигнутый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации (дата контрольного события) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | Начальник Управления дошкольного образования Горбунова Т.Е. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1.1** Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | **х** | **х** | **х** |
| **Мероприятие 1.1.1.1.**  Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100% дошкольных образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме | х | х | **х** | х |
| **Контрольное событие 1**  Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям  (Отчет о выполнении муниципального задания) | Ведущий специалист УДО Валлиулина Е.Е. | х | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным | х | 20.01.  2017 | Отчет о выполнении муниципального задания | Выполнено | За 2016 год перевыполнено муниципальное задание - в 4,2% ДОО, выполнено в полном объеме - в 90,3% ДОО, в целом выполнено – в 5,5% ДОО. ДОО, не выполнивших муниципальное задание, нет.  Выполнение муниципального задания составило 100%. |
| **Основное мероприятие 1.1.2**. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В.,  Мишарина Г.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | **х** | **х** | **х** |
| **Мероприятие. 1.1.2.1.**  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В.,  Мишарина Г.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100% дошкольных образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме | х | **х** | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 2**  Соответствие средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми  (Информация о соответствии средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми) | главный специалист УДО Славгородская Е.М. | х | ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным | х | 31.03.  2017 | Информация введена в систему «АРИСМО» | Выполнено | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 1 квартал 2017 года составляет 30 323 руб. |
| **Контрольное событие 3**  Повышение квалификации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (Информация о количестве педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций) | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 1.1.3.**  Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заместитель начальника УДО Боровкова Н.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | **х** | **х** | **х** |
| **Мероприятие 1.1.3.1.**  Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела УДО Мурадян А.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | **х** | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 4**  Сбор, анализ информации для формирования приказа Управления дошкольного образования "О назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях"  (Информация о назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | Начальник отдела УДО Мурадян А.В. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 1.1.4.**  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальных образований | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | **х** | **х** | **Х** |
| **Основное мероприятие 1.1.5.**  Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | **х** | **х** | **х** |
| **Мероприятие 1.1.5.4.**  Строительство детского сада в 3а мкр. Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | Начальник Управления капитального строительства  Макаренков М.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования | х | **х** | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 5**  Проведение разрешительных процедур, связанных со строительством детского сада в 3а мкр. Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», разработка проектно- изыскательских и проектно-сметных работ | Начальник Управления капитального строительства  Макаренков М.В. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 1.1.6.**  Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличится количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечен доступ детей с ограниченными возможностями здоровья | х | **х** | **х** | **х** |
| **Мероприятие 1.1.6.1.** Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | **х** | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 6**  Проведение работ по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья  (Акт выполненных работ по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья) | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 1.1.7.**  Проведение противопожарных мероприятий | Заместитель начальника УДО Ганов М.И | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | **х** | **х** | **х** |
| **Основное мероприятие 1.1.8.**  Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | **х** | **х** | **х** |
| **Основное мероприятие 1.1.9.**  Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | **х** | **х** | **х** |
| **Мероприятие 1.1.9.1.**  Проведение текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе связанных с устранением предписаний органов надзора | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнение планового текущего ремонта муниципальных дошкольных образовательных организациях согласно графика | х | **х** | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 7**  Проведение работ по ремонту кровли в 4 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по ремонту кровли) | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Контрольное событие 8**  Проведение работ по установке ограждения в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации  (Акт выполненных работ по установке ограждения) | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Контрольное событие 9**  Проведение технического перевооружения систем энергообеспечения и электроснабжения в здании МБДОУ №120 | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 1.1.10.**  Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | **х** | **х** | **х** |
| **Основное мероприятие 1.1.11.**  Модернизация региональных систем дошкольного образования | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | **х** | **х** | **х** |
| **Основное мероприятие 1. 1.12.**  Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Заместитель начальника УДО Боровкова Н.В.,  начальник отдела Гуторова О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Не менее 90% педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользуются правом реализации государственных полномочий Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | **х** | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 10**  Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству (отчет) | Консультант Славгородская Е.М. | х | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | 31.03.  2017 | Отчет об использовании средств на выплату компенсаций | Выполнено | 100 % педагогических работников дошкольных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций в Республике Коми, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право |
| **Основное мероприятие 1.2.1.**  Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Заместитель начальника УДО Мишарина Г.И | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | **х** | **х** |
| **Мероприятие 1.2.1.1.**  Обеспечение проведения аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50% педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических | х | х | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 11**  Проведение аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на первую и высшую квалификационную категорию  (Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам) | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 1.2.1.2.**  Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | Начальники отделов Коданева Е.Н., Скорик Н.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 12**  Проведение конкурсов "Воспитатель года", "Лидер дошкольного образования"  (Приказы Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства | Начальник отдела Коданева Е.Н. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 1.2.1.3.**  Проведение конкурсного отбора на звание лауреата премии главы МО ГО "Сыктывкар" "За вклад в развитие образования города" | Начальники отделов Коданева Е.Н., Скорик Н.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Участниками конкурсного отбора станут 20 педагогических работников | х | х | **х** | **х** |
|
| **Контрольное событие 13**  Экспертная оценка показателей работы участников конкурсного отбора  **(**Приказ Управления дошкольного образования "О лауреатах премии главы МО ГО "Сыктывкар" "За вклад в развитие образования города") | Начальник отдела Коданева Е.Н. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 1.2.1.4.**  Реализация мероприятий по методическому сопровождению педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Участие в работе Ресурсных центров не менее 65% педагогических и руководящих работников | х | х | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 14**  Организация работы Ресурсных центров муниципальных дошкольных образовательных организаций  (Приказ Управления дошкольного образования "Об итогах сетевого взаимодействия муниципальных дошкольных образовательных организаций") | Начальник отдела Коданева Е.Н. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 1.2.2.**  Развитие этнокультурного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника УДО Мишарина Г.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | **х** | **х** |
| **Мероприятие 1.2.2.1.**  Развитие деятельности дошкольных образовательных организаций по реализации этнокультурного направления основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Заместитель начальника УДО Мишарина Г.И., начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | В 45% муниципальных дошкольных образовательных организаций созданы условия для качественной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части этнокультурной направленности | х | х | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 15**  Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях программ (технологий) этнокультурной направленности.  (Информация о реализации программ (технологий) этнокультурной направленности). | Начальник отдела Коданева Е.Н. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 1.2.3.**  Развитие системы поддержки талантливых детей | Заместитель начальника УДО Мишарина Г.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | **х** | **х** |
| **Мероприятие 1.2.3.1.**  Проведение общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности, в том числе совместно с социальными партнерами | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 65% детей в возрасте с 5 до 7 лет - участников общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности | х | х | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 16**  Участие в общегородских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках по различным направлениям деятельности  (Приказ Управления дошкольного утверждения "Об организации и итогах проведения общегородских мероприятий на 2017 год") | Начальник отдела Коданева Е.Н. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 1.2.4.**  Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника УДО Мишарина Г.И., Ганов М.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | **х** | **х** |
| **Мероприятие 1.2.4.1.**  Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Ведущий специалист УДО Мишарина А.Е. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 17** Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  (Информация о реализации планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций**)** | Ведущий специалист УДО Мишарина А.Е. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 1.2.4.2.**  Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике детского дорожного травматизма | Заместитель начальника отдела УДО Выучейская А.Ф. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Активизация работы в дошкольных образовательных организациях по профилактике детского дорожного травматизма. Увеличение количества участников образовательного процесса, вовлеченных в работу по профилактике детского дорожного травматизма | х | х | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 18**  Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма  (Информация о реализации планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций**)** | Заместитель начальника отдела УДО Выучейская А.Ф. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок исполнения не наступил | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2**  **«Развитие общего образования»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2.1.1**.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Михайлова Л.В., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.1.1**.  Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных заданий по реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Михайлова Л.В., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение условий жизнедеятельности общеобразовательных организаций | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 19**  Обеспечение функционирования 38 муниципальных общеобразовательных организаций (отчет о выполнении муниципальных заданий общеобразовательных организаций) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Клишева Е.В., Скокова М.М., начальник отдела Порошкина О.В. | х | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | 20.01.  2017 | Отчет о выполнении муниципального задания за 2016 год | Выполнено | По итогам 2016 г. услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная форма) оказана 12352 учащимся (или 100% плана) в 33 общеобразовательных организациях.  Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная форма) оказана 13646 учащимся (или 100 % плана) в 36 общеобразовательных организациях.  Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очная форма) оказана 2473 учащимся (или 100 % плана) в 36 общеобразовательных организациях. |
| **Основное мероприятие 2.1.2.**  Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | Зам. начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.2.1.**  Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела Порошкина О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Охват 100% населения в возрасте 5 – 18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | х | **х** | **х** | **х** |
| **Контрольное событие 20**  Приемка вневедомственной комиссией 38 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела Порошкина О.В. | х | 3 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | **х** |
| **Мероприятие 2.1.2.2.**  Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Зам. начальника УО Клишева Е.В., начальник отдела Борисова С.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми составит 100 % | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 21**  Сохранение уровня заработной платыпедагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы по Республике Коми (Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми) | Зам. начальника УО Клишева Е.В., начальник отдела Борисова С.В. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | 31.03.  2017 | Информация введена в систему «АРИСМО» | Выполнено | Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций за 1 квартал 2017 года составляет 36 898 руб. |
| **Мероприятие 2.1.2.3.**  Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в рамках действующих образовательных стандартов | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела Порошкина О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100% муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 22**  Закупка учебников и учебных пособий | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела Порошкина О.В. | х | 3 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 2.1.2.4.**  Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: учебников и учебных пособий, создание сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 75% учащихся на уровне начального общего и основного общего образования, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 23**  Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в штатном режиме (Информация о соответствии условий организации образовательного процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального общего и основного общего образования) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела Порошкина О.В.,  директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | х | 3 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 2.1.2.5.**  Реализация проекта «Сетевая профильная школа» | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела  Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 71 % учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 24**  Участие в проекте «Сетевая профильная школа» не менее 50% общеобразовательных организаций (Информация о реализации образовательных программ профильного обучения общеобразовательными организациями и охвате учащихся) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | х | 3 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 2.1.2.6.**  Реализация этнокультурного компонента образования: открытие и оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным), внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы Республики Коми. Разработка и реализация проектов в области этнокультурного образования | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела УО Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 72% учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся;  50% общего количества кабинетов коми языка оснащены современным (компьютерным) оборудованием | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 25**  Открытие и оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным) в 3 общеобразовательных организациях, внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы (Отчеты общеобразовательных организаций об открытии кабинета коми языка и оснащении компьютерной техникой) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 2.1.2.7.**  Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н.,  директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 33% численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 26**  Обеспечение 100% повышения квалификации педагогических работников, работающих по федеральным государственным образовательным стандартам | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н.,  директор МУ ИМЦ Гузь И.Н | х | 3 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 2.1.3.**  Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.3.1.**  Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  консультант Меньшикова Т.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнение ремонта в общеобразовательных организациях | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 27**  Проведение ремонтных работ (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  консультант Меньшикова Т.С. | х | 3 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 2.1.3.2.**  Обустройство территорий муниципальных образовательных организаций, в том числе асфальтирование | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. |  |  | Обустройство территорий | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 28**  Обустройство территорий образовательных организаций в соответствии со специальными требованиями  (Информация о выполненных работах) | Зам. начальника Котелина Н.Е., Клишева Е.В. | х | 4 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 2.1.4**.  Мероприятия по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2.1.5**.  Организация питания учащихся в муниципальных образовательных организациях | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.5.1.**  Обеспечение одноразового горячего питания на уровне начального общего образования учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100% учащихся 1-4х классов, обеспеченных питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 29**  Выполнение мероприятий по организации питания учащихся 1-4 классов (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | х | 4 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 2.1.5.2.**  Обеспечение одноразового горячего питания на уровне основного общего и среднего общего образования учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100% учащихся 5-11х клас-сов, охваченных питанием, от общего количества учащихся, имеющих указанное право, в муниципальных образовательных организациях | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 30**  Выполнение мероприятий по организации питания учащихся 5-11 классов (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | х | 4 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 2.1.6.**  Проведение противопожарных мероприятий | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.6.1.**  Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100% реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 31**  Подготовка перечня объектов общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора (Утверждение перечня объектов муниципальных общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  консультант Меньшикова Т.С. | х | 1 квартал | х | 31.03.  2017 | План проведения ремонтных работ | х | Управлением образования на основе имеющегося перспективного плана разработан план проведения ремонтных работ при подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году с учётом создания необходимых условий по результатам проведённых работ для устранения впоследствии нарушений требований пожарной безопасности. Данный план будет реализован в течение летнего периода 2017 года. |
| **Мероприятие 2.1.6.2.**  Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 32**  Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора (приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | х | 30.09.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 2.1.7.**  Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.7.1.**  Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций | Консультант Меньшикова Т.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнение требований Федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 33**  Проведение работ по повышению энергетической эффективности (Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | Консультант Меньшикова Т.С. | х | 30.09.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 2.1.7.2.**  Обеспечение своевременной разработки (1 раз в пять лет) энергетических паспортов общеобразовательных организаций | Консультант Меньшикова Т.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 34**  Разработка энергетических паспортов (Информация о наличии паспортов) | Консультант Меньшикова Т.С. | х | 30.09.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 2.1.8.**  Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Зам. начальника УО Клишева Е.В., начальник отдела Борисова С.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Не менее 90% педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользуются правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 35**  Выплата ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (отчет) | Консультант Кислякова М.Н | х | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | 31.03.  2017 | Отчет об использовании средств на выплату компенсаций | Выполнено | 100 % педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право |
| **Основное мероприятие 2.2.1**.  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Начальник УАГС и З Осипов В.В., начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.1.1.** Разработка проектно-сметной документации на строительство школ | Начальник УАГС и З Осипов В.В., начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Разработанная проектно-сметная документация | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 36**  Разработка проектно-сметной документации на строительство школы на 600 мест по ул.Новозатонская п.г.т. Краснозатонский г.Сыктывкар Республики Коми (информация) | Начальник УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В., начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 2.2.2.**  Строительство и реконструкция объектов общего образования | Начальник УАГС и З Осипов В.В., начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | х | х | х | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 2.2.3**.  Модернизация региональных систем общего образования | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.3.1.**  Оснащение школ учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение современным учебным, учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 37**  Приобретение учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов (Информация о закупке) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 2.2.4**.  Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.4.1.**  Развитие муниципальной и школьной системы мониторинга образовательных результатов учащихся | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Наличие в общеобразовательных учреждениях программ по мониторингу качества образовательных результатов учащихся | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 38**  Проведение городского мониторинга учебных достижений учащихся по русскому языку и математике (Информация по результатам городского мониторинга учебных достижений учащихся) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е | х | 3 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 2.2.4.2.**  Обеспечение участия учащихся в государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, во всероссийских проверочных работах | Зам. начальника УО Котелина Н.Е. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 99,5 % выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 39**  Работа пунктов проведения экзаменов на базе муниципальных общеобразовательных организаций (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации на территории МО ГО «Сыктывкар») | Зам. начальника УО Котелина Н.Е. | х | 2,3 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 2.2.4.3.**  Реализация комплекса мер по поддержке школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела Порошкина О.В.  Директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составит 1,62 | х | х | Х | х |
| **Контрольное событие 40**  Адресная помощь педагогическим коллективам школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена (Информация о результатах городского мониторинга учебных достижений учащихся 9 и 11 классов | Зам.начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела Порошкина О.В.  Директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | х | 01.12.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 2.2.5**.  Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник управления образования Бригида О.Ю.,  начальник отдела Первакова О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.5.1.**  Обеспечение проведения аттестации педагогических кадров | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 54% педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных организаций | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 41**  Обеспечение аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационную категорию(Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 2.2.5.2.**  Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников и по различным аспектам образовательной деятельности | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Охват профессиональными конкурсными мероприятиями не менее 10% педагогических работников | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 42**  Проведение конкурсов «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют» (Приказы управления образования об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 01.12.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 2.2.5.3.**  Проведение конкурсного отбора на звание лауреата главы администрации МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | Зам. начальника Михайлова Л.В., начальник отдела Первакова О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Участниками конкурсного отбора станут 50 педагогических работников | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 43**  Экспертная оценка показателей работы участников конкурса (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об оценке показателей работы участников конкурса) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В.  начальник отдела Первакова О.В. | х | 3 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 2.2.5.4.**  Реализация мероприятий по методическому сопровождению молодых педагогов, развитие системы наставничества | Зам. начальника УО Михайлова Л.В.,  директор ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Участие в методических мероприятиях не менее 15% от общего количества молодых учителей | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 44**  Проведение методических мероприятий для молодых учителей (Информация МУ ИМЦ) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 4 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 2.2.5.5.**  Обеспечение деятельности городских профессиональных сообществ учителей, развитие возможностей для распространения инновационного опыта | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 45**  Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников (Отчет МУ «ИМЦ» об организации работы профессиональных сообществ учителей) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Подпрограмма 3**  **«Дети и молодежь города Сыктывкара»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 3.1.1.**  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.1.1.**  Обеспечение реализация мероприятий по выполнению муниципальными образовательными организациями дополнительного образования и учреждением по организации работы с молодежью муниципальных заданий | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение условий жизнедеятельности организаций дополнительного образования и учреждения по организации работы с молодежью | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 46**  Обеспечение функционирования муниципальных организаций дополнительного образования и учреждения (отчет о выполнении муниципальных заданий) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | 20.01.2017 | Отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополнительного образования | Выполнено | Муниципальная услуга по реализации дополнительных образовательных программ по 6 направленностям оказана 20156 учащихся.  Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, составила 100%  Доля детей, ставших победителями и призерами мероприятий и конкурсов различного уровня - 8%, что соответствует плановым показателям. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги,составила 70 %. |
| **Контрольное событие 47**  Обеспечение функционирования муниципального учреждения по организации работы с молодежью (отчет о выполнении муниципального задания) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | 20.01. 2017 | Отчет о выполнении муниципальных заданий учреждением по организации работы с молодежью за 2016 г. | Выполнено | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной добровольческой деятельностью и мероприятиями,  направленными на развитие гражданской активности и формирование здорового образа жизни составила 20%, проведено 20 мероприятий.  Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной в рамках деятельности, направленной на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи составила 20,0%, проведено 20 мероприятий;  Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия, составила 20%, проведено 25 мероприятий;  Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной иной досуговой деятельностью, составила 20%, проведено 25 мероприятий. |
| **Контрольное событие 48**  Сохранение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования на уровне средней заработной платы по Республике Коми (Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми) | Зам. начальника УО Клишева Е.В., начальник отдела Борисова С.В. | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | 31.03.  2017 | Информация введена в систему «АРИСМО» | Выполнено | Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования за 1 квартал 2017 года составляет 28 225 руб. |
| **Контрольное событие 49**  Реализация плана повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования организаций дополнительного образования в полном объеме (Данные мониторинга по повышению квалификации педагогов дополнительного образования, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения) | Начальник отдела Первакова О.В. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Контрольное событие 50**  Аттестация педагогических работников организаций дополнительного образования на первую и высшую квалификационную категорию (Информация о присвоении квалификационных категорий педагогам дополнительного образования) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Первакова О.В.,  директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 31.12.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 3.1.2.**  Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.2.1.**  Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | Зам. начальника УО Михайлова Л.В.,  консультант Меньшикова Т.С.. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Проведение ремонта организаций дополнительного образования | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 51**  Проведение ремонтных работ (Информация о проведении ремонтных работ) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В.,  консультант Меньшикова Т.С. | х | 31.10.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 3.1.3**.  Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Зам. начальника УО Михайлова Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.3.1.**  Организация участия во Всероссийских и республиканских патриотических акциях | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Участие не менее 25% молодежи во Всероссийских и республиканских патриотических акциях | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 52**  Участие во Всероссийских и республиканских патриотических акциях (Информация об участии) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | 4 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 3.1.3.2.**  **Р**азвитие деятельности клубных объединений | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Работа не менее 5 клубных объединений | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 53**  Обеспечение деятельности клубных объединений  (Информация о деятельности клубных объединений) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | 4 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие** **3.1.3.3.**  Содействие формированию и работе клуба молодых учителей муниципальных общеобразовательных организаций | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Участие не менее 20% от общего количества молодых учителей в мероприятиях клуба молодых учителей | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 54**  Проведение не менее 10 открытых уроков, семинаров, мастер-классов для молодых учителей (Информация о работе Клуба молодых учителей) | Директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | х | 4 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 3.1.3.4.**  Реализация социально-значимых проектов | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Реализация не менее 3 молодежных социально-значимых инициатив | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 55**  Проведение конкурса проектов молодежных инициатив (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар») | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | 4 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 3.1.3.5.**  Организация взаимодействия детских и молодежных общественных объединений социально-активной молодежи; разработка и реализацияплана совместных действий | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Участие не менее 1000 человек в молодежных форумах, слетах | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 56**  Проведение молодежных форумов, слетов, экспедиций (информация) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | 4 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Контрольное событие 57**  Обеспечение деятельности детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» (информация о деятельности детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика») | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | 4 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 3.1.4.**  Проведение противопожарных мероприятий | Зам. начальника УО Котелина Н.Е. консультант Меньшикова Т.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.4.1.**  Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., консультант Меньшикова Т.С.. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 58**  Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора (информация о проделанной работе) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., консультант Меньшикова Т.С. | х | 30.09.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 3.1.5**.  Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Зам. начальника УО Клишева Е.В., начальник отдела Борисова С.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Не менее 90% педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользуются правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 59**  Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству (отчет) | Консультант Кислякова М.Н. | х | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | 31.03.  2017 | Отчет об использовании средств на выплату компенсаций | Выполнено | 100 % педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право |
| **Основное мероприятие 3.2.1**.  Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.1.1.**  Проведение городских конкурсов, олимпиад, соревнований для учащихся по различным направлениям учебной, творческой, спортивной деятельности | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 53% учащихся - участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня в общей численности учащихся | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 60**  Участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства образования и молодежной политики Республики Коми об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 2 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 3.2.1.2.**  Реализация мероприятий по повышению социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся | Зам. начальника УО Михайлова Л.В.,  начальник отдела Аюгова М.М., директор ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Охват не менее 600 учащихся и родителей данными мероприятиями | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 61**  Проведение трех городских мероприятий, направленных на повышение социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся (Информация о проведении мероприятий) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 2,3,4 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 3.2.1.3.**  Обеспечение участия учащихся в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней | Зам.начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Не менее 500 призовых мест в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 62**  Реализация плана участия учащихся организаций дополнительного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней (информация о награждении учащихся дипломами призеров и победителей конкурсных мероприятий) | Зам.начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 4 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 3.2.2**.  Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., зам.начальника УДО Мишарина Г.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.2.1.**  Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Стабильность, снижение показателей правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних учащихся общеобразовательных организаций | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 63**  Проведение не менее 10 заседаний комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних (Протоколы комиссии по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | ежеквартально | х | 26.01.2017  02.03.2017 | Протокол № 1  Протокол № 2 | Выполнено | Рассмотрено 29 персональных дел |
| **Основное мероприятие 3.2.3.**  Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.3.1.**  Реализация комплекса мер в области физического воспитания и спорта среди учащихся муниципальных образовательных организаций | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М., директор ИМЦ Гузь И.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Реализация проекта Городская спартакиада школьников | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 64**  Проведение соревнований по 14 видам спорта (Приказы управления образования об организации и итогах проведения городских спортивных мероприятий) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | ежеквартально | х | 16.02.  2017  09.02.  2017  07.02.  2017  03.02.  2017    07.02.  2017  27.02.  2017  30.03.  2017  30.03.  2017 | Проведение соревнований по 14 видам спорта  Приказ УО № 205 «О проведении муниципального этапа Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций»  Приказ УО № 176 «О проведении муниципального этапа Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда» среди команд общеобразовательных организаций»  Приказ УО № 167 «Об участии муниципальных общеобразовательных организаций  в городской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2017»  Приказ УО № 152 «О проведении открытого первенства УО  МО ГО «Сыктывкар» по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвящённого памяти Александра Налимова,  погибшего при исполнении интернационального долга»  Приказ УО № 239 «Об итогах проведении открытого первенства УО МО ГО «Сыктывкар» по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвящённого памяти Александра Налимова,  погибшего при исполнении интернационального долга»  Приказ УО № 248 «О проведении первенства УО администрации МО ГО «Сыктывкар» по художественной гимнастике «Золотой обруч»  Совместный приказ УО .№ 358 и управления физической культуры и спорта № 39-од «О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди учащихся общеобразовательных организаций»  Совместный приказ УО № 359 и управления физической культуры и спорта.№ 38-ОД  «О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных  игр школьников «Президентские спортивные игры»  среди учащихся общеобразовательных организаций» |  |  |
| **Основное мероприятие 3.2.4**.  Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.4.1.**  Проведение комплекса мероприятий по гражданско – патриотическому воспитанию детей и молодёжи | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Функционирование не менее 50 детских объединений и классов патриотической направленности | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 65**  Проведение городских мероприятий для учащихся «Зарница», «Орленок», «Школа безопасности» (Приказы управления образования о проведении и итогах городских мероприятий) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М. | х | 30.06.2017  31.12.2017 | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Мероприятие 3.2.4.2.**  Обеспечение участия в мероприятиях по допризывной подготовке учащихся | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Реализация всего комплекса мероприятий | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 66**  Проведение учебных полевых сборов учащихся 10 классов (Приказ управления образования о проведении учебных полевых сборов) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М.,  директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | 2 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 4.1.1**.  Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 4.1.1.1.**  Проведение оздоровительной кампании детей | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100% выполнение постановления  Администрации МО ГО «Сыктывкар» об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в части работы оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 67**  Открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций (Мониторинг круглогодичного оздоровления в системе АРИСМО) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | х | ежемесячно | х | 11.01.2017  01.02.2017  01.03.2017  01.04.2017 | Информация введена в систему «АРИСМО» | Выполнено | Открыто 36 лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций |
| **Контрольное событие 68**  Комплектование групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования и молодежной политики Республики Коми квотой (Информация о количестве учащихся, направленных в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | х | ежеквартально | х | 31.03.2017 | Информация о переносе комплектования групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря с1 кв.на 2-4 квартала 2017 в связи с поздним предоставлением квоты Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Выполнено | Комплектование групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря планируется в течение 2-4 кварталов 2017 г. после предоставления квоты Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми |
| **Контрольное событие 69**  Организация выездных экскурсионных туров учащихся (Постановление администрации об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | х | 3 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Основное мероприятие 4.2.1.**  Организация трудовых объединений в муниципальных образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| **Мероприятие 4.2.1.1.**  Организация трудовых объединений в муниципальных образовательных организациях для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Охват не менее17% учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, от общего количества учащихся от 14 до 18 лет | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 70**  Обеспечение работы трудовых объединений (Информация о работе трудовых объединений) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | х | 2,3 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |
| **Контрольное событие 71**  Организация трудовых объединений совместно с предприятиями жилищно - коммунального хозяйства города для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (Постановление администрации об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | х | 2,3 квартал | х | х | х | Срок выполнения не наступил | х |

**Пояснительная записка**

к Отчету о выполнении Плана реализации муниципальной программы

МО ГО «Сыктывкар» **«Развитие образования» на 2017 год**

по итогам мониторинга за 1 квартал 2017 года

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – муниципальная программа) утвержден распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.02.2017 № 81-р.

**1. Уровень достигнутых запланированных результатов.**

**Оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы (анализ исполнения контрольных событий)**

По результатам квартального мониторинга по состоянию на 01.04.2017 можно сделать выводы об исполнении в установленные сроки и в полном объеме запланированных мероприятий, о чем свидетельствуют результаты контрольных событий в рамках подпрограмм муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Кол-во контрольных событий | Не наступил срок на 01.04.2017 | Наступил срок на 01.04.2017, из них: | |
| Исполнено | Не исполнено |
| Подпрограмма 1  «Развитие дошкольного образования» | 22 | 19 | 3 | 0 |
| Подпрограмма 2  «Развитие общего образования» | 27 | 23 | 4 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара» | 21 | 15 | 6 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар» | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Всего | 75 (100 %) | 60 (80 %) | 15 (20%) | 0 |

Из 75 контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы, на отчетную дату срок наступил у 15, что составляет 20 %.

По 60 контрольным событиям (80%) срок исполнения еще не наступил.

Не выполненных в срок контрольных событий нет.

***Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»***

На 01.04.2017 наступил срок исполнения 3 контрольных события (№№ 1,2,10).

***Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»***

В 1 квартале 2017 г. согласно запланированным срокам выполнено 4 контрольных события (№№ 19,21,31,35).

***Подпрограмма*** ***3*** ***«Дети и молодежь города Сыктывкара»***

За 3 месяца 2017 года согласно запланированным срокам было выполнено 6 контрольных событий ( (№№ 46,47,48,59,63,64).

***Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих***

***в МО ГО «Сыктывкар»***

На 01.04.2017 наступил срок исполнения 2 контрольных события (№ 67,68). Оба контрольных события выполнены.

**2. Анализ факторов, повлиявших на исполнение/неисполнение**

**контрольных событий**

Исполнение плана реализации программы по состоянию на 01.04.2017 полностью соответствует запланированному уровню и будет способствовать достижению целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года.