**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**МО ГО «СЫКТЫВКАР» «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ЗА 2024 ГОД**

**Ответственный исполнитель:**

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

**Исполнители:**

- заместитель начальника управления образования дошкольного образования Гуторова Ольга Владимировна, (8212)24-30-15 (доб.332), gutorova-ov@sykt.rkomi.ru

- заместитель начальника управления образования Куликова Александра Радковна, (8212) 24-62-09, Kulikova-AR@sykt.rkomi.ru

Заместитель руководителя администрации – начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бригида Ольга Юрьевна

Дата составления отчета – 20 февраля 2025 года

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»

«Развитие образования» за 2024 год

В результате реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» в 2024 году была достигнута основная цель программы - повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан.

В 2024 году 15139 воспитанникам, или 100 % детей с 1 года до 7 лет, предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное образование.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в текущем году составила 100 %, от трех до семи лет - 100%.

В дошкольных образовательных организациях 1600 (98%) педагогических работников ДОО прошли курсы повышения квалификации.

В целях повышения уровня профессионализма педагогических кадров, совершенствования деятельности муниципальной методической службы организована деятельность 10-ти базовых дошкольных образовательных организаций, 7-ми городских методических объединений и 1-ой опорно-методической площадки по основным направлениям развития ребенка. За 2024 год базовыми дошкольными образовательными организациями и городскими методическими объединениями проведено 81 обучающее мероприятие, в которых приняли участие 2095 педагогических работников, в том числе 302 с трансляцией обобщенного педагогического опыта.

По состоянию на 31.12.2024 г. 1031 педагогический работник дошкольных образовательных организаций (63%) имеют высшую и первую квалификационную категорию.

В 100% дошкольных образовательных организаций созданы в полном объеме условия для качественной реализации образовательной программы дошкольного образования в части этнокультурной направленности.

В городе создана система работы по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей. В 2024 году проведено 48 общегородских мероприятий, участниками которых стали 10140 детей дошкольного возраста.

Расширяется спектр реализуемых дополнительных общеобразовательных программ и обновляется содержание дополнительного образования посредством разработки и внедрения программ нового поколения.

          В 2024 году впервые наблюдается снижение численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар». В 2024-2025 учебном году  по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования обучается 34425 учащихся, что на 211 человека меньше, чем в 2023 году.

         В рамках обновления содержания общего образования в 2024 году учащиеся 1-11 классов (100%) обучаются по федеральным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

         В МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 26» обучение 118 учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществлялось в соответствии с федеральной адаптированной образовательной программой начального общего, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В МАОУ СОШ № 33, МОУ «НОШ № 6» организовано обучение 121 ребенка с инвалидностью из Кочпонского интерната в соответствии с федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

       Особое внимание уделяется изучению предметов этнокультурной направленности и коми языка, данный вопрос рассматривается на всех уровнях, в том числе с участием представителей МОД «Коми войтыр».

В 2024 году общее количество учащихся, изучающих родной (коми) язык, коми язык как государственный, предметы этнокультурной направленности, связанные с изучением литературы, истории, культуры коми народа, составляет 26812 чел., или 78% от общего количества учащихся муниципальных общеобразовательных организаций - 34425 чел. (в прошлом учебном году - 28863 чел., или 83,7%), в том числе:

- общее количество учащихся, изучающих коми язык, 17518 чел., или 51%(в прошлом учебном году - 14647 чел., или 42,5%), в том числе родной язык (коми) изучают 56 учащихся (в 2023-2024 учебному году - 117 учащихся), следует отметить, что общее количество, изучающих коми язык, выросло на 8,5%;

- количество учащихся, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности, составляет 9294 чел., или 27%, («Край, в котором я живу», «Литературное чтение на русском языке», «История и культура Республики Коми», «Литература Республики Коми», «Экология севера», «География Республики Коми») (в прошлом учебном году - 14216 чел., или 41,2%).

В 2024 году по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 1113 выпускников 11-х классов, 99,5% от общего количества, получили аттестат о среднем общем образовании, из них 145 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием.

Медалями «За особые успехи в учении» награждены 145 выпускников подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе:

- 80 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении» I степени,

- 65 выпускников - медалью «За особые успехи в учении» II степени.

В 2024 году продолжена работа по обеспечению антитеррористической и противопожарной защиты в муниципальных образовательных организациях и противоэпидемической защиты. 100% зданий муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций оборудованы инженерно-техническими средствами и системами охраны, средствами для недопущения вирусных инфекций.

В 2024-2025 учебном году в 36 муниципальных общеобразовательных организациях открыто 75 классов, 9 групп, с охватом 1970 учащихся.

В сентябре 2024 года на базе МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 30» открыты детские технопарки - школьные Кванториумы, на базе МОУ «СОШ № 15», МОУ «СОШ № 20» открыты центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

На территории МО ГО «Сыктывкар» активно развивается сеть образовательных организаций, в том числе частных форм собственности, по реализации дополнительного образования. По состоянию на 31.12.2024 на территории МО ГО «Сыктывкар» выдано 46082 сертификатов дополнительного образования, активировано 38 589, что составляет 96 % от общей численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» (общая численность – 40102).

В реестре муниципальных организаций – 180 организаций, в том числе: 8 муниципальных организаций дополнительного образования, 37 общеобразовательных организаций, 4 спортивные школы, 58 детских садов, 25 частных и индивидуальных предпринимателей.

В навигаторе komi.pfdo.ru в свободном доступе для потребителей образовательных услуг загружено 1442 программ: в реестре сертифицированных – 132 программы; в реестре платных программ – 343 программ; в реестре бюджетных - 975 программ.

На базе всех 37 муниципальных общеобразовательных организаций функционируют школьные спортивные клубы, с общим охватом 4775 учащихся. В школьных спортивных клубах реализованы программы физкультурно-спортивной направленности по 25 видам спорта. Учащиеся в течение года принимают участие в школьных и городских этапах Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов, Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» и другие.

В 2024 году открыто более 80 первичных отделений «Движение первых» в школах, организациях дополнительного образования, культуры и спорта с общим охватом более 3660 учащихся. Продолжается работа по реализации федеральных проектов, организации и проведению профильных смен в период школьных каникул, в Грантах Первых, всероссийском конкурсе «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

Продолжилась работа по реализации программы «Орлята России». Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. По итогам 2024 года вовлечено в программу 619 классов и 16 015 учащихся.

На территории МО ГО «Сыктывкар» действует система поддержки талантливых детей и молодёжи. В 2024 году 122 учащихся стали стипендиатами Главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации, в том числе 1 учащийся муниципальной образовательной организации активист «Движения Первых».

В рамках подготовки к новому 2024-2025 учебному году в муниципальных образовательных организациях проведены значительные ремонтные работы по укреплению конструкций зданий, ремонту кровель, фасадов, входных групп, лестничных маршей, инженерных сетей, санитарных узлов, систем холодного и горячего водоснабжения, спортплощадок, обеспечению воздушно-теплового режима и замене оконных блоков, запасных дверей.

Таблица 5

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»** | | | | | | | |
|  | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | % | на снижение | 4,6 | 4,5 | 4,5 |  |
|  | Доля населения в возрасте 6,5 - 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6,5 - 18 лет | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных общеобразовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | без динамики | 81 | 81 | 81 |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Сыктывкар" качеством реализации образовательных программ | % | на рост | 88,9 | 90 | 90 |  |
| [**Подпрограмма 1**](#P248) **"Развитие дошкольного образования"** | | | | | | | |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (отношение численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Сыктывкар" качеством реализации образовательных программ | % | на рост | 89,66 | 89 | 91,3 | Средний показатель по дошкольному образованию составил 91,3 %. |
|  | **Задача 1.1. Создание условий для раннего развития детей** | | | | | | |
|  | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % | без динамики | 99,99 | 99,5 | 99,99 | Сложившееся значение показателя обусловлено обеспечением 100 % доступности дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар», наличием свободных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях. |
|  | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | без динамики | 98 | 98 | 98 |  |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате организаций общего образования в Республике Коми | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Руб. | на рост | 51 015 | 61 199 | 61 199 |  |
|  | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных образовательных организаций в Республике Коми | % | на снижение | 42 | не более 40 | 39 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных образовательных организаций) | % | на рост | 93 | 100 | 100 |  |
|  | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | % | без динамики | 38 | 38 | 38 |  |
|  | Количество созданных новых мест в образовательных и/или дошкольных организациях | Ед. | индикатор в 2023 году отсутствовал | - | 0 | 0 |  |
|  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | без динамики | 25 | 25 | 25 |  |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | без динамики | 96 | 96 | 96 |  |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, в зданиях которых проведены капитальные и текущие ремонты в целях приведения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций (за счет всех источников бюджетов) | % | на рост | 64 | 71 | 71 |  |
|  | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Ед. | на снижение | 10 | 8 | 8 |  |
|  | Количество неисполненных в срок предписаний санитарно-эпидемиологического надзора с просроченным сроком исполнения | Ед. | без динамики | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество неисполненных в срок предписаний отдела пожарного надзора | Ед. | без динамики | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (за счет всех источников бюджетов) | % | на рост | 85 | 90 | 90 |  |
|  | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | % | на снижение | 12 | 3 | 3 |  |
|  | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | Ед. | на рост | 10 000 | 15 000 | 15 000 |  |
|  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций, - получателей финансовой поддержки | Ед. | на снижение | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Количество реализованных инициативных проектов в сфере образования | Ед. | индикатор введен в 2024 году | - | 1 | 1 |  |
|  | Количество реализованных народных проектов в сфере образования | Ед. | индикатор введен в 2024 году | - | 2 | 2 |  |
|  | **Задача 1.2. Создание условий для повышения качества предоставления образовательных услуг в системе дошкольного образования** | | | | | | |
|  | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | на рост | 61 | 61 | 63 | Перевыполнение показателя обуславливается активной работой по повышению профессиональной компетентности педагогических работников, повышения престижа профессии «воспитатель». |
|  | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | на рост | 79 | 80 | 86 | Перевыполнение показателя обуславливается активной работой ДОО по участию в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта. |
|  | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации | % | без динамики | 75 | 74 | 75 | В 2024 году удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации, составил 75 %. |
| [**Подпрограмма 2**](#P373) **«Развитие общего и дополнительного образования»** | | | | | | | |
|  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | без динамики | 100 | 99 | 100 | Превышение данного показателя обусловлено переходом на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования учащихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций. |
|  | Доля выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций – ежегодно -99,8 (%). | Ед. | без динамики | 99,8 | 99,8 | 99,8 |  |
|  | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | на рост | 43,3 | 55 | 44,15 | К снижению показателя привели следующие обстоятельства:   1. В отчетный период большим количеством педагогов пред пенсионного возраста и с истекающим сроком действия квалификационной категории, было подписано дополнительное соглашение о продлении квалификационной категории на один год с последующим выходом на пенсию. 2. Общеобразовательными организациями ведется планомерная работа по привлечению студентов к осуществлению педагогической деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в связи с чем в общее количество педагогических работников (при расчете доли) включаются лица, не закончившие обучение. 3. Увеличение количества молодых специалистов, которые исходя из непродолжительного педагогического стажа, не рассматривают вопрос прохождения аттестации на присвоение квалификационной категории в течение первого года работы. |
|  | Удельный вес участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня в общей численности учащихся | % | на снижение | 67 | 60 | 65 | Обеспечено проведение муниципальных конкурсных мероприятий по различным видам творчества, спорта, интеллектуальных олимпиад. |
|  | Удельный вес учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях в муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся | % | на снижение | 33,2 | 29 | 29 |  |
|  | **Задача 2.1. Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования** | | | | | | |
|  | Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности и (или) коми язык (родной и государственный), от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | на снижение | 83,7 | 60 | 78 | Данный показатель перевыполнен за счет проведенной информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях.  Вопросы изучения предметов этнокультурной направленности, в том числе коми языка, находятся на постоянном контроле Управления образования и рассматриваются на всех уровнях, в том числе с участием представителей МОД «Коми войтыр».  По итогам 2024 года общее количество учащихся, изучающих родной (коми) язык, коми язык как государственный, предметы этнокультурной направленности, связанные с изучением литературы, истории, культуры коми народа, составляет 26812 чел., или 78% от общего количества учащихся муниципальных общеобразовательных организаций - 34425 чел. (в прошлом учебном году - 28863 чел., или 83,7%), в том числе:  - общее количество учащихся, изучающих коми язык, 17518 чел., или 51%(в прошлом учебном году - 14647 чел., или 42,5%), в том числе родной язык (коми) изучают 56 учащихся (в 2023-2024 учебному году - 117 учащихся), сле6дует отметить, что общее количество, изучающих коми язык, выросло на 8,5%;  - количество учащихся, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности, составляет 9294 чел., или 27%, («Край, в котором я живу», «Литературное чтение на русском языке», «История и культура Республики Коми», «Литература Республики Коми», «Экология севера», «География Республики Коми») (в прошлом учебном году - 14216 чел., или 41,2%). |
|  | Целевой показатель заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | Руб. | на рост | 58 115 | 71 095 | 71 143,9 | Отклонение целевого показателя заработной платы общеобразовательных организаций связано со снижением численности основных педагогических работников и перераспределением нагрузки. |
|  | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных образовательных организаций в Республике Коми | % | на снижение | 30,3 | не более 40 | 28,2 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных образовательных организаций) | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | на снижение | 38 | 33 | 33 |  |
|  | Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | Ед. | Индикатор введен в 2024 году | - | 1 349 | 1 349 |  |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | без динамики | 100 | 89 | 100 | В 37 муниципальных общеобразовательных организациях реализуются образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения в развитии. |
|  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Человек | Индикатор введен в 2024 году | - | 14 915 | 14 922 | Миграция населения из других районов РК и регионов РФ. |
|  | Доля обучающихся 5 - 11 классов, охваченных питанием, от общего количества обучающихся, имеющих указанное право, в муниципальных образовательных организациях | % | без динамики | 100 | 99 | 100 | Показатель превышает плановое значение в связи с проведением информационно - разъяснительной работы о необходимости питания учащихся в школе. |
|  | **Задача 2.2. Создание условий для повышения качества предоставления образовательных услуг** | | | | | | |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, отвечающих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | % | без динамики | 60 | 60 | 60 |  |
|  | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | Ед. | на снижение | 13 | 3 | 3 |  |
|  | Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование | Ед. | индикатор введен в 2024 году | - | 825 | 825 |  |
|  | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Ед. | на снижение | 17 | 12 | 12 |  |
|  | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Ед. | на рост | 1 | 2 | 2 |  |
|  | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены ремонтные работы в целях создания детского технопарка "Кванториум" | Ед. | индикатор введен в 2024 году | - | 1 | 1 |  |
|  | Количество реализованных мероприятий, возникших при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, направленных на исполнение наказов избирателей | Ед. | индикатор введен в 2024 году | - | 1 | 1 |  |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы в Республике Коми | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования  --------------  <\*> в том числе | Руб. | на рост | 57 929,63 | 65 513 | 65 513,5 | Отклонение связано со снижением фактической численности основных педагогических работников в сравнении с плановой численностью. |
|  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования | Руб. | на рост | 50 512,02 | 58 827,87 | 58 643,73 | Отклонение связано со снижением фактической численности основных педагогических работников в сравнении с плановой численностью. |
|  | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей | % | без динамики | 36,3 | не более 40 | 36,3 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество созданных и функционирующих детских технопарков "Кванториум", для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания | Ед. | индикатор введен в 2024 году | - | 2 | 2 |  |
|  | Доля образовательных организаций, расположенных на территории администрации МО ГО "Сыктывкар", обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, - для образовательных организаций | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | индикатор введен в 2024 году | - | 6 | 6,6 | Показатель превышает плановое значение в связи со снижением населения в возрасте от 5 до 18 лет по г. Сыктывкару за 2024 год. |
|  | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право, в организациях | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество реализованных инициативных проектов в сфере образования | Ед. | индикатор введен в 2024 году | - | 1 | 1 |  |
|  | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Ед. | индикатор введен в 2024 году | - | 2 | 2 |  |
|  | Количество реализованных проектных предложений в год | Ед. | индикатор введен в 2024 году | - | 9 | 9 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «**[**Дети и молодежь**](#P504) **города Сыктывкара»** | | | | | | |
|  | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, в общем количестве детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в рамках Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | % | на снижение | 14,3 | 14,6 | 14,1 | Показатель снижен в связи с установленной численностью в Соглашении о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2024 год:  -17217 чел. общее количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время;  - 2420 чел. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время. |
|  | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся-юношей 10 классов | % | на снижение | 100 | 88 | 95,2 | Превышение показателя обусловлено организацией качественной организационно - методической работы по реализации учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». В 2024 году учебно-полевые сборы проводились на базе муниципальных образовательных организаций в вариативной форме с учетом состояния здоровья обучающихся. |
|  | Удельный вес молодежи от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | без динамики | 28 | 28 | 28 |  |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание, в общей численности молодежи МО ГО "Сыктывкар" в возрасте от 14 до 30 лет | % | без динамики | 28 | 28 | 28 |  |
|  | **Задача 3.1. Организация процесса оздоровления и отдыха детей** | | | | | | |
|  | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | Ед. | на рост | 16 996 | 17 217 | 17 217 |  |
|  | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное | Ед. | на снижение | 2 424 | 2 420 | 2 420 |  |
|  | **Задача 3.2. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере** | | | | | | |
|  | Доля детей и молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, в общем количестве детей и молодежи | % | на снижение | 26 | 20 | 20 |  |
|  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи | % | на рост | 39 | 42 | 42 |  |
|  | **Задача 3.3. Создание условий для развития патриотического воспитания граждан** | | | | | | |
|  | Количество проведенных мероприятий по гражданско-патриотической направленности | Ед. | на снижение | 44 | 35 | 35 |  |
|  | Количество образовательных организаций реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию (нарастающим итогом) | Eд. | на рост | 36 | 37 | 37 |  |
|  | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Чел. | индикатор введен в 2024 году | - | 37 | 37 |  |
|  | **Задача 3.4. Реализация мер по выявлению и развитию творческих и интеллектуальных способностей талантливой молодежи** | | | | | | |
|  | Количество проведенных фестивалей, конкурсов, форумов и конференций | Шт. | На рост | 35 | 14 | 36 | Превышение показателя обусловлено организацией системной работы в области выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливой молодежи, увеличения числа мероприятий в очно-заочном формате. |
|  | Приобретено оборудование, мебель и материалы в целях развития сети молодежных центров (пространств) | Ед. | индикатор введен в 2024 году | - | 1 | 1 |  |
|  | Проведены капитальные и/или текущие ремонты зданий (помещений) молодежных центров (пространств) | Ед. | индикатор введен в 2024 году | - | 1 | 1 |  |
|  | **Задача 3.5. Формирование ценностей здорового образа жизни** | | | | | | |
|  | Количество проведенных мероприятий по формированию здорового образа жизни | Ед. | на рост | 13 | 14 | 14 |  |
|  | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | Ед. | на рост | 46 | 48 | 48 |  |
|  | [**Подпрограмма**](#P732) **4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"** | | | | | | |
|  | Уровень достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования" и ее подпрограмм ежегодно – 90%. | % | без динамики | 82,3 | 95 | 82,3 | Не выполнены показатели:  - № 34. Снижение процента педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории;  - № 68. Снижение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время.  - № 85 Снижение показателя доли организаций образования, получающих услуги по сопровождению ведения финансово-бухгалтерского учета и отчетности. |
|  | Доля муниципальных организаций образования, получающих услуги по сопровождению ведения финансово-бухгалтерского учета и отчетности в общем количестве организаций образования к 2027 году - 100%. | % | без динамики | 83,5 | 90 | 83,5 | Снижение показателя связано с отсутствием финансирования за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар».  В настоящее время финансирование оплаты труда работников бухгалтерии состоящих в штате школ осуществляется за счет средств республиканского бюджета. |
|  | Обеспечение решения заявленных задач по ведению информационных ресурсов и баз данных ежегодно -100%. | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 4.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы** | | | | | | |
|  | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования" и ее подпрограмм | % | без динамики | 82,3 | 95 | 82,3 | Не выполнены показатели:  - № 34. Снижение процента педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории;  - № 68. Снижение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время.  - № 85 Снижение показателя доли организаций образования, получающих услуги по сопровождению ведения финансово-бухгалтерского учета и отчетности. |
|  | Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Сыктывкар" качеством реализации образовательных программ | % | без динамики | 98 | 88 | 98 | Анализ анкет слушателей показал, что от 87% до 100% удовлетворены содержанием и процессом повышения квалификации. |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций, которым оказываются услуги по организационно-методическому, информационному и административному обеспечению деятельности | Ед. | на снижение | 50 | 49 | 49 |  |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций для ведения информационных ресурсов и баз данных | Ед. | на снижение | 50 | 49 | 49 |  |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций, получающих услуги по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности | Ед. | на снижение | 96 | 95 | 88 | Снижение показателя связано с реорганизацией (путем слияния) муниципальных образовательных организаций. |
|  | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право в организациях | % | без динамики | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество помещений муниципальных учреждений (организаций), требующих ремонта | Ед. | без динамики | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля организаций с муниципальным участием, размещающих информацию в ГИС "Энергоэффективность", от общего количества организаций с муниципальным участием | % | индикатор введен в 2024 | - | 100 | 100 |  |

Таблица 6

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | | | Плановый срок в отчетном году | | | | Фактический срок в отчетном году | | | | Результаты | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые | | |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | |
|  | | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 1.1. Создание условий для раннего развития детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1.1.1** Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Гуторова О.В.,  Гудырева Т.А. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет – 99,5% | | Достигнуто.  Показатель охвата детей дошкольного возраста с 1 года до 7 лет, проживающих на территории МО ГО "Сыктывкар", на уровне 100 %.  Для осуществления дошкольного образования функционируют 677 групп в 58 МДОО, в том числе с целью квалифицированной коррекции нарушений у детей с ОВЗ организована деятельность 72 групп компенсирующей направленности в 14 дошкольных образовательных организациях | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.1.1**. Обеспечение выполнения муниципальными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Тимина И.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Выполнение муниципального задания в полном объеме всеми муниципальными образовательными организациями | | Достигнуто.  Плановые показатели выполнения муниципального задания за 2024 год.  Муниципальные задания по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования выполнены всеми дошкольными образовательными организациями. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 1**  Проведен мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Тимина И.В. | | | х | | ежеквартально до 18 числа месяца следующего за отчетным кварталом | | х | | 12.04.  2024  12.07.  2024  12.10.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.1.2**  Оплата муниципальными образовательными организациями платежей по коммунальным услугам (ТКО) | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Тимина И.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Отсутствие просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг (ТКО) во всех муниципальных образовательных организациях | | Достигнуто.  В результате организованной работы на 31.12.2024 муниципальные дошкольные образовательные организации не имеют просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 2**  Проведен мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными образовательными организациями расходов по коммунальным услугам (ТКО) | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Тимина И.В. | | | х | | ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом | | х | | 10.04.  2024  10.07.  2024  10.10.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.1.3**  Обеспечение выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | Начальник  отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Тимина И.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Выполнение муниципального задания в полном объеме иными организациям, функции учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | | Достигнуто.  Плановые показатели выполнения муниципального задания за 2024 год. Муниципальные задания иными организациям, функции учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар", выполнены в полном объеме. | | | нет | | |
|  | | Контрольное событие 3  Проведен мониторинг выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» | Начальник  отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Тимина И.В. | | | х | | ежеквартально до 18 числа месяца следующего за отчетным кварталом | | х | | 12.04.  2024  12.07.  2024  12.10.  2024 | | х | | х | | | х | | |
| 2 | | **Основное мероприятие 1.1.2**. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Иевлева Т.С. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Реализация образовательных программ в полном объёме | | Достигнуто.  Образовательные программы дошкольного образования в 58 (100 %) подведомственных образовательных организаций реализованы в полном объеме. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.2.1**.  Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Коданева Е.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Созданы условия для предоставления муниципальными дошкольными образовательными организациями бесплатного дошкольного образования | | Достигнуто.  Качество дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 4**  Проведен мониторинг соблюдения лицензионных требований и принятых мер по устранению выявленных нарушений в муниципальных дошкольных образовательных  организациях | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Коданева Е.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.2.2.** Обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Тимина И.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в МО ГО «Сыктывкар» - 100% | | Достигнуто.  Показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций за 2024 год.  Средняя заработная плата педагогических работников составила 61 199 руб., что соответствует 100,0 %, установленного целевого показателя заработной платы организаций общего образования в Республике Коми. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 5**  Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Тимина И.В. | | | х | | ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | х | | 08.04.  2024  08.07.  2024  08.10  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.2.3.** Обеспечение показателя предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Тимина И.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций не более 40% | | Достигнуто.  Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных организаций за 2024 год составила 39%, что не превышает установленную долю расходов (не более 40%). | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 6** Мониторинг показателя предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Тимина И.В. | | | х | | 31.12.  2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.2.4.** Выполнение мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Тимина И.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) – 100% | | Достигнуто.  Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования за 2024 год (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) – 100%. | | |  | | |
|  | | **Контрольное событие 7**  Мониторинг выполнения мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Тимина И.В | | | х | | 31.12.  2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
| 3 | | **Основное мероприятие 1.1.3**. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Гуторова О.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право - 38% | | Достигнуто.  Показатель доли родителей, воспользовавшихся правом на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях достигнут. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.3.1.** Выполнение административных процедур в соответствии с требованиями административного регламента «Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | Директор МБУ "Центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" и подведомственных ему учреждений"  Суздалова А.А. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Реализована государственная гарантия на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | Достигнуто.  В 2024 году УДО и дошкольными образовательными организациями реализовывалась активная деятельность по информированию родителей (законных представителей) детей, о возможности воспользоваться правом на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 8**  Приняты и рассмотрены заявления на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Директор МБУ "Центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" и подведомственных ему учреждений"  Суздалова А.А. | | | х | | по мере поступления заявлений | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 9**  Выданы уведомления о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с указанием ее размера или  об отказе в предоставлении муниципальной услуги | Директор МБУ "Центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" и подведомственных ему учреждений"  Суздалова А.А. | | | х | | в регламентные сроки | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.3.2.** Финансирование расходов, направленных на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Тимина И.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Перечислена субвенция муниципальным дошкольным образовательным организациям на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольным образовательным организациям | | Достигнуто.  Субвенция на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольным образовательным организациям перечислена в полном объеме. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 10**  Определен объем расходов, связанных с назначением компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Тимина И.В. | | | Х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
| 4 | | **Основное мероприятие 1.1.5.** Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Гуторова О.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций - 25% | | Достигнуто.  В 24 ДОО (ДОО № 1, 4, 5, 8, 13, 23, 50, 53, 57, 60, 61, 87, 88, 92, 93, 98, 100, 104, 107, 108, 110, 112, 117, 120) созданы условия для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.5.1.**  Выполнение муниципальными дошкольными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Ганов М.И. | | | 01.01.  2024 | | 01.12.2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Соответствие объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций требованиям архитектурной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Достигнуто.  Во всех 58 ДОО разработаны и утверждены дорожные карты объектов социальной инфраструктуры к паспортам доступности объектов (Планы мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг).  Выполнение мероприятий проводится в плановом порядке. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 11**  Проведен мониторинг исполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Ганов М.И. | | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 01.01.2024 | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
| 5 | | **Основное мероприятие 1.1.6**  Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Гуторова О.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в зданиях которых проведены капитальные и текущие ремонты в целях приведения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций - 71%  Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности – 90% | | Достигнуто.  Текущие ремонты проведены в 71 % дошкольных образовательных организаций, в целях приведения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности. Проведены работы по ремонту фасада в 3 ДОО; ремонту помещений в 6 ДОО; ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в 3 ДОО; замена светильников в 2 ДОО; ремонт крылец в 2 ДОО; ремонт сетей электроснабжения в 2 ДОО; ремонт асфальтового покрытия в 5 ДОО; ремонт кровель зданий в 8 ДОО; снос хозяйственного здания в связи со 100% износом в 1 ДОО; спил и вывоз деревьев в 1 ДОО; замена окон в 17 ДОО; ремонт ливневого колодца в 1 ДОО; ремонт уличного освещения в 1 ДОО; установка МАФ в 1 ДОО.  В 90% муниципальных дошкольных образовательных организациях выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности.  Проведены работы по замене ограждения – 6 ДОО; замена системы оповещения о пожаре (СОУЭ) в 5 ДОО; монтаж управления системы контроля доступа в 1 ДОО. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.6.1**  Выполнение ремонтных работ организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Ганов М.И. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Соответствие зданий организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар", требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности | | Достигнуто.  Плановый текущий ремонт в муниципальных дошкольных образовательных организациях выполнен в полном объеме. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 12**  Проведен мониторинг выполнения ремонтных работ организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Ганов М.И. | | | х | | 31.12.  2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.6.2.** Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности муниципальными дошкольными образовательными организациями | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Гуторова О.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Отсутствие неисполненных в срок предписаний отдела пожарного надзора | | Достигнуто.  В 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций проведены противопожарные мероприятия.  Предписания отдела пожарного надзора отсутствуют. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 13**  Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по обеспечению антитеррористической защищенности | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Ганов М.И. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 14**  Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными  дошкольными образовательными организациями по обеспечению пожарной безопасности | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Г  Ганов М.И. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 15**  Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по устранению предписаний органов Государственного пожарного надзора | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Ганов М.И. | | | х | | ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем | | х | | 04.01.2024, 02.02.2024, 04.03.2024,  04.04.2024, 03.05.2024, 04.06.2024, 04.07.2024, 02.08.2024, 04.09.2024, 04.10.2024 04.11.2024 04.12.2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.6.6.** Обеспечение функционирования (содержание) объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, не имеющих лицензию на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Гуторова О.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Обеспечение сохранности муниципального имущества организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | | Достигнуто.  На 6 объектах в 5 муниципальных дошкольных образовательных организациях на которых образовательная деятельность не осуществляется обеспечена сохранность муниципального имущества. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 16**  Отчет о расходовании средств на обеспечение функционирования (содержание) объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, не имеющих лицензию на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Ганов М.И. | | | х | | ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом | | х | | 19.04.2024, 19.07.2024, 18.10.2024 | | х | | х | | | х | | |
| 6 | | **Основное мероприятие 1.1.7.** Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Гуторова О.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право, - 100% | | Достигнуто.  100% педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа воспользовались правом на получение денежной компенсации. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.7.1.** Обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Гуторова О.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Соблюдение законодательства в части предоставления мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | | Достигнуто.  Соблюдено законодательство в части предоставления мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 17**  Начислена компенсация педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Тимина И.В. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
| 7 | | **Основное мероприятие 1.1.8**. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Иевлева Т.С. | | | 01.01.  2024 | | 31.01.2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста –  10 000 ед.  Доля граждан, положительно оценивших качество услуг методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги - 96% | | Достигнуто.  За отчетный период количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста выполнено специалистами подведомственных организаций в полном объеме и составило 10 000 ед.  Доля граждан, положительно оценивших качество услуг методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги составила 100 %. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.8.1.** Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Коданева Е.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Методическая психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь оказывается в 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций | | Достигнуто.  Управлением дошкольного образования и подведомственными ему организациями в течение всего отчетного периода осуществлялась работа по информацию родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста  о возможности получения психолого-педагогической, методической и консультативной помощи посредством размещения информации на сайтах подведомственных организаций, стендах, размещения буклетной (печатной) продукции.  Методическая психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь оказывается в 100% муниципальных дошкольных образовательных организациях. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 18**  Проведен мониторинг предоставления услуг методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Коданева Е.Н. | | | х | | ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчетным месяцем | | х | | 14.02.2024  14.03.2024  14.04.2024  13.05.2024  15.06.2024  05.07.2024  15.08.2024  15.09.2024  14.10.2024  15.11.2024  15.12.2024 | | х | | х | | | х | | |
| 8 | | **Основное мероприятие 1.1.9**. Финансовая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Гуторова О.В.  Гудырева Т.А. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций, - получателей финансовой поддержки - 2 | | Достигнуто.  Финансовая поддержка оказана 2 субъектам МСП (1 юридическому лицу и 1 индивидуальному предпринимателю), оказывающим услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.9.1.**  Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Гуторова О.В.. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями реализованы основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций | | Достигнуто.  За 2024 год проведена экспертиза заявок, полученных от претендентов на получение субсидии. Заключено 24 соглашения на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 19**  Проведена экспертиза заявок, полученных от претендентов на получение субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Валиуллина Е.Е. | | | х | | по мере поступления заявок | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 20**  Заключено соглашение на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Тимина И.В. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Основное мероприятие 1.1.10.** Реализация инициативных проектов в сфере образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.2024 | |  | | Достигнуто.  За 2024 год проведена экспертиза заявок, полученных от претендентов на получение субсидии. Заключено 24 соглашения на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.10.1.** Реализация народных проектов в рамках реализации проекта "Народный бюджет" в Республике Коми | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Ганов М.И. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.2024 | | Выполнение проектов в соответствии с целями в размере 100% | | Достигнуто.  100% реализация народных проектов в рамках реализации проекта "Народный бюджет" в Республике Коми на базе ДОО № 19 и 65.  Реализация народного проекта на базе ДОО № 21 за счет средств грантов на поощрение муниципальных районов и округов, городских округов в Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет». | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 21**  Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по реализации народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»**.** | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Ганов М.И. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.10.2.** Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Ганов М.И. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.2024 | | Выполнение инициативных проектов в соответствии с целями в размере 100% | | Достигнуто.  100% реализация инициативного проекта на базе  ДОО № 4. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 22**  Проведен мониторинг выполнения мероприятий муниципальными дошкольными образовательными организациями по реализации инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" прошедших отбор | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Ганов М.И. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Задача 1.2. Создание условий для повышения качества предоставления образовательных услуг в системе дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | **Основное мероприятие 1.2.1**. Развитие кадровых ресурсов муниципальной системы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Иевлева Т.С. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций - 50% | | Достигнуто.  На 31.12.2024 г. 63 % педагогических работников в системе дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» имеют высшую и первую квалификационную категорию. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.2.1.1.**  Организация методического сопровождения деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Коданева Е.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Организация функционирования 8 базовых дошкольных образовательных организаций и 7 городских методических объединений.  Участие в работе базовых дошкольных образовательных организаций и городских методических объединений не менее 30% педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | | Достигнуто.  В 2024 году организована деятельность 10-ти базовых дошкольных образовательных организаций, 7-ми городских методических объединений и 1-ой опорно-методической площадки по основным направлениям развития ребенка. За 2024 год базовыми дошкольными образовательными организациями и городскими методическими объединениями проведено 81 обучающее мероприятие, в которых приняли участие 2095 (100 %) педагогических работников, в том числе 302 с трансляцией обобщенного педагогического опыта. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 23**  Проведен анализ результатов деятельности базовых дошкольных образовательных организаций и городских методических объединений | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар» Коданева Е.Н | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.2.1.2.** Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар» Коданева Е.Н | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Участие в конкурсах профессионального мастерства не менее 10 % педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | | Достигнуто.  Обеспечено проведение 10 конкурсов профессионального мастерства.  Всего в конкурсах профессионального мастерства приняли участие 1789 педагогических работников (11%). | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 24**  Проведен мониторинг участия педагогических работников в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Коданева Е.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
| 10 | | **Основное мероприятие 1.2.2**. Развитие инновационного опыта работы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Иевлева Т.С. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций - 75% | | Достигнуто.  В 2024 году 48 ДОО (82 %) принимали участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.2.2.1.** Организация и проведение муниципальных мероприятий по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Коданева Е.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Проведение не менее 4 муниципальных мероприятий по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта с охватом не менее 60% муниципальных дошкольных образовательных организаций | | Достигнуто.  В 2024 году проведено 4 мероприятия по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта с охватом 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 25**  Осуществлен анализ результатов проведения муниципальных мероприятий по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Коданева Е.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 1.2.2.2.** Содействие участию муниципальных дошкольных образовательных организаций в республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Коданева Е.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Участие в республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта не менее 10% муниципальных дошкольных образовательных организаций | | Достигнуто.  В республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта приняли участие 16 дошкольных образовательных организаций (27 %). | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 26**  Проведен мониторинг участия руководящих и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Коданева Е.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
| 11 | | **Основное мероприятие 1.2.3.**  Развитие системы поддержки талантливых детей | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Иевлева Т.С. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 7 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации - 74% | | Достигнуто.  В 2024 году 74 % детей приняли участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях муниципального, республиканского, российского уровней. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 1.2.3.1.** Проведение муниципальных мероприятий для детей по различным направлениям | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Коданева Е.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Проведение не менее 15 муниципальных мероприятий для детей по различным направлениям | | Достигнуто.  В 2024 году проведено 48 муниципальных мероприятий, в которых приняло участие 10 140 детей. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 27**  Проведен мониторинг участия детей в муниципальных мероприятиях по различным направлениям | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктывкар»  Коданева Е.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | x | | x | | | x | | |
|  | | **Мероприятие 1.2.3.2.**  Организация предоставления дополнительного образования для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Коданева Е.Н.  . | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях не менее 300 дополнительных общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ с охватом не менее 5000 воспитанников | | Достигнуто.  В 2024 году в дошкольных образовательных организациях реализовывалось 679 дополнительных общеразвивающих программ различной направленности с охватом 14 005 воспитанников. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 28**  Проведен мониторинг предоставления дополнительного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Коданева Е.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задача 2.1. Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | **Основное мероприятие 2.1.1.** Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Котелина Н.Е.,  Геллерт Е.Е.,  Дышев А.А. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Реализация образовательных программ в полном объёме | Достигнуто.  В 2024 году в 38 муниципальных общеобразовательных организациях, или 100%, образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования реализованы в полном объеме. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.1.1.** Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Обеспечение условий для предоставления образования муниципальными общеобразовательными образовательными организациями для детей в возрасте от 6,5 до 18 лет | Достигнуто.  Все дети МО ГО «Сыктывкар» в возрасте от 6,5 до 18 лет обеспечены общим образованием. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 29**  Приемка вневедомственной комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | | | х | | 3 квартал 2024 | | х | | 11.08.  2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.1.2.** Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных заданий по реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 100% выполнение муниципальных зданий образовательными организациями | Достигнуто.  В 2024 г. услуга по реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования оказана 34 425 учащемуся в 37 общеобразовательных организациях. Муниципальное задание выполнено в 100% объеме всеми общеобразовательными организациями. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 30**  Выполнено муниципальное задание 37 муниципальными общеобразовательными организациями (отчет о выполнение муниципальных заданий) | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | х | | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | х | | 20.04.2024  20.07.2024  20.10.2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.1.3.** Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 100% муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в диапазоне от 60% до 100% | Достигнуто.  В 2024 году образовательными организациями приобретены учебники и учебные пособия на сумму 74 018,9 тыс. руб., средства обучения и воспитания на сумму 127 705,2 тыс. руб. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 31**  Закуплены учебники и учебные пособия (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | х | | 3 квартал 2024 | | х | | 16.08.  2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.1.4.** Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 90% учащихся, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся | Достигнуто.  В 2024 году 100% учащихся, обучались по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 32**  Переход на федеральные государственные образовательные стандарты на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования (Информация) | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | | | х | | 3 квартал 2024 | | х | | 01.09.2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.1.5.** Организация изучения в муниципальных образовательных организациях коми языка как родного и учебных предметов этнокультурной направленности, связанных с изучением государственного коми языка, истории, литературы, культуры коми народа | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Не менее 60% учащихся, изучающих учебные предметы этнокультурной направленности и (или) коми язык как родной, от общего количества учащихся | Достигнуто.  В 2024 году 78% учащихся изучают учебные предметы этнокультурной направленности и (или) коми язык как родной. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 33**  Проведен мониторинг реального функционирования коми языка в муниципальных образовательных организациях (информация) | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В. | | | х | | 3 квартал 2024 | | х | | 30.09.  2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.1.6.** Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года | Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 33% численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | Достигнуто.  В 2024 г. повысили квалификацию в объеме не менее 16 часов 58 % педагогических работников муниципальных образовательных организаций. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 34**  Обеспечено 100% повышение квалификации педагогических работников, работающих по федеральным государственным образовательным стандартам | Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | | | х | | 3 квартал 2024 | | х | | 01.09.  2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.1.7.** Обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в общеобразовательных организациях | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в МО ГО «Сыктывкар» - 100% | Достигнуто.  В 2024 г. значение целевого показателя заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в МО ГО «Сыктывкар» выполнено на 100,07% | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 35**  Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Кушакова А.Н. | | | х | | ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | х | | 08.04.2024,  08.07.2024,  08.09.2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.1.8.** Сохранение предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций не более 40% | Достигнуто.  Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций составила 32,9%, что не превышает предельного значения. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 36**  Мониторинг показателя предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Кушакова А.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.1.9.** Исполнение мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) – 100% | Достигнуто.  Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций), составила 100%. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 37**  Мониторинг выполнения мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Кушакова А.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | Х | | | х | | |
| 13 | | **Основное мероприятие 2.1.2.** Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Котелина Н.Е.,  Дышев А.А. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 100% выполнение муниципальных зданий образовательными организациями | Достигнуто.  В 2024 г. образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 38 общеобразовательных организациях реализована в полном объеме. Муниципальное задание выполнено в 100% объеме всеми общеобразовательными организациями. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.2.1.**  Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 100% населения в возрасте 5 - 18 лет, охвачено начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | Достигнуто.  Все дети МО ГО «Сыктывкар» в возрасте от 6,5 до 18 лет обеспечены начальным общим, основным общим и средним общим образованием. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 38**  Вневедомственной комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 23.08.  2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.2.2.** Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования детей | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Меньшикова Т.С. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 100% выполнение муниципального задания в полном объеме всеми муниципальными организациями дополнительного образования детей | Достигнуто.  В 2024 году всеми муниципальными учреждениями выполнены муниципальные задания в рамках допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема муниципальной  услуги. В декабре 2024 года в период с 19 по 26.10.2024, 22.10 по 02.11.2024, с 03 по 08.11.2024 приостановка образовательного процесса. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 39**  Вневедомственной комиссией принято 8 образовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Меньшикова Т.С | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 24.08.  2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 41** Обеспечено функционирование муниципальных организаций дополнительного образования (отчет о выполнении муниципального социального заказа) | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Меньшикова Т.С | | | х | | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | х | | 20.04.2024, 20.07.2024,  20.10.2024  01.12.2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.2.3.**  Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по итогам года | Достигнуто.  Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений за коммунальные услуги по состоянию на 31.12.2024 отсутствует. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 40**  Своевременно выполнены условия действующих договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.2.4.**  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное  руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 100% педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | Достигнуто.  100% педагогических работников всех 38 муниципальных общеобразовательных организаций получили вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 41**  Обеспечено выполнение Соглашения по предоставлению выплат за классное руководство | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | х | | | х | | |
| 14 | | **Основное мероприятие 2.1.3.** Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Котелина Н.Е.,  Дышев А.А. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 89% муниципальных общеобразовательных организаций обеспечивают совместное обучение инвалидов и лиц, имеющих нарушения в развитии, в общей численности МОО | Достигнуто.  В 37 муниципальных общеобразовательных организациях (100%), реализуются образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения в развитии. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.3.1**. Выполнение работ по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Филимонов К.А. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Обеспечение условий для предоставления образования муниципальными общеобразовательными, образовательными организациями для маломобильных групп населения | Достигнуто.  В 37 муниципальных общеобразовательных организациях (100 %), реализуются образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения в развитии. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 42**  Проведены работы по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных общеобразовательных организациях (информация о выполненных работах) | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Филимонов К.А. | | | х | | 4 квартал 2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | х | | | х | | |
| 15 | | **Основное мероприятие 2.1.4**. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Котелина Н.Е.,  Дышев А.А. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 100% обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в МО ГО "Сыктывкар", охвачены питанием от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в МО ГО "Сыктывкар" | Достигнуто.  14 922 обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в МО ГО "Сыктывкар" охвачены питанием в день посещения учебных занятий. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.4.1.** Обеспечение одноразового горячего питания на уровне начального общего образования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Кушакова А.Н., Директор МКУ "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций"  Бабешко М.И. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 09.01.  2024 | | 06.08.  2024 | | Утверждение Постановлений администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении норм (стоимости) питания обучающихся, имеющих право на предоставление питания в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО "Сыктывкар" 2 раза в год | Достигнуто.  Постановление от 09.01.2024 № 1/9  Об утверждении норм (стоимости) питания обучающихся, имеющих право на предоставление питания в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», с 01.01.2024.  Постановление от 06.08.2024 № 8/2893  Об утверждении норм (стоимости) питания обучающихся, имеющих право на предоставление питания в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», с 01.09.2024. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 43**  Выполнены мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в части показателя в соответствии с Соглашением на предоставление субсидии на организацию питания (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | х | | 4 квартал 2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.1.4.2**. Обеспечение питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 99% обучающихся 5 - 11 классов, охвачено питанием, от общего количества обучающихся, имеющих указанное право, в муниципальных образовательных организациях | Достигнуто.  За счет средств бюджета организовано питание 100 % учащихся 5-11 классов:  - находящихся в социально-опасном положении;  -с категорией ОВЗ;  - обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, в соответствии со списком республиканского территориального центра «Фтизиатрия»;  - обучающиеся, дети граждан погибших при исполнении воинского долга, в соответствии со справкой установленного образца, выданной уполномоченным органом. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 44**  Выполнены мероприятия по организации питания обучающихся 5 - 11 классов (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | х | | 4 квартал 2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | х | | | х | | |
|  | | **Задача 2.2. Создание условий для повышения качества предоставления образовательных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | **Основное мероприятие 2.2.1**. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Котелина Н.Е.,  Дышев А.А. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Доля муниципальных образовательных организаций, отвечающих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время учебной деятельности не менее 60% | | Достигнуто.  По итогам приемки 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях оформлены акты проверки готовности. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.1.1.** Проведение ремонтных работ и благоустройство территорий в муниципальных образовательных организациях | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Выполнение планового текущего ремонта в общеобразовательных организациях в полном объеме | | Достигнуто.  В 33 муниципальных образовательных организациях проведены текущие ремонтные работы. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 45** Выполнены текущие ремонтные работы (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | | | х | | 3 квартал 2024 | | х | | 15.08.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 46**  Вневедомственной комиссией приняты 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Котелина Н.Е.,  начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Филимонов К.А. | | | х | | 3 квартал 2024 | | х | | 23.08.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.1.2.** Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Филимонов К.А. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, не менее 11 | | Достигнуто.  В 2024 году выполнены следующие мероприятия по антитеррористической защищенности:  -оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) - 1 объект;  - монтаж системы охранной сигнализации – 1 объект;  По итогам выполнения вышеперечисленных мероприятий 45 образовательных организаций (100%) соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 47**  Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными общеобразовательными организациями по обеспечению антитеррористической защищенности | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Филимонов К.А. | | | х | | 4 квартал 2024 | | Х | | 19.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.1.3.** Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Филимонов К.А.. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 100% реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | | Достигнуто.  В 2024 году отсутствовали предписания Госпожнадзора в адрес муниципальных образовательных организаций. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 48**  Проведен мониторинг выполнения работ по полученным предписаниям органами пожарного надзора муниципальными общеобразовательными организациями по обеспечению пожарной безопасности | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Филимонов К.А. | | | х | | 4 квартал 2024 | | х | | 11.08.  2024  19.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.1.4.** Приобретение оборудования в целях ввода новых мест и/или проведения капитальных и текущих ремонтов зданий образовательных организаций | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Приобретено необходимое оборудование | | Достигнуто.  Приобретено дополнительные оснащения для новой школы по адресу ул.1-я линия, 4 мкр., Емваль Эжвинского района, в саязи с недостаточностью оснащения в процессе строительства школы. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 49**  Закуплено необходимое оборудование введенных (планируемых к введению) новых мест в общеобразовательных организациях | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н | | | х | | 30.09.2024 | | х | | 30.09.2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 50**  Оснащение участвующих в программе капитального ремонта "Модернизация школьных систем образования" образовательных организаций средствами обучения и воспитания | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.1.5.** Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Филимонов К.А.  Директор МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций»  Бабешко М.И. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Выполнение требований Федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | | Достигнуто.  Проработан вопрос о возможности заключения  энергосервисных контрактов по 2 образовательным организациям (МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина», МАОУ «СОШ № 24»).  В 2024 году по итогам предоставленных предложений инвесторов, принято решение о нецелесообразности заключения энергосервисных контрактов. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 51**  Проведены работы по повышению энергетической эффективности (Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Филимонов К.А.  Директор МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций»  Бабешко М.И. | | | х | | 30.09.2024 | | х | | 23.08.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.1.6.**  Создание условий для маломобильных групп населения | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Филимонов К.А. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 100% муниципальных общеобразовательных организаций не имеющих нарушений и предписаний по созданию условий для маломобильных групп населения | | Достигнуто.  100% муниципальных общеобразовательных организаций не имеют нарушений и предписаний по созданию условий для маломобильных групп населения. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 52**  Проведены работы по обустройству беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в муниципальные общеобразовательные организации | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Филимонов К.А. | | | х | | 31.12.  2024 | | х | | 20.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
| 17 | | **Основное мероприятие 2.2.2**. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Достижение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций установленного целевого показателя заработной платы организаций общего образования в Республике Коми | | Достигнуто.  Средняя заработная плата педагогических работников организаций общего образования составила 77 336,4 руб. с учетом ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство из средств федерального бюджета. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.2.1.** Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31 12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Достижение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций установленного целевого показателя заработной платы организаций общего образования в Республике Коми | | Достигнуто.  Средняя заработная плата педагогических работников организаций общего образования составила 77 336,4руб. с учетом ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство из средств федерального бюджета. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 53**  Сохранен уровень заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы по Республике Коми | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
| 18 | | **Основное мероприятие 2.2.3**. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей установленного в МО ГО «Сыктывкар» | | Достигнуто.  Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в 2024 году составила 65 513,5 руб. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.3.1.** Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей установленному целевому показателю средней заработной платы в учреждениях дополнительного образования | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Достижение средней Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в МО ГО «Сыктывкар» - 100% | | Достигнуто.  Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере образования в 2024 году составила 58 643,73 руб. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 54**  Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | х | | ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | х | | 08.04.2024,08.07.2024, 08.10.2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.3.2.** Сохранение предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей не более 40% | | Достигнуто.  Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей составила 28,6 %, не превышает предельного допустимый показатель. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 55**  Мониторинг показателя предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.3.3.** Исполнение мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) – 100% | | Достигнуто.  Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) составила 100%. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 56**  Мониторинг выполнения мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования в части муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей) | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Основное мероприятие 2.2.4.** Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Современная школа" |  | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Количество созданных и функционирующих детских технопарков "Кванториум" | | Достигнуто.  В 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе школы № 18 и на базе строящегося объекта школы № 30 по адресу: ул.1-я линия, 4 мкр., Емваль Эжвинского района запланировано создание Детского технопарка «Кванториум». | | | нет | | |
| 19 | | **Основное мероприятие 2.2.5.** Строительство и реконструкция объектов общего и дополнительного образования, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Современная школа" | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Пытова А.А. Заместители начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Котелина Н.Е.,  Дышев А.А. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.2024 | | - | | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях | | Не достигнуто.  В 2024 году по муниципальному контракту выполнены работы по подготовке инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документации.  В 2024 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы, в связи с чем завершение работ планируется в 2025 году после прохождения повторной государственной экспертизы за счет средств подрядчика. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.5.1.** Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Пытова А.А. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.2024 | | - | | Утверждена проектно-сметная и рабочая документация по объекту "Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан" | | Не достигнуто.   1. В 2024 году по муниципальному контракту выполнены работы по подготовке инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документации.   В 2024 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы, в связи с чем завершение работ планируется в 2025 году после прохождения повторной государственной экспертизы за счет средств подрядчика.  2. В 2024 году реализация проекта осуществлялась за счет безвозмездных перечислений, поступивших в бюджет МО ГО «Сыктывкар» на основании договора пожертвования от 17.05.2024 года с ООО «Специализированный застройщик «ГорКомСтрой».  06.08.2024 заключен контракт на выполнение работ по подготовке инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документации (применение проектных решений проектной документации «Школа на 600 мест по ул. Новозатонская п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкар Республики Коми»).  В связи с невыполнением условий контракта, контракт расторгнут в декабре 2024 года. | | | 1. Получено отрицательное заключение проектно-сметной документации.  2. Не выполнены условия контракта, контракт был расторгнут в декабре 2024 года. | | |
|  | | **Контрольное событие 57**  Утверждена проектно-сметная и рабочая документация по объекту "Корпус школы на 600 мест в районе улицы Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан" | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Пытова А.А. | | | х | | 28.12.2024 | | х | | - | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 58**  Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту "Корпус школы на 600 мест в районе улицы Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан" | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Пытова А.А. | | | х | | 29.11.2024 | | х | | - | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.5.2.**  Строительство школы на 600 мест по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Пытова А.А. | | | х | | 31.12.  2024 | | х | | - | | Начаты работы по разработке проектно-сметной и рабочей документация по объекту "Школа на 600 мест по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская" | | Не достигнуто.  В 2024 году реализация проекта осуществлялась за счет безвозмездных перечислений, поступивших в бюджет МО ГО «Сыктывкар» на основании договора пожертвования от 17.05.2024 года с ООО «Специализированный застройщик «ГорКомСтрой».  06.08.2024 заключен контракт на выполнение работ по подготовке инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документации (применение проектных решений проектной документации «Школа на 600 мест по ул. Новозатонская п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкар Республики Коми»).  В связи с невыполнением условий контракта, контракт расторгнут в декабре 2024 года. | | | Не выполнены условия контракта, контракт был расторгнут в декабре 2024 года. | | |
|  | | **Контрольное событие**  Заключение договора пожертвования в целях финансирования проектно-изыскательских работ по объекту "Школа на 600 мест по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская" | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Пытова А.А | | | х | | 20.05.2024 | | х | | 17.05.2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие**  Заключение двухгодичного договора на выполнение работ по подготовке инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документации по объекту "Школа на 600 мест по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская" с окончанием работ в 2025 году | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Пытова А.А | | | х | | 01.09.2024 | | х | | - | | х | | х | | | х | | |
| 20 | | **Основное мероприятие 2.2.6**. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Котелина Н.Е.,  директор МУ ДПО «ЦРО»  Гузь И.Н. | | | 01.03.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.03.2024 | | 31.12.  2024 | | Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с во всех общеобразовательных организациях | | Достигнуто.  Скорость Интернет-соединения во всех 37 муниципальных общеобразовательных организациях составляет 100 Мбит/с. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.6.1.** Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., директор МУ ДПО «ЦРО»  Гузь И.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Предусмотрено в договорах на услуги предоставления Интернета со скоростью соединения не менее 100 Мб/с во всех общеобразовательных организациях | | Достигнуто.  Скорость Интернет-соединения во всех 37 муниципальных общеобразовательных организациях составляет 100 Мбит/с. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 59**  Проведен  мониторинг скорости Интернет-соединения в образовательных организациях | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Порошкина О.В., директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н. | | | х | | 30.06.2024 | | х | | 30.06.  2024 | | х | | х | | | х | | |
| 21 | | **Основное мероприятие**  **2.2.8**. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Геллерт Е.Е.,  начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Меньшикова Т.С. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Охват сертификатами ПФДО детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в размере 6% от общей численности детей и молодежи МО ГО «Сыктывкар» | | Достигнуто.  В 2024 году на территории МОГО «Сыктывкар» выдано 46082 сертификатов дополнительного образования,  что составляет 96 % от общей численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» (общая численность – 40102).  Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования в 2023 году составил 7290 рублей 00 копеек. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.8.1.** Обеспечение деятельности Муниципального опорного центра по организации работы системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МО ГО «Сыктывкар» | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Меньшикова Т.С. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Выполнение показателей по охвату сертификатами ПФДО | | Достигнуто.  Обеспечена деятельность Муниципального опорного центра, созданного на базе МАУДО «ДТДиУМ» по направлениям:  оказание методической помощи по вопросам развития дополнительного образования муниципальным образовательным организациям, поставщикам образовательных услуг, в том числе в рамках персонифицированного финансирования;  техническое сопровождение реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования, в том числе сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций в системах, представленных региональным оператором;  проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых на территории МО ГО «Сыктывкар»;  реализация «Дорожных карт» внедрения муниципальных моделей развития дополнительного образования детей;  оказание методической помощи муниципальным образовательным организациям по подготовке грантов, социальных проектов и инициатив;  координация деятельности городского методического объединения педагогов дополнительного образования | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 60**  Проведен мониторинг проведения оценки мероприятий в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Меньшикова Т.С | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 20.04.  2024  20.06.  2024  20.10.  2024 | | х | | х | | | х | | |
| 22 | | **Основное мероприятие 2.2.9.**  Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Дышев А.А.  Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Не менее 100% педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользуются правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право | | Достигнуто.  100 % педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовались правом на предоставление мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 61**  Выплачена ежемесячная денежная компенсация на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Заместитель начальника отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  Кислякова М.Н. | | | х | | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | х | | 10.04.  2024  10.07.  2024  10.10.  2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Основное мероприятие 2.2.11.** Реализация инициативных проектов в сфере образования | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Кушакова А.Н., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.2024 | | 01.11.2024 | | Выполнение инициативных проектов в соответствии с целями в размере 100% | | Достигнуто.  Реализовано 11 проектов, получивших поддержку в рамках отбора проектных предложений «Народный бюджет»:  2 проекта в рамках отбора «Народный бюджет» в сфере образования на территории МО ГО «Сыктывкар» и 9 проектов, получивших поддержку в рамках отбора « Народный бюджет в школе». | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.11.1.** Реализация народных проектов в рамках реализации проектов "Народный бюджет", Пилотных проектов школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе" в Республике Коми |  | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Выполнение инициативных проектов в соответствии с целями в размере 100% | | Достигнуто.  В 2024 году реализовано 2 народных проекта в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми:  1. Обустройство полосы препятствий на спортивной площадке МАОУ «СОШ № 31»;  2. Теплые окна (МОУ «СОШ № 30»).  9 проектов в рамках реализации пилотных проектов школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе" в Республике Коми:  1. Экологический слет «Школа эковолонтёра» (МАОУ «СОШ №24»);  2. Фестиваль речевых практик по ораторскому искусству для учащихся школ города Сыктывкара «ОРАТОРОФЕСТ» (МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина»);  3. Безопасное электричество (МАУДО «ДТДиУМ»);  4. Мифология коми в VR (ГАУДПО РК «РЦДО»);  5. Школа радио «15 FM» (МОУ «СОШ № 15»);  6. Муниципальный этно-фестиваль коми культуры «Под шум северного ветра» (МАУДО «ЦДТ»);  7. Гастрольный тур «Путь к мечте» (МАУДО «ЦДТ»);  8. Территория волшебства (МАОУ «СОШ №31»);  9. Клуб гитаристов «Твое соло» (МАОУ «СОШ № 18»). | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 62**  Реализованы муниципальными образовательными организациями региональные проекты "Народный бюджет" в сфере образования на территории МО ГО "Сыктывкар" в 2024 году | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Кушакова А.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 63**  Реализованы муниципальными образовательными организациями проекты школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе" в 2024 году | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 2.2.11.2.** Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Кушакова А.Н. | | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Выполнение инициативных проектов в соответствии с целями в размере 100% | | Достигнуто.  Инициативный проект «Королева риска: движение вверх – путь к успеху!»  Результат: оснащение зала спортивной акробатики спортивным оборудованием МАУДО «ЦДТ» достигнут согласно проекту. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 64**  Проведен мониторинг выполнения мероприятий по реализации инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар"  Кушакова А.Н. | | | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.2024 | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задача 3.1. Организация процесса оздоровления и отдыха детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | **Основное мероприятие 3.1.1**.Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Геллерт Е.Е., начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | | Достигнуто.  В 2024 году организована работа 40 ДОЛ и 24 ЛТО на базе муниципальных организаций, в которых отдохнули 17217 детей (в том числе 2 420 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.1.1.1.** Проведение оздоровительной кампании детей | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С. главный бухгалтер управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Комарова Л.А.,  Директор МКУ «ЦОД ОО»  Бабешко М.И. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | | Выполнение комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в части работы оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций в соответствии с постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" | | Достигнуто.  В 2024 году организована работа 40 ДОЛ и 24 ЛТО на базе муниципальных организаций, в которых отдохнули 17217 детей (в том числе 2 420 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 65**  Открыты оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций (Мониторинг круглогодичного оздоровления в системе АРИСМО) | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С., Директор МКУ «ЦОД ОО»  Бабешко М.И. | х | | ежемесячно | | х | | 01.02,  01.03,  01.04,  01.05,  01.06,  01.07,  01.08,  01.09,  01.10,  01.11,  01.12.  2024 | | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 66**  Скомплектованы группы учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования и молодежной политики Республики Коми квотой | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С.,  Директор МКУ «ЦОД ОО»  Бабешко М.И. | х | | ежеквартально | | х | | 05.01.  2024  05.04.  2024  05.07.  2024  05.10.  2024 | | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Задача 3.2. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | **Основное мероприятие 3.2.1** Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Социальная активность" | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С., директор МАУ «МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | | Развитие добровольческой деятельности среди детей и молодежи, увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи до 39% | | Достигнуто.  Обеспечена деятельность Центра общественного развития «Добро.Центр.Сыктывкар», в рамках деятельности которого в 2024 году проведено более 210 уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в муниципальных образовательных организациях с общим охватом слушателей более 20 тыс. учащихся с 7 по 11 классы. Увеличилось количество действующих добровольцев в муниципальных образовательных организациях более 13500 человек. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.2.1.1.** Развитие деятельности общественных и иных объединений | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С., директор МАУ «МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | | Количество проведенных молодежных форумов, слетов, сборов не менее 5 мероприятий | | Достигнуто.  В 2024 году проведены молодежный форум «ВекторПроф», «Взгляд молодежи», День молодежи, «Дог-шоу», «Можно трогать», «Путеводная звезда»; смена с круглосуточным пребыванием «Социальное проектирование» для учащихся 7-11 классов; конкурс «Символ года». | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 67**  Организованы молодежные форумы, слеты, сборы | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ «МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н. | х | | 4 квартал 2024 | | х | | 25.12.  2024 | | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 68**  Обеспечена деятельность муниципального Центра волонтерства и добровольчества (охват добровольческой деятельности не менее 16% от общего числа детей и молодежи) | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ «МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н. | х | | 4 квартал 2024 | | х | | 20.12.  2024 | | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Задача 3.3. Создание условий для развития патриотического воспитания граждан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | **Основное мероприятие 3.3.1**. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ «МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | | Проведение мероприятий, гражданско-патриотической направленности не менее 26 шт. | | Достигнуто.  Центром ежегодно проводятся общегородские патриотические мероприятия и акции:  – городской этап Всероссийских военно-спортивных игр «Зарничка», «Зарница», «Победа»;  – Муниципального этапа «Зарница 2.0» для младшей возрастной группы, посвящённых памяти Беккера Германа Витальевича, погибшего при исполнении воинского долга (2024 г.);  – конкурс «Служу России» для студентов СУЗов, ВУЗов;  – учебно-полевые сборы; турниры по военно-патриотической игре «Лазертаг»;  – построение почётных караулов в памятные даты у мемориала «Вечная слава» и памятника «Скорбящий воин»;  – встречи с ветеранами и другие;  – уроки мужества, интерактивные уроки-выставки, на котором представлено снаряжение и быт современного солдата и защитника Родины времён Великой Отечественной войны.  – Мероприятиями Зонального Центра охвачено более 20 000 учащихся. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.3.1.1.** Организация участия во Всероссийских и республиканских патриотических акциях, предоставление грантов по поддержке молодежных инициатив | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С., директор МАУ «МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | | Участие не менее 25% молодежи во Всероссийских и республиканских патриотических акциях | | Достигнуто.  Более 15 тысяч учащихся приняли участие в традиционных  акциях Центра: «Георгиевская ленточка», «Герои Великой Победы», «Бессмертный полк»,  «Свеча Памяти», «Лес Победы», «День героя Отечества», исторические молодежные квесты «Битва за Сталинград», «Битва за Кавказ», акция «Дерево память» и другие. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 69**  Участие во Всероссийских и республиканских патриотических акциях | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С., директор МАУ «МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н. | х | | 4 квартал 2024 | | х | | 25.12.  2024 | | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 70**  Проведены мероприятия, направленные на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи, обеспечена деятельность военно-патриотических клубов | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С., директор МАУ «МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н. | х | | 4 квартал 2024 | | х | | 25.12.  2024 | | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 71**  Обеспечено проведение фестивалей, конкурсов, форумов и конференций (не менее 10 мероприятий), обеспечена деятельность РДШ | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С., директор МАУ «МЦ г. Сыктывкара» Рочева Т.Н. | х | | 4 квартал 2024 | | х | | 28.12.  2024 | | | х | | х | | | х | | |
| 26 | | **Основное мероприятие 3.3.2**  Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Куликова А.Р., Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Кушакова А.Н., Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими  общественными объединениями в 37  муниципальных общеобразовательных  организациях | | Достигнуто.  В 37 муниципальных общеобразовательных  организациях введены штатные единицы советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими  общественными объединениями. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.3.2.1.** Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими  общественными объединениями в  общеобразовательных  организациях | | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Куликова А.Р., Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Кушакова А.Н., Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.09.2024 | | 29.12.  2024 | | | Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию на территории МО ГО "Сыктывкар" и популяризации военной службы.  Организация деятельности военно-патриотических клубов и объединений. Проведение семинаров по патриотическому воспитанию для руководителей военно-патриотических клубов и объединений | | Достигнуто.  В период с 10.01.2024 по 25.12.2024 проведены мероприятия по федеральному календарному плану воспитательной работы: 1 сентября, День солидарности в борьбе с терроризмом, День грамотности, День отца, День матери, День народного единства, День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России, День начала Нюрнбергского процесса, День Государственного герба Российской Федерации, День неизвестного солдата, День добровольца, Всероссийская акция, посвященная Дню героев Отечества, «День Конституции РФ», День сотрудников МВД, 110 лет со дня рождения Н.В.Оплеснина. и т.д. Проведено более 1500 мероприятий с общим охватом более 60 000 учащихся. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 72**  Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями включена в штатные расписания общеобразовательных  организациях | | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Куликова А.Р., Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Кушакова А.Н. | х | | 3 квартал 2024 | | х | | 01.09.  2024 | | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 73**  Обеспечено функционирование советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и созданы центры детских инициатив в  общеобразовательных  организациях | | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Куликова А.Р., Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Кушакова А.Н., Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С. | х | | 3 квартал 2024 | | х | | 01.09. 2024 | | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Основное мероприятие 3.3.3.** "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций**"** | | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н. | 01.09.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.09.2024 | | 31.12. 2024 | | | 100% или 37 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций, получивших вознаграждение, в общей численности педагогических работников такой категории | | Достигнуто.  С 01.09.2024г. 100% или 37 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций обеспечены выплатами ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 74**  Обеспечено выполнение Соглашения по предоставлению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций | | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н. | х | | 31. 12 2024 | | х | | 31.12. 2024 | | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Задача 3.4. Реализация мер по выявлению и развитию творческих и интеллектуальных способностей талантливой молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Основное мероприятие 3.4.1.** Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, поддержки общественно значимых инициатив и проектов | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 01.09.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.10.  2024 | | 31.12.  2024 | | | 100% выполнение муниципального задания по организации работы с молодежью МАУ "МЦ г. Сыктывкара" | | Достигнуто.  Во исполнение постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.06.2021 № 6/1604 проведена работа по реализации конкурса проектов на предоставлении субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на поддержку молодежных инициатив в 2024 году..  По итогам заседания проектной Комиссии поддержано 2 проекта:  1. Проект «Большая имитационная игра «МедиаДвиж» АНО «Студия детско-юношеского телевидения и кино «Дежурка».  2. Проект «Медиавстречи «Кано» АНО «Институт семейного воспитания». | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.4.1.1.** Обеспечение реализации мероприятий по выполнению учреждением по организации работы с молодежью муниципального задания | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | | Проведение фестивалей, конкурсов, форумов и конференций не менее 13 | | Достигнуто.  Конкурс-фестиваль семейного творчества «Две звезды», март-апрель 2024 года. Участники семейных команд показали свои таланты в четырёх номинациях: вокальное исполнение, хореография, оригинальный жанр и семейный видеоролик. Всего на конкурс были поданы 43 заявки, а в очном этапе приняли участие 30 семей, в которых есть дети в возрасте от 3 до 17 лет.  Также командой МАУ «МЦ» проведены фестивали выходного дня:  – Празднование дня молодёжи 29 июня в парке им. С.М. Кирова.  – Дог-шоу «Пушистая встреча» прошло 27 июля в парке им. С.М. Кирова.  – Научный фестиваль «Можно трогать!» прошёл 18 августа в парке им. С.М. Кирова.  Муниципальный профориентационный форум «ВекторПроф», 28 февраля 2024 г. Заключительным этапом на Форуме стала Ярмарка учебных заведений, на которой участники познакомились с высшими и средними профессиональными учебными заведениями города Сыктывкар.  Муниципальный форум «Путеводная звезда»  ежегодно проводится на территории МО ГО «Сыктывкар» с целью формирования лидерских качеств, а также развития коммуникативных навыков посредством интеллектуальной и коллективной творческой деятельности у обучающейся молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет.  Городской молодежный образовательный форум «Взгляд молодёжи», 14-15 декабря 2024 года. Цель Форума - это создание условий для профессиональной, творческой, общественной самореализации молодёжи, в том числе молодых семей, и максимального использования её потенциала в процессах развития г. Сыктывкара. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 75**  Обеспечено функционирование муниципального учреждения по организации работы с молодежью (отчет о выполнении муниципального задания) | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С. | х | | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | х | | 20.04.  2024,  20.07.  2024,  20.10.  2024 | | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Мероприятие 3.4.1.2.**  Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С., директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | | Количество учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар, не менее 100 | | Достигнуто.  В рамках поддержки талантливых детей и молодёжи в 2024 году 122 учащихся стали стипендиатами главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации.  Приказ управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.09.2024 № 789. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 76**  Своевременно обеспечены ежемесячные выплаты стипендий учащимся | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С., директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н. | х | | ежемесячно | | х | | 20.01.  2024,  20.02.  2024,  20.03.  2024,  20.04.  2024,  20.05.  2024 | | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Задача 3.5. Формирование ценностей здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | **Основное мероприятие 3.5.1** Проведение комплекса мероприятий для мотивирования детей и  молодежи по формированию здорового образа жизни | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | | Организация проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни | | Достигнуто.  В целях популяризации здорового образа жизни, мероприятий для мотивирования детей и молодежи по формированию здорового образа жизни проводятся тематические информационные кампании среди участников образовательных отношений (педагогов, учащихся, родителей) посредством официального сайта МУДО «ЦППМиСП» http://cppmisp.ucoz.com/ и официальной группы МУДО «ЦППМиСП» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cppmisp.  Материалы о социально-значимых мероприятиях, направленных на укрепление здоровья, привлечение к занятиям физической культурой, спортом, пропаганду здорового образа жизни размещаются на официальном сайте МУДО «ЦППМиСП» http://cppmisp.ucoz.com/ и в официальной группе МУДО «ЦППМиСП» в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/cppmisp.  В 2024 году проведено более 2 550 мероприятий: классные часы, внеурочные мероприятия, занятия, тематические конкурсы, спортивные мероприятия, флэш-мобы, с общим охватом более 34 000 учащихся. | | | нет | | |
|  | | **Мероприятие 3.5.1.1.** Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | | Выполнение плана проведения спортивно-массовых мероприятий  (не менее 13) | | Достигнуто.  Во всех 38 муниципальных образовательных организациях функционируют школьные спортивные клубы, которые в соответствие с планом проводят спортивно-массовые мероприятия по различным видам спорта, а так же подготовка и формирование сборных школьных команд по видам спорта.  В рамках уроков физической культуры организована сдача норм ГТО.  Проводятся соревнования в рамках ежегодной Коми республиканской Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке»: веселые старты, соревнования по легкой атлетике, фестивали ВФСК ГТО и «Трофи ГТО», «Президентские состязания» и другие. | | | нет | | |
|  | | **Контрольное событие 77** Проведены мероприятия, направленные на здоровый образ жизни и профилактику асоциальных проявлений среди несовершеннолетних | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С. | х | | ежеквартально | | х | | 27.01  2024,  14.03  2024,  11.06  2024,  14.09  2024 | | | х | | х | | | х | | |
|  | | **Контрольное событие 78**  Организована деятельность школьных спортивных клубов (не менее 28 клубов**)** | | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Меньшикова Т.С., директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н. | х | | ежеквартально | | х | | 27.01  2024,  14.03  2024,  11.06  2024,  14.09  2024 | | | х | | х | | | х | | |
| **Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | **Основное мероприятие 4.1.1.** Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В.  Заместители начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Геллерт Е.Е., Дышев А.А. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования" и ее подпрограмм - 95% | | | Не достигнуто.  Снижение процента педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории;  Снижение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время.  Снижение показателя доли организаций образования, получающих услуги по сопровождению ведения финансово-бухгалтерского учета и отчетности. | | | Увеличение количества молодых специалистов, которые исходя из непродолжительного педагогического стажа, не рассматривают вопрос прохождения аттестации на присвоение квалификационной категории в течение первого года работы.  Изменение общей численности учащихся по г.Сыктывкара в течение года.  Отсутствие финансирования за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар».  В настоящее время финансирование оплаты труда работников бухгалтерии состоящих в штате школ осуществляется за счет средств республиканского бюджета. | | |
| 30 | | **Основное мероприятие 4.1.2.** Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В., Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Сыктывкар" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования - 88% | | | Достигнуто.  В соответствии с отчетами о выполнении муниципального задания уровень удовлетворенности населения МО ГО "Сыктывкар" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования составляет более 90%. | | | нет | | |
| 31 | | **Основное мероприятие 4.1.3.** Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В., Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А. | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 100% выполнение муниципальных заданий организациями | | | Достигнуто.  Муниципальное задание выполнено в 100% МБУ «ЦФБС УО» | | | нет | | |
| 32 | | **Основное мероприятие 4.1.4.** Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | | Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р. Начальник отдела финансово-экономической работы Кушакова А.Н. | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.2024 | | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право - 100% | | | Достигнуто.  100 % педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовались правом на предоставление мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. | | | нет | | |
| 33 | | **Основное мероприятие 4.1.6.** Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных | | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В.  Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р.  Директор МКУ "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций" Бабешко М.И. | х | | 31.12.2024 | | х | | 31.12.2024 | | Доля организаций с муниципальным участием, размещающих информацию в ГИС "Энергоэффективность", от общего количества организаций с муниципальным участием - 100% | | | Достигнуто.  100% МОО размещают информацию в ГИС «Энергоэффективность. | | | нет | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | **Кассовые расходы** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 7  Информация  о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета МО ГО «Сыктывкар», внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы  тыс. руб. | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | **Утверждено в бюджете на 1 января отчетного года** | **Сводная бюджетная роспись на отчетную дату** | **Кассовые расходы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования** | **Всего** | **7 475 797,7** | **8 600 815,4** | **8 594 684,4** |
| **федеральный бюджет РФ** | **760 630,5** | **769 438,7** | **769 438,7** |
| **республиканский бюджет РК** | **5 592 742,8** | **6 511 927,9** | **6 510 518,6** |
| **местный бюджет** | **1 122 424,4** | **1 317 363,8** | **1 313 138,5** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **2 085,0** | **1 588,6** |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие дошкольного образования** | **Всего** | **2 788 460,6** | **3 114 459,9** | **3 113 691,7** |
| **федеральный бюджет РФ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет РК** | **2 473 681,8** | **2 727 436,9** | **2 726 668,7** |
| **местный бюджет** | **314 778,8** | **387 023,0** | **387 023,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | **Всего** | **298 080,0** | **364 983,7** | **364 983,7** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 4 158,6 | 5 210,3 | 5 210,3 |
| местный бюджет | 293 921,4 | 359 773,4 | 359 773,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | **Всего** | **2 331 610,6** | **2 647 313,4** | **2 647 313,4** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 2 331 610,6 | 2 647 313,4 | 2 647 313,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | **Всего** | **120 352,9** | **55 352,9** | **55 352,9** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 120 352,9 | 55 352,9 | 55 352,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.6 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | **Всего** | **32 479,4** | **37 366,3** | **37 366,3** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 15 222,0 | 15 222,1 | 15 222,1 |
| местный бюджет | 17 257,4 | 22 144,2 | 22 144,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | **Всего** | **2 337,7** | **2 738,2** | **1 970,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 2 337,7 | 2 738,2 | 1 970,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.9 | Финансовая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми | **Всего** | **3 600,0** | **3 908,7** | **3 908,7** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 600,0 | 3 908,7 | 3 908,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.10. | Реализация инициативных проектов в сфере образования | **Всего** | **0,0** | **2 796,7** | **2 796,7** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 1 196,7 | 1 196,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие общего и дополнительного образования** | **Всего** | **4 359 351,2** | **5 149 659,5** | **5 144 329,8** |
| **федеральный бюджет РФ** | **744 579,7** | **754 321,9** | **754 321,9** |
| **республиканский бюджет РК** | **3 103 393,6** | **3 762 034,5** | **3 761 393,7** |
| **местный бюджет** | **511 377,9** | **631 218,1** | **627 025,6** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **2 085,0** | **1588,6** |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | **Всего** | **2 738 102,5** | **3 198 954,3** | **3 198 954,3** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 2 738 102,5 | 3 198 954,3 | 3 198 954,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | **Всего** | **690 161,9** | **834 962,8** | **834 962,8** |
| федеральный бюджет РФ | 182 700,8 | 192 899,0 | 192 899,0 |
| республиканский бюджет РК | 86 105,4 | 121 810,2 | 121 810,2 |
| местный бюджет | 421 355,7 | 520 253,6 | 520 253,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.4 | Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | **Всего** | **232 129,7** | **236 842,1** | **236 842,1** |
| федеральный бюджет РФ | 159 617,1 | 164 166,3 | 164 166,3 |
| республиканский бюджет РК | 62 073,3 | 63 842,5 | 63 842,5 |
| местный бюджет | 10 439,3 | 8 833,3 | 8 833,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | **Всего** | **631 360,0** | **804 213.0** | **804 213.0** |
| федеральный бюджет РФ | 362 032,1 | 357 152,0 | 357 152,0 |
| республиканский бюджет РК | 212 455,7 | 369 461,1 | 369 461,1 |
| местный бюджет | 56 872,2 | 77 599,9 | 77 599,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.4 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Современная школа" | **Всего** | **43 211,3** | **43 076,9** | **43 076,9** |
| федеральный бюджет РФ | 40 229,7 | 40 104,6 | 40 104,6 |
| республиканский бюджет РК | 2 117,4 | 2 110,8 | 2 110,8 |
| местный бюджет | 864,2 | 861,5 | 861,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.5. | Строительство и реконструкция объектов общего и дополнительного образования, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Современная школа" | **Всего** | **4 792,5** | **6 309.8** | **1 620,9** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 792,5 | 4 224,8 | 32,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 2 085,0 | 1 588,6 |
| Основное мероприятие 2.2.8. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | **Всего** | **17 054,0** | **18 691,4** | **18 691,4** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17 054,0 | 18 691,4 | 18 691,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.9. | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | **Всего** | **2 539,3** | **3 154,3** | **2 513,5** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 2 539,3 | 3 154,3 | 2 513,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.11. | Реализация инициативных проектов в сфере образования | **Всего** | **0,00** | **3 454,9** | **3 454,9** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 2 701,3 | 2 701,3 |
| местный бюджет | 0,00 | 753,6 | 753,6 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Дети и молодежь города Сыктывкара** | **Всего** | **51 654,8** | **55 328,4** | **55 328,4** |
| **федеральный бюджет РФ** | **16 050,8** | **15 116,8** | **15 116,8** |
| **республиканский бюджет РК** | **14 512,5** | **17 382,0** | **17 382,0** |
| **местный бюджет** | **21 091,5** | **22 829,6** | **22 829,6** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | **Всего** | **22 779,5** | **22 779,5** | **22 779,5** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 13 667,7 | 13 667,7 | 13 667,7 |
| местный бюджет | 9 111,8 | 9 111,8 | 9 111,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.1. | Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи | **Всего** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.2. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | **Всего** | **16 895,5** | **14 187,2** | **14 187,2** |
| федеральный бюджет РФ | 16 050,8 | 13 477,9 | 13 477,9 |
| республиканский бюджет РК | 844,7 | 709,3 | 709,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.3. | "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций" | **Всего** | **0,00** | **1 638,9** | **1 638,9** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 1 638,9 | 1 638,9 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4.1. | Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, поддержки общественно-значимых инициатив и проектов | **Всего** | **11 445,8** | **16 188,8** | **16 188,8** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 3 005,0 | 3 005,0 |
| местный бюджет | 11 445,8 | 13 183,8 | 13 183,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5.1. | Проведение комплекса мероприятий для мотивирования детей и молодежи по формированию здорового образа жизни | **Всего** | **34,0** | **34,0** | **34,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы** | **Всего** | **276 331,1** | **281 367,6** | **281 334,5** |
| **федеральный бюджет РФ** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| **республиканский бюджет РК** | **1 154,9** | **5 074,5** | **5 074,2** |
| **местный бюджет** | **275 176,2** | **276 293,1** | **276 260,3** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | **Всего** | **96 263,7** | **98 409,0** | **98 376,2** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 96 263,7 | 98 409,0 | 98 376,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.2 | Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | **Всего** | **305,0** | **268,5** | **268,5** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 305,0 | 268,5 | 268,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | **Всего** | **179 759,3** | **182 678,0** | **182 678,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 1 151,8 | 5 071,4 | 5 071,4 |
| местный бюджет | 178 607,5 | 177 615,6 | 177 615,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1.4. | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | **Всего** | **3,1** | **3,1** | **2,8** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 3,1 | 3,1 | 2,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 8

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| План | | Факт | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2024 года | | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования** | | | | | | |
| Количество воспитанников, чел. | 16 112 | | 15 914 | х | | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 302 063,5 | | 285 714,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | | х | 2 647 313,4 | | 2 557 333,8 |
| **Присмотр и уход** | | | | | | |
| Количество воспитанников, чел. | 4 048 | | 4 187 | х | | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 31 880,8 | | 31 880,8 |
| **Психолого-медико-педагогическое обследование детей** | | | | | | |
| Количество обучающихся, чел. | 569 | | 569 | х | | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 8 270,6 | | 7 912,8 |
| **Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников** | | | | | | |
| Физические лица, чел. | 759 | | 759 | х | | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 9 812,6 | | 9 390,1 |
| **Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся** | | | | | | |
| Количество обучающихся, чел. | 184 | | 184 | х | | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 2 523,2 | | 2 414,7 |
| **Методическое обеспечение образовательной деятельности** | | | | | | |
| Количество отчетов, составленных по результатам работы, ед. | х | | х | х | | х |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | 97 | | 97 | х | | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 1 121,4 | | 1 073,2 |
| **Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации** | | | | | | |
| Человеко-часов, Ч/ч | 4 644 | | 4644 | х | | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  Основное мероприятие 1.1.1. «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» | х | | х | 1 543,7 | | 1 477,3 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная форма)** | | | | | | |
| Число обучающихся, чел. | 15180 | | 14917 | х | | х |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | | х | 1 397 670,6 | | 1 397 670,6 |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 150 621,10 | | 150 621,10 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная форма)** | | | | | | |
| Число обучающихся, чел. | 16 556 | | 16 663 | х | | х |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | | х | 1 525 893,1 | | 1 525 893,1 |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 166 300,9 | | 166 300,9 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очная форма)** | | | | | | |
| Число обучающихся, чел. | 2 728 | | 2 760 | х | | х |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | | х | 251 427,7 | | 251 427,7 |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 27 402,10 | | 27 402,10 |
| **Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очно-заочная форма)** | | | | | | |
| Число обучающихся, чел. | 36 | | 36 | х | | х |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | | х | 3 317,9 | | 3 317,9 |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 361,70 | | 361,70 |
| **Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью** | | | | | | |
| Число обучающихся, чел. | 117 | | 112 | х | | х |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | | х | 10 783,3 | | 10 783,4 |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 1 175,30 | | 1 175,20 |
| **Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования** | | | | | | |
| Число обучающихся, чел. | 107 | | 108 | х | | х |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | | х | 9 861,7 | | 9 861,7 |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 1 074,8 | | 1 074,8 |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** | | | | | | |
| Человеко-часов, ч/ч | 2 567 631 | | 2 496 728 | х | | х |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 287 562,4 | | 287 562,4 |
| **Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников** | | | | | | |
| Количество человек, чел. | 1 450 | | 1 450 | х | | х |
| Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"  Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 9 474 5 | | 9 474,5 |
| **Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни** | | | | | | |
| Количество мероприятий, ед. | 130 | 130 | | х | | х |
| Подпрограмма 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара"  Основное мероприятие 3.5.1. Проведение комплекса мероприятий для мотивирования детей и молодежи по формированию здорового образа жизни | х | х | | 11 098,2 | | 11 098,2 |
| **Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных, автономных учреждений** | | | | | | |
| Количество отчетов, подлежащих своду, ед. | 91 | | 91 | х | | х |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"  Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 135 987,5 | | 135 987,5 |
| **Ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности** | | | | | | |
| Количество отчетов, подлежащих своду, ед. | 5 | | 5 | х | | х |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"  Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 10 041,3 | | 10 041,3 |
| **Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации** | | | | | | |
| Человеко-часов | 6 300 | | 6 300 | х | | х |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"  Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 10 164,9 | | 10 164,9 |
| **Методическое обеспечение образовательной деятельности** | | | | | | |
| Проведение конкурсов профессионального мастерства, шт. | 10 | | 10 | х | | х |
| Проведение методических мероприятий (семинаров, совещаний и пр.), чел. | 200 | | 200 | х | | х |
| Количество участников методических мероприятий (семинаров, совещаний и пр.), шт. | 4 500 | | 4 500 | х | | х |
| Методическое сопровождение федеральных и региональных проектов, шт. | 5 | | 5 | х | | х |
| Разработка и реализация муниципальных проектов, шт. | 5 | | 5 | х | | х |
| Доля муниципальных образовательных организаций - участников муниципальных проектов, % | 80 | | 80 | х | | х |
| Экспертиза аттестационных материалов педагогов на I квалификационную категорию, шт. | 100 | | 100 | х | | х |
| Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодых педагогов, шт. | 5 | | 5 | х | | х |
| Количество участников мероприятий, направленных на поддержку молодых педагогов, чел. | 300 | | 300 | х | | х |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"  Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 2 168,9 | | 2 168,9 |
| **Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности** | | | | | | |
| Доля муниципальных образовательных организаций, охваченных консультационными и информационными услугами, % | 100 | | 100 | | х | х |
| Количество педагогов, охваченных консультационными и информационными услугами, чел. | 250 | | 250 | | х | х |
| Проведение мероприятий в рамках организации деятельности профессиональных педагогических сообществ, городских методических объединений, шт. | 60 | | 60 | | х | х |
| Количество участников мероприятий в рамках организации деятельности профессиональных педагогических сообществ, городских методических объединений | 600 | | 600 | | х | х |
| Методическое сопровождение деятельности базовых муниципальных образовательных организаций, шт. | 25 | | 25 | | х | х |
| Сопровождение реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, шт. | 15 | | 15 | | х | х |
| Количество проведенных мониторингов, шт. | 5 | | 5 | | х | х |
| Количество подготовленных отчетов, шт. | 30 | | 30 | | х | х |
| Количество разработанных приказов, шт. | 400 | | 400 | | х | х |
| Количество подготовленных информационных писем, шт. | 1 000 | | 1 000 | | х | х |
| Ведение официального паблика (количество публикаций в новостной ленте), шт. | 500 | | 500 | | х | х |
| Публикация информационных сборников, рекламных буклетов, в т.ч. в электронном виде, шт. | 5 | | 5 | | х | х |
| Публикация материалов по обобщению и распространению лучших практик, в т.ч. в электронном виде, шт. | 5 | | 5 | | х | х |
| Публикация методических материалов, методических рекомендаций, в т.ч. в электронном виде, шт. | 10 | | 10 | | х | х |
| Печать удостоверений о повышении квалификации на бланках строгой отчетности, шт. | 180 | | 180 | | х | х |
| Изготовление грамот, благодарственных писем, приветственных адресов и пр., в т.ч. в электронном виде, шт. | 2 000 | | 2 000 | | х | х |
| Подготовка наградных материалов (кубки, знаки и пр.), шт. | 200 | | 200 | | х | х |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"  Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | | 2 168,0 | 2 168,0 |
| **Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности** | | | | | | |
| Организация и проведение общегородских соревнований в рамках Спартакиады, шт. | 20 | | 20 | | х | х |
| Количество обучающихся - участников общегородских соревнований в рамках Спартакиады, чел. | 4 000 | | 4 000 | | х | х |
| Проведение мероприятий по продвижению ВФСК ГТО (фестивали, акции и пр.), шт. | 5 | | 5 | | х | х |
| Количество обучающихся - участников мероприятий по продвижению ВФСК ГТО (фестивали, акции и пр.), чел. | 4 000 | | 4 000 | | х | х |
| Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, шт. | 24 | | 24 | | х | х |
| Количество участников школьного этапа - Всероссийской олимпиады школьников, чел. | 25 000 | | 25 000 | | х | х |
| Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, шт. | 24 | | 24 | | х | х |
| Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, чел. | 2 000 | | 2 000 | | х | х |
| Организация и проведение конкурсов для обучающихся, шт. | 80 | | 80 | | х | х |
| Количество обучающихся - участников конкурсов для обучающихся, чел. | 23 000 | | 23 000 | | х | х |
| Организация и проведение муниципальных конференций для обучающихся, шт. | 3 | | 3 | | х | х |
| Количество обучающихся - участников конференций, чел. | 120 | | 120 | | х | х |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"  Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | | 2 168,0 | 2 168,0 |
| **Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики** | | | | | | |
| Проведение городских конференций, праздничных мероприятий в рамках общегородских мероприятий, шт. | 3 | | 3 | | х | х |
| Количество участников городских конференций, праздничных мероприятий в рамках общегородских мероприятий, чел. | 1 500 | | 1 500 | | х | х |
| Проведение общественно значимых мероприятий, шт. | 10 | | 10 | | х | х |
| Количество участников общественно значимых мероприятий, чел. | 700 | | 700 | | х | х |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"  Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | | 2 168,0 | 2 168,0 |
| **Ведение информационных ресурсов и баз данных** | | | | | | |
| Количество информационных ресурсов и баз данных, ед. | 3 | | 3 | х | | х |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"  Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | | х | 3 460,0 | | 3 460,0 |

Сведения

о внесенных в муниципальную программу МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»

изменениях по состоянию на 31.12.2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта |
| 1 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» № 12/3870  от 26.12.2019  «Об утверждении муниципальной программы  МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» | Уточнены показатели Основных мероприятий для приведения в соответствии с условиями предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар».  Уточняется ресурсное обеспечения на реализацию целей муниципальной программы и прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальной программы в соответствии с Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.12.2023 № 27/2023-400 «О бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  № 1/87  от 15.01.2024 |
| 2 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» № 12/3870  от 26.12.2019  «Об утверждении муниципальной программы  МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» | В Паспортах подпрограмм 1,2,3,4 муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" уточнены позиции ["Соисполнители муниципальной программы"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=228889&dst=100013&field=134&date=18.02.2025), "[Этапы и сроки](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=228889&dst=100033&field=134&date=18.02.2025) реализации муниципальной программы", "[Ожидаемые результаты реализации](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=228889&dst=128606&field=134&date=18.02.2025) муниципальной программы"  Уточнены [Таблицы 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=228889&dst=128628&field=134&date=18.02.2025), [2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=228889&dst=129610&field=134&date=18.02.2025), [3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=228889&dst=136024&field=134&date=18.02.2025), [3.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=228889&dst=137752&field=134&date=18.02.2025), [4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=228889&dst=138044&field=134&date=18.02.2025) муниципальной программы в соответствии с Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.12.2023 № 27/2023-400 «О бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 28.03.24 №29/2024-427. | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  № 3/952  от 13.03.2024 |
| 3 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» № 12/3870  от 26.12.2019  «Об утверждении муниципальной программы  МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» | [Приложение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=231443&dst=139323&field=134&date=18.02.2025) к муниципальной программе дополнено таблицей 1.2 Информация о результатах использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов (показателях результативности использования субвенций), предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми. | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  № 5/1714  от 06.05.2024 |
| 4 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» № 12/3870  от 26.12.2019  «Об утверждении муниципальной программы  МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» | В целях выполнения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» в таблицу 1 и 2 вносится Основное мероприятие Основное мероприятие 2.2.11. Реализация инициативных проектов в сфере образования.  Уточняется ресурсное обеспечения на реализацию целей муниципальной программы и прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальной программы. | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  № 6/2200  от 10.06.2024 |
| 5 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» № 12/3870  от 26.12.2019  «Об утверждении муниципальной программы  МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» | В целях выполнения условий предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» уточняются наименования показателей основных мероприятий: 1.1.6., 2.2.1. на 2024 год. | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  № 7/2525  от 04.07.2024 |
| 6 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» № 12/3870  от 26.12.2019  «Об утверждении муниципальной программы  МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» | В целях выполнения условий предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:  - корректируются наименования и значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в таблице 1 и таблице 1.2 по Основным мероприятиям 1.1.2., 1.1.6., 2.1.2, 2.1.4., 2.2.1., 2.2.3., 3.1.1., 3.3.2.;  - дополнено Основными мероприятиями 3.3.3., 3.4.1;  - Основное мероприятие 3.4.1. дополнено показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) – приобретено оборудование, мебель и материалы в целях развития сети молодежных центров (пространств); проведены капитальные и/или текущие ремонты зданий (помещений) молодежных центров (пространств).  Уточняется ресурсное обеспечения на реализацию целей муниципальной программы и прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальной программы.        Приостановлен с 01.01.2025 года утвержденный приложением к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования» Порядок предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций. | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар»  № 12/4969  от 25.12.2024 |