## Лист1
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: "Развитие образования" отчетный период: 9 месяцев 2023 г.
Ответственный испольнитель: Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | х | х | Всего | 381846 | 276146.9
[6 empty] | РБ | 4248.3 | 3147.9
[6 empty] | МБ | 377597.7 | 272999
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Обеспечение выполнения муниципальными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 31.12.2023 |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 349385.8 | 252804.4
| Контрольное событие 1. Проведен мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями | выполнено в срок | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными организациями проведен своевременно 12.07.2023 г. Проведенный анализ выполнения образовательными учреждениями муниципальных заданий в целом показывает, что муниципальное задание: - Выполнено в полном объеме в 45-ти образовательных учреждениях:(процент исполнения муниципального задания в данном учреждении составляет больше либо ровно 100%); - Выполнено в 14-ти образовательных учреждениях:(процент исполнения муниципальных заданий в данных учреждениях составляет от 95% до 100%); Образовательных учреждений, не выполнивших муниципальные задания (процент исполнения муниципальных заданий составляет от 90% до 85%), не имеется.
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Оплата муниципальными образовательными организациями платежей по коммунальным услугам (ТКО) | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2023-12-31 |  | Всего | 7958.2 | 5892
[6 empty] | РБ | 3979.1 | 2946
[6 empty] | МБ | 3979.1 | 2946
| Контрольное событие 2. Проведен мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными образовательными организациями расходов по коммунальным услугам (ТКО) | выполнено в срок | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными дошкольными образовательными организациями расходов по коммунальным услугам проведен своевременно 10.07.2023г. Просроченная задолженность по оплате коммунальных услуг во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях отсутствует.
1.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Обеспечение выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2023-12-31 |  | Всего | 24502 | 17450.5
[6 empty] | РБ | 269.2 | 201.9
[6 empty] | МБ | 24232.8 | 17248.6
| Контрольное событие 3. Проведен мониторинг выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | выполнено в срок | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" проведен своевременно 12.07.2023 г. Проведенный анализ показал, что муниципальное задание "Выполнено в полном объеме".
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х | Всего | 2320945.9 | 1709791
[6 empty] | РБ | 2320945.9 | 1709791
[6 empty] | МБ | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2023-12-31 |  | РБ | 2320945.9 | 1709791
| Контрольное событие 4. Проведен мониторинг соблюдения лицензионных требований и принятых мер по устранению выявленных нарушений в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2023-12-31
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2023-12-31
| Контрольное событие 5. Проведен мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | выполнено в срок | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций проведен своевременно 07.07.2023 г. Проведенный анализ выполнения целевого показателя по педагогическим работникам показал, что средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций по состоянию на 01.07.2023 года составила 47 277,12 руб., что соответствует 101,9 % установленного целевого показателя среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | х | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | х | х | Всего | 121349.9 | 62450
[6 empty] | РБ | 121349.9 | 62450
МБ
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Выполнение административных процедур в соответствии с требованиями административного регламента "Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" | срок не наступил | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Валиуллина Е.Е. | 2023-12-31
| Контрольное событие 6. Приняты и рассмотрены заявления на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | выполнено в срок | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Валиуллина Е.Е. | по мере поступления заявлений | За 9 месяцев 2023 г. принято и своевременно рассмотрено 5 877 заявления на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
| Контрольное событие 7. Выданы уведомления о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с указанием ее размера или об отказе в предоставлении муниципальной услуги | выполнено в срок | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Валиуллина Е.Е. | в регламентные сроки | За 9 месяцев 2023 г. своевременно выдано 4 332 уведомлений о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с указанием ее размера и 895 уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Финансирование расходов, направленных на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2023-12-31 |  | РБ | 121349.9 | 62450
| Контрольное событие 8. Определен объем расходов, связанных с назначением компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2023-12-31
4. | Основное мероприятие 1.1.5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и образования в приорететных сферах жизнидеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | х | х | Всего
РБ
МБ
4.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Выполнение муниципальными дошкольными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И.
| Контрольное событие 9. Проведен мониторинг исполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г. | 2023-12-31
5. | Основное мероприятие 1.1.6. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И., Боровкова Н.В. | х | х | Всего | 49115.9 | 50036.1
[6 empty] | РБ | 15483.4 | 17840.5
[6 empty] | МБ | 33632.5 | 32195.6
5.1. | Мероприятие 1.1.6.1. Выполнение ремонтных работ организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывакар" |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. |  |  | Всего | 24766.6 | 24011.7
[6 empty] | РБ | 10230 | 10230
[6 empty] | МБ | 14536.6 | 13781.7
| Контрольное событие 10. Проведен мониторинг выполнения ремонтных работ организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывакар" | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г. | 2023-12-31
5.2. | Мероприятие 1.1.6.2. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности муниципальными дошкольными образовательными организациями |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. |  |  | Всего | 4948.2 | 7567.2
[6 empty] | РБ | 4453.4 | 6810.5
[6 empty] | МБ | 494.8 | 756.7
| Контрольное событие 11. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по обеспечению антитеррористической защищенности | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г. | 2023-12-31
| Контрольное событие 12. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по обеспечению пожарной безопасности | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г. | 2023-12-31
| Контрольное событие 13. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по устранению предписаний органов Государственного пожарного надзора | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г. | ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным | Предписаний органов Госпожнадзора нет. Мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по устранению предписаний органов Государственного пожарного надзора проведен своевременно 09.01.2023, 03.02.2023, 03.03.2023, 03.05.2023, 05.06.2023, 04.07.2023, 04.08.2023, 04.09.2023. Согласно мониторингу, с начала года выполнены замечания по 7 предписаниям по 5 учреждениям. Предписаний с истекшим сроком по предписаниям Госпожнадзора по детским садам не имеется.
5.3. | Мероприятие 1.1.6.3. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. |  |  | Всего | 888.9 | 888.9
[6 empty] | РБ | 800 | 800
[6 empty] | МБ | 88.9 | 88.9
| Контрольное событие 14. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по реализации народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г. | 2023-12-31
5.4. | Мероприятие 1.1.6.4. Приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения 3-х дошкольных групп на 60 детей в жилом комплексе "Платон", расположенных по адресу Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 320, корпус 2 |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 2000 | 2000
| Контрольное событие 15. Отчет о расходовании средств на приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г. | ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом | 20.07.2023 за 1 полугодие 2023 г. подготовлен отчет о расходовании средств на приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения 3-х дошкольных групп на 60 детей в жилом комплексе "Платон". Исполнено на 100% приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения 3 дошкольных групп корпуса № 3 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 104".
5.5. | Мероприятие 1.1.6.5. Приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения дошкольных групп на 270 мест в мкр. Кочпон - Чит |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 15012.1 | 15012.1
| Контрольное событие 19. Отчет о расходовании средств на приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г. | ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом | 20.07.2023 за 1 полугодие 2023 г. подготовлен отчет о расходовании средств на приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения дошкольных групп на 270 мест в мкр. Кочпон - Чит. Исполнено на 90% приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения корпуса №2 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 5" .
| Мероприятие 1.1.6.6. Обеспечение функционирования (содержание) объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, не имеющих лицензию на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1500 | 556.2
| Контрольное событие 16. Отчет о расходовании средств на обеспечение функционирования (содержание) объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, не имеющих лицензию на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г. | ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом | 20.07.2023 за 1 полугодие 2023 г. подготовлен отчет о расходовании средств на обеспечение функционирования (содержание) объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, не имеющих лицензию на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования.
6. | Основное мероприятие 1.1.7. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. | х | х | Всего | 2332.7 | 1543
[6 empty] | РБ | 2332.7 | 1543
МБ
6.1. | Мероприятие 1.1.7.1. Обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. |  |  | РБ | 2332.7 | 1543
| Контрольное событие 17. Начислена компенсация педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2023-12-31
7. | Основное мероприятие 1.1.8. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х | Всего
РБ
МБ
7.1. | Мероприятие 1.1.8.1. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 18. Проведен мониторинг предоставления услуг методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | выполнено в срок | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Мониторинг объема оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) проведен - 13.01.2023, 15.02.2023, 15.03.2023, 14.04.2023, 15.05.2023, 15.06.2023, 14.07.2023, 15.08.2023, 15.09.2023. Согласно мониторинга от 15.09.2023 плановые значения по количеству и видам оказанных услуг достигнуты.
8. | Основное мероприятие 1.1.9. Финансовая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми | х | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | х | х | Всего | 5000 | 5140.4
РБ
[6 empty] | МБ | 5000 | 5140.4
8.1. | Мероприятие 1.1.9.1. Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 5000 | 5140.4
| Контрольное событие 19. Проведена экспертиза заявок, полученных от претендентов на получение субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций | срок не наступил | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Валиуллина Е.Е. | по мере поступления заявок | 29.09.2023 г. приняты заявки от 3 -х субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии юридическими лицами и индивидуальными предпринимателям, реализующими основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций.
| Контрольное событие 20. Заключено соглашение на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций | срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2023-12-30
9. | Основное мероприятие 1.2.1. Развитие кадровых ресурсов муниципальной системы дошкольного образования | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х | Всего
РБ
МБ
9.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Организация методического сопровождения деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 21. Проведен анализ результатов деятельности базовых дошкольных образовательных организаций и городских методических объединений | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2023-12-31
9.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства |  | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 22. Проведен мониторинг участия педагогических работников в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2023-12-31
10. | Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инновационного опыта работы муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х | Всего
РБ
МБ
10.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Организация и проведение муниципальных мероприятий по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта |  | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 23. Осуществлен анализ результатов проведения муниципальных мероприятий по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2023-12-31
10.2. | Мероприятие 1.2.2.2. Содействие участию муниципальных дошкольных образовательных организаций в республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта |  | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 24. Проведен мониторинг участия руководящих и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2023-12-31
11. | Основное мероприятие 1.2.3. Развитие системы поддержки талантливых детей | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | х | х
11.1. | Мероприятие 1.2.3.1. Проведение муниципальных мероприятий для детей по различным направлениям |  | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 25. Проведен мониторинг участия детей в муниципальных мероприятиях по различным направлениям | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2023-12-31
11.2. | Мероприятие 1.2.3.2. Организация предоставления дополнительного образования для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 26. Проведен мониторинг предоставления дополнительного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2023-12-31
Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"
12. | Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Геллерт Е.Е., Дышев А.А. | х | х | Всего | 2543172.6 | 1964209
[6 empty] | РБ | 2543172.6 | 1964209
МБ
12.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В.
| Контрольное событие 27. Приемка вневедомственной комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | выполнено в срок | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал 2023 | В период с 31.07.2023 по 11.08.2023 межведомственной муниципальной комиссией проведена приемка готовности 37 муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году и работе в зимних условиях. По итогам приемки составлено 37 актов проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях.
12.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных заданий по реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | РБ | 2543172.6 | 1964209
| Контрольное событие 28. Выполнено муниципальное заданий 37 муниципальными общеобразовательными организациями (отчет о выполнение муниципальных заданий) | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | В 1 полугодии 2023 г. услуга по реализации основных общеобразовательных программ оказана 34046 учащимся в 37 общеобразовательных организациях. На 01.07.2023г. отчет о выполнении муниципального задания подготовлен всеми организациями.
12.3. | Мероприятие 2.1.1.3. Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.
| Контрольное событие 28. Закуплены учебники и учебные пособия (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 3 квартал 2023 | В период с 31.07.2023 по 11.08.2023 межведомственной муниципальной комиссией проведена приемка готовности 37 муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2022-2023 учебному году и работе в зимних условиях. По итогам приемки составлено 37 актов проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях. Приказ управления образования от 24.08.2023 № 819 "Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций МО ГО "Сыктывкар" к новому 2023-2024 учебному году и работе в зимних условиях".
12.4. | Мероприятие 2.1.1.4. Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.
| Контрольное событие 29. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования (Информация) | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал 2023 | По состоянию на 01.09.2023 37 муниципальных общеобразовательных орагнизаций перешли на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, оснвоного общего и среднего общего образования, что составляет 100%. В 2023-2024 учебном году учащиеся 1-х, 2-х, 5-х, 6-х и 10-х классов перешли на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам.
12.5. | Мероприятие 2.1.1.5. Организация изучения в муниципальных образовательных организациях коми языка как родного и учебных предметов этнокультурной направленности, связанных с изучением государственного коми языка, истории, литературы, культуры коми народа |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.
| Контрольное событие 30. Проведен мониторинг реального функционирования коми языка в муниципальных образовательных организациях (информация) | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. | 3 квартал 2023 | Мониторинг проведен в срок до 01.09.2023, в муниципальных общеобразовательных организациях коми язык изучают 11203 учащихся.
12.6. | Мероприятие 2.1.1.6. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года |  | Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.
| Контрольное событие 31. Обеспечение 100% повышение квалификации педагогических работников, работающих по федеральным государственным образовательным стандартам | выполнено в срок | Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал 2023 | 473 учителя с 01.09.2023 начали преподавание по обновленному ФГОС СОО, из них 387 прошли обучение по федеральной программе повышения квалификации. 86 учителей 24 МОО не прошли повышение квалификации в связи с приемом на работу в августе 2023 года, изменением распределения учебной нагрузки. В настоящее время МОО организуют повышение квалификации учителей на платформе Академии Минпросвещения РФ. В декабре 2023 года будет проведен мониторинг повышения квалдификации 86 учителей.
13. | Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А. | х | х | Всего | 731597.6 | 577383.9
[6 empty] | ФБ | 176070.7 | 135000
[6 empty] | РБ | 77833.5 | 57803.9
[6 empty] | МБ | 477693.4 | 384580
13.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. |  |  | Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 297941.8 | 243041.9
| Контрольное событие 32. Вневедомственной комиссией принято 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. | 2023-12-31
13.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования детей |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. |  |  | Всего | 249806.9 | 194706.4
[6 empty] | РБ | 73944.4 | 55486.1
[6 empty] | МБ | 175862.5 | 139220.3
| Контрольное событие 33. Вневедомственной комиссией принято 8 образовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 2023-12-31
| Контрольное событие 34. Обеспечено функционирование муниципальных организаций дополнительного образования (отчет о выполнении муниципальных заданий) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | По состоянию на 30.09.2023 обеспечено функционирование 8 мунципальных организаций дополнительного образования с общим охватом 17 000 учащихся. По итогам 9 месяцев 2023 года показатели, характеризующие качество услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очно-заочная форма) выполнены. Отклонение значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, от установленных показателей не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.
13.3. | Мероприятие 2.1.2.3. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | Всего | 7778.2 | 4635.6
[6 empty] | РБ | 3889.1 | 2317.8
[6 empty] | МБ | 3889.1 | 2317.8
| Контрольное событие 35. Своевременно выполнены условия действующих договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2023-12-31
13.4. | Мероприятие 2.1.2.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | ФБ | 176070.7 | 135000
| Контрольное событие 36. Обеспечено выполнение Соглашения по предоставлению выплат за клссное руководство | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2023-12-31
14. | Основное мероприятие 2.1.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и образования в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А. | х | х
14.1. | Мероприятие 2.1.3.1. Выполнение работ по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.
| Контрольное событие 37. Проведены работы по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных общеобразовательных организациях (информация о выполненных работах) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 4 квартал 2023
15. | Основное мероприятие 2.1.4. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е.,Дышев А.А. | х | х | Всего | 220584.1 | 148869
[6 empty] | ФБ | 149960.6 | 100620.5
[6 empty] | РБ | 58318.1 | 39130.2
[6 empty] | МБ | 12305.4 | 9118.3
15.1. | Мероприятие 2.1.4.1. Обеспечение одноразового горячего питания на уровне начального общего образования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий |  | Руководитель службы организации школьного питания управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Прудников В.Е., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | Всего | 210382.5 | 141162.3
[6 empty] | ФБ | 149960.6 | 100620.5
[6 empty] | РБ | 58318.1 | 39130.2
[6 empty] | МБ | 2103.8 | 1411.6
| Контрольное событие 38. Выполнены мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в части показателя в соответствии с Соглашением на предоставление субсидии на организацию питания (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 4 квартал 2023
15.2. | Мероприятие 2.1.4.2. Обеспечение питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 10201.6 | 7706.7
| Контрольное событие 39. Выполнены мероприятия по организации питания обучающихся 5 - 11 классов (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 4 квартал 2023
16. | Основное мероприятие 2.2.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А. | х | х | Всего | 132602 | 142556.8
[6 empty] | ФБ | 23953.7 | 23953.7
[6 empty] | РБ | 70111.6 | 84686
[6 empty] | МБ | 38536.7 | 33917.1
16.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Проведение ремонтных работ и благоустройство территорий в муниципальных образовательных организациях |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | Всего | 110612.4 | 120737.8
[6 empty] | ФБ | 23953.7 | 23953.7
[6 empty] | РБ | 54377.9 | 68959.9
[6 empty] | МБ | 32280.8 | 27824.2
| Контрольное событие 40. Выполнены текущие ремонтные работы (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | выполнено в срок | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 3 квартал 2023 | В период с 31.07.2023 по 16.08.2023 межведомственной муниципальной комиссией проведена приемка готовности 37 муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году и работе в зимних условиях. По итогам приемки составлено 37 актов проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях.
| Контрольное событие 41. Вневедомственной комиссией приняты 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | выполнено в срок | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 3 квартал 2023 | В период с 31.07.2023 по 16.08.2023 межведомственной муниципальной комиссией проведена приемка готовности 37 муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2023-2024 учебному году и работе в зимних условиях. Приказ от 24.08.2023 "Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций МО ГО "Сыктывкар" к новому 2023-2024 учебному году и работе в зимних условиях".
16.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. |  |  | Всего | 10342.3 | 10342.3
[6 empty] | РБ | 9670.5 | 9670.5
[6 empty] | МБ | 671.8 | 671.8
| Контрольное событие 42. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными общеобразовательными организациями по обеспечению антитеррористической защищенности | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А.. | 4 квартал 2023
16.3. | Мероприятие 2.2.1.3. Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. |  |  | Всего | 7529.4 | 7367.2
[6 empty] | РБ | 2357.1 | 2357.1
[6 empty] | МБ | 5172.3 | 5010.1
| Контрольное событие 43. Проведен мониторинг выполнения работ по полученным предписаниям органами пожарного надзора муниципальными общеобразовательными организациями по обеспечению пожарной безопасности | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 4 квартал 2023
16.4. | Мероприятие 2.2.1.4. Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А.
| Контрольное событие 44. Проведены работ по повышению энергетической эффективности (Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 2023-09-30 | Приказ от 24.08.2023 "Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций МО ГО "Сыктывкар" к новому 2023-2024 учебному году и работе в зимних условиях".
16.5. | Мероприятие 2.2.1.5. Создание условий для маломобильных групп населения |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А.
| Контрольное событие 45. Проведены работ по обустройству беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в муниципальные общеобразовательные организации | срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Филимонов К.А. | 2023-12-31
16.6. | Мероприятие 2.2.1.6. Реализация народных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  |  | Всего: | 4117.9 | 4109.5
[6 empty] | РБ | 3706.1 | 3698.5
[6 empty] | МБ | 411.8 | 411
| Контрольное событие 46. Реализованы муниципальными образовательными организациями региональные проекты "Народный бюджет" в сфере образования на территории МО ГО "Сыктывкар" в 2023 году | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2023-12-31
| Контрольное событие 47. Реализованы муниципальными образовательными организациями проекты школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе" в 2023 году | срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2023-12-31
17. | Основное мероприятие 2.2.2. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | х | х
17.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.
| Контрольное событие 48. Сохранен уровнь заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы по Республике Коми | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2023-12-31
18. | Основное мероприятие 2.2.3. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | х | х
18.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей уровню средней заработной платы по Республике Коми |  | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В.
| Контрольное событие 49. Сохранен уровнь заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей на уровне средней заработной платы по Республике Коми | срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2023-12-31
19. | Основное мероприятие 2.2.5. Строительство и реконструкция объектов общего и дополнительного образования, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Современная школа" | х | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В., председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Янчук И.Н. Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А. | х | х | Всего | 4000 | 1424.2
РБ
[6 empty] | МБ | 4000 | 1424.2
19.1. | Мероприятие 2.2.5.1. Строительство корпуса школы на территории МОУ "СОШ N 3" по адресу: г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353 |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В., Директор МОУ "СОШ N 3" Киваева Г.В. и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П.
| Контрольное событие 50. Получено положительное заключение государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации на строительство корпуса школы на территории МОУ "СОШ N 3" по адресу: г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353 | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В., Директор МОУ "СОШ N 3" Киваева Г.В. и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П. | 2023-12-31
19.2. | Мероприятие 2.2.5.2. Строительство корпуса школы на территории МАОУ "СОШ N 38" по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 74 |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В., Директор МАОУ "СОШ N 38" Аверина Н.М., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П.
| Контрольное событие 51. Получено положительное заключение государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации на строительство корпуса школы на территории МАОУ "СОШ N 38" по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 74 | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В., Директор МАОУ "СОШ N 38" Аверина Н.М., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П. | 2023-12-31
19.3. | Мероприятие 2.2.5.3. Строительство школы по ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль, Эжвинского района, г. Сыктывкар, Республики Коми |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В.
| Контрольное событие 52. Проведены работы по подготовке проектно-сметной документации по строительству школы по ул. 1-я линия, 4, мкр. Емваль, Эжвинского района, г. Сыктывкар, Республики Коми | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. | 2023-12-31
19.4 | Мероприятие 2.2.5.4. Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Пытова А.А. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 4000 | 1424.2
| Контрольное событие Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документации по объекту "Корпус школы на 600 мест в районе улицы Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан" | выполнено в срок | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Пытова А.А. | 2023-05-30 | 05.05.2023 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документации по объекту.
| Контрольное событие Заключен договор на проведение государственной экспертизы по объекту "Корпус школы на 600 мест в районе улицы Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан" | срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., начальник бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Пытова А.А. | 2023-12-31
20. | Основное мероприятие 2.2.6. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Е.Е., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | х | х
20.1. | Мероприятие 2.2.6.1. Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.
| Контрольное событие 53. Проведен мониторинг скорости Интернет-соединения в образовательных организациях | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2023-06-30 | В результате мониторинга скорости Интернет-соединения в общеобразовательных организациях, проведенного в мае 2023 года, выявлено, что во всех 37 МОО г. Сыктывкара скорость Интернет соединения составляет не менее 100 Мбит/с.
21. | Основное мероприятие 2.2.8. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Геллерт Е.Е., начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | х | х | Всего | 21317.5 | 11755.7
[6 empty] | МБ | 21317.5 | 11755.7
21.1. | Мероприятие 2.2.8.1. Обеспечение деятельности Муниципального опорного центра по организации работы системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 21317.5 | 11755.7
| Контрольное событие 54. Проведен мониторинг проведения оценки мероприятий в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 2023-12-31
22. | Основное мероприятие 2.2.9. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Дышев А.А., Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | х | х | Всего | 2925.5 | 1658.8
[6 empty] | РБ | 2925.5 | 1658.8
| Контрольное событие 55. Выплачена ежемесячная денежная компенсация на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кислякова М.Н. | eжеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Ежемесячная денежная компенсация за 9 месяцев 2023 г. предоставлена 86 получателям. По состоянию на 01.10.2023 просроченной задолженности по выплате денежной компенсации нет.
Подпрограмма 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара"
23. | Основное мероприятие 3.1.1. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | х | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Геллерт Е.Е., начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | х | х | Всего | 22284.6 | 22260.1
[6 empty] | РБ | 13370.8 | 13356.1
[6 empty] | МБ | 8913.8 | 8904
23.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Проведение оздоровительной кампании детей |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., главный бухгалтер управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Комарова Л.А., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П. |  |  | Всего | 22284.6 | 22260.1
[6 empty] | РБ | 13370.8 | 13356.1
[6 empty] | МБ | 8913.8 | 8904
| Контрольное событие 56. Открыты оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций (Мониторинг круглогодичного оздоровления в системе АРИСМО) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П. | ежемесячно | В период весенних, летних каникул работали 35 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 26 лагерей труда и отдыха с охватом 11494 ребенка, в том числе 1747 детей, находящихся в ТЖС. Отчет о проведении оздоровительной кампании вносится в ПК АРИСМО по состоянию на 01 число каждого месяца.
| Контрольное событие 57. Скомплектованы группы учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования и молодежной политики Республики Коми квотой | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Самонова А.П. | ежеквартально | За 9 месяцев 2023 года в детские лагеря - на территории Республики Коми и Черноморского побережья выехали 1468 детей.
24. | Основное мероприятие 3.2.1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Социальная активность" | х | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | х | х
24.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Развитие деятельности общественных и иных объединений |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.
| Контрольное событие 58. Организованы молодежные форумы, слеты, сборы | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2023
| Контрольное событие 59. Обеспечена деятельность муниципального Центра волонтерства и добровольчества (охват добровольческой деятельности не менее 16 % от общего числа детей и молодежи) | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2023
25. | Основное мероприятие 3.3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи | х | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | х | х | Всего | 500,0 | 260.9
[6 empty] | МБ | 500 | 260.9
25.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Организация участия во Всероссийских и республиканских патриотических акциях, предоставление грантов по поддержке молодежных инициатив |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 500 | 260.9
| Контрольное событие 60. Участие во Всероссийских и республиканских патриотических акциях | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2023
| Контрольное событие 61. Проведены мероприятия, направленные на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи, обеспечена деятельность военно-патриотических клубов | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2023
| Контрольное событие 62. Обеспечение проведенния фестивалей, конкурсов, форумов и конференций (не менее 10 мероприятий), обеспечение деятельности РДШ | срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. | 4 квартал 2023
26. | Основное мероприятие 3.4.1. Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, поддержки общественно значимых инициатив и проектов | х | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | х | х | Всего | 11236.7 | 9061.6
[6 empty] | МБ | 11236.7 | 9061.6
26.1. | Мероприятие 3.4.1.1. Обеспечение реализации мероприятий по выполнению учреждением по организации работы с молодежью муниципального задания |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 9706.7 | 8211.6
| Контрольное событие 63. Обеспечено функционирование муниципального учреждения по организации работы с молодежью (отчет о выполнении муниципального задания) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Для реализации мероприятий молодёжной политики на территории МО ГО "Сыктывкар" обеспечено функционирование МАУ "Молодёжный центр г.Сыктывкара". По итогам 9 месяцев 2023 года показатели, характеризующие качество услуги по реализации молодежной политики выполнены. Отклонение значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, от установленных показателей не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.
26.2. | Мероприятие 3.4.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 1530 | 850
| Контрольное событие 64. Своевременно обеспечены ежемесячные выплаты стипендий учащимся | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | ежемесячно | В соответствии с приказами управления образования АМО ГО "Сыктывкар" от 29.09.2023 № 974 "Об итогах проведения конкурса по отбору кандидатов – учащихся муниципальных образовательных организаций на присуждение стипендии главы МО ГО "Сыктывкар" - руководителя администрации" назначена стипендия Главы МО ГО "Сыктывкар" - руководителя администрации с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года в размере 1000 рублей получили 132 учащихся 11-х классов, 25 учащихся муниципальных организаций дополнительного образования, 6 учащихся муниципальных образовательных организаций активистов первичных отделений «Движения Первых» (всего 163 стипендиата).
27. | Основное мероприятие 3.5.1. Проведение комплекса мероприятий для мотивирования детей и молодежи по формированию здорового образа жизни | х | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | х | х | Всего | 34 | 10
[6 empty] | МБ | 34 | 10
27.1. | Мероприятие 3.5.1.1. Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. |  |  | "Бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 34 | 10
| Контрольное событие 65. Проведены мероприятия, направленные на здоровый образ жизни и профилактику асоциальных проявлений среди несовершеннолетних | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | ежеквартально | За 9 месяцев 2023 года в МОО проведены следующие мероприятия: городские соревнования в рамках Спартакиады среди учащихся муниципальных организаций дополнительного образования в 2022-2023 учебный год (с января по май 2023 года прошли соревнования по видам спорта: мини-футболу, баскетболу, волейболу, акробатике, художественной гимнастике, настольному тенниус, шахматам, танцевальной аэробике, каратэ, пауэрлифтингу, с общим охватом 1010 учащихся), зимний фестиваль ГТО среди учащихся и работников образовательных организаций, Летний фестиваль ГТО среди учащихся муниципальных образовательных организаций, муниципальная Акция "Зарядка с чемпионом", посвященная возрождению ВФСК ГТО, муниципальный этап Всероссийской акции "Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам", "Кросс нации", спортивный фестиваль «Семейная команда», учащиеся приняли участие в Республиканском фестивале «Za самбо». Охват составил более 35 тыс.учащихся.
| Контрольное событие 66. Организована деятельность школьных спортивных клубов (не менее 28 клубов) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | ежеквартально | На базе муниципальных образовательных организаций функционирует 38 школьных спортивных клубов (100%), с общим охватом 6610 участников, в рамках деятельности которых организуются и проводятся физкультурно-спортивные мероприятия в рамках XXIV Коми Республиканской Спартакиады обучающихся образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке»: муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу "Серебряный мяч", муниципальный этап соревнований по шахматам "Белая ладья", соревнования по настольному теннису в рамках городской Спартакиады среди обучающихся МОО, Зимний фестиваль ВФСК ГТО, Летний фестиваль среди учащихся МОО. Учащиеся приняли участие в муниципальном этапе Всеросийских спортивных соревнованиях школьников "Президенские состязания", акция "С днем рождения ГТО", посвященная возрождения Всероссийского комплекса ГТО, "Кросс нации", спортивный фестиваль "Семейная команда" с общим охватом более 25 тыс. учащихся.
Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
28. | Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. Заместители начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Геллерт Е.Е., Дышев А.А. | х | х | Всего | 92591.2 | 62265.1
[6 empty] | МБ | 92591.2 | 62265.1
29. | Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С., Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е. | х | х | Всего | 1275 | 220.7
[6 empty] | МБ | 1275 | 220.7
30. | Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А. | х | х | Всего | 173808.5 | 127662.8
[6 empty] | РБ | 1151.9 | 863
[6 empty] | МБ | 172656.6 | 126799.8
31. | Основное мероприятие 4.1.4. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р. Начальник отдела финансово-экономической работы Борисова С.В. | х | х | Всего | 2.3 | 0
[6 empty] | РБ | 2.3 | 0
32. | Основное мероприятие 4.1.5. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | х | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | х | х | Всего
МБ
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: | [5 empty] | всего | 6838522 | 5174706
[6 empty] | ФБ | 349985 | 259574.2
[6 empty] | РБ | 5231246.5 | 3956479.4
[6 empty] | МБ | 1257290.5 | 958652.4
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" является эффективной по итогам реализации за 9 месяцев 2023 года Эффективность = ((0/0)+(30/30)+(5174706,0/ 6838522,0)) / 3 *100%=58,5 % (эффективна, если больше или равно 50%)
*По основным мероприятиям 1.1.6 (Мероприятие 1.1.6.2), 2.2.1 (Мероприятие 2.2.1.1) суммы кассовых исполнений, отраженные в мониторинге за 9 месяцев 2023 года, превышают плановые показатели в связи с поступлением межбюджетных трансфертов.
*По Мероприятию 1.1.6.2 - не отражена в плане реализации на 2023 год сумма РБ - 2357,1 тыс. руб., МБ - 261,9 по которому прошло кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года на сумму 2619,0 тыс. руб.
*По Основному мероприятию 1.1.9 (Мероприятие 1.1.9.1.) - не отражена в плане реализации на 2023 год сумма МБ - 500,0 тыс. руб. по которому прошло кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года на сумму 140,4 тыс. руб.
*В план реализации будут внесены изменения в части дополнения основного мероприятия "Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях", кассовое исполнение по которому за 9 месяцев 2023 года составило 1188,9 тыс. руб.

## Лист2
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)
[5 empty] | Источники финансирования | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" | Начальник Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Дейнеко Г.В. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет - 90%. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2841697.7
|  | Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Сыктывкар" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного образования - 85% |  |  | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 2454402.3
[5 empty] | МБ | 387295.4
[5 empty] | ВИ | -
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет - 99% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 362081.1
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 4216.1
[5 empty] | МБ | 357865
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.1.1. Обеспечение выполнения муниципальными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Выполнение муниципального задания в полном объеме всеми муниципальными образовательными организациями | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 334540.3
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 0
[5 empty] | МБ | 334540.3
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 1 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | x | x | ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | x | x
Проведен мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями
Мероприятие 1.1.1.2 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Отсутствие просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг (ТКО) во всех муниципальных образовательных организациях | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 7962
Оплата муниципальными образовательными организациями платежей по коммунальным услугам (ТКО) |  |  |  |  | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 3981
[5 empty] | МБ | 3981
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 2 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | x | x | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | x | x
Проведен мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными образовательными организациями расходов по коммунальным услугам (ТКО)
Мероприятие 1.1.1.3. Обеспечение выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Выполнение муниципального задания в полном объеме иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 19578.8
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 235.1
[5 empty] | МБ | 19343.7
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 3 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | x | x | ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | x | x
Проведен мониторинг выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"
Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | Реализация образовательных программ в полном объеме | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2308341.7
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 2308341.7
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | Созданы условия для предоставления муниципальными дошкольными образовательными организациями бесплатного дошкольного образования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2308341.7
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 2308341.7
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 4 | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Проведен мониторинг соблюдения лицензионных требований и принятых мер по устранению выявленных нарушений в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Мероприятие 1.1.2.2. Обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Достижение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленного целевого показателя заработной платы организаций общего образования в Республике Коми - 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | -
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 5 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | x | x | ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | x | x
Проведен мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право - 30% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 126190.9
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 126190.9
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.3.1. Выполнение административных процедур в соответствии с требованиями административного регламента "Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кохтенко Л.Н. | Реализована государственная гарантия на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | -
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 6 | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кохтенко Л.Н. | x | x | по мере поступления заявлений | x | x
Приняты и рассмотрены заявления на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Контрольное событие 7 | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кохтенко Л.Н. | x | x | в регламентные сроки | x | x
Выданы уведомления о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с указанием ее размера или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Мероприятие 1.1.3.2. Финансирование расходов, направленных на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Перечислена субвенция муниципальным дошкольным образовательным организациям на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольным образовательным организациям | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 126190.9
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 126190.9
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 8 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Определен объем расходов, связанных с назначением компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Основное мероприятие 1.1.4. Строительство, приобретение и реконструкция объектов дошкольного образования, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Содействие занятости" | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Ганов М.И. | Организовано создание новых мест в дошкольных образовательных организациях | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6500
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | 6500
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.4.1. Строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, Республика Коми | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. | Утвержденная проектно-сметная и рабочая документация | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6500
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | 6500
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 9 | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | x | x | 2022-09-30 | x | x
Выполнены инженерные изыскания, разработана проектная и сметная документация
Контрольное событие 10 | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | x | x | 2022-11-30 | x | x
Получено положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации (включая сметную документацию)
Контрольное событие 11 | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Разработана рабочая документация. Утверждена проектная, сметная и рабочая документация
Основное мероприятие 1.1.5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций - 25% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | -
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.5.1. Выполнение муниципальными дошкольными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | Соответствие объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций требованиям архитектурной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | -
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 12 | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | x | 2022-01-01 | 2022-12-31 | x | x
Проведен мониторинг исполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения
Основное мероприятие 1.1.6. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И., Боровкова Н.В. | Доля муниципальных образовательных организаций, в зданиях которых проведены капитальные и текущие ремонты в целях приведения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций - 57% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 28337.4
|  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности - 80% |  |  | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 13407
[5 empty] | МБ | 14930.4
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.6.1. Выполнение ремонтных работ муниципальными дошкольными образовательными организациями | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | Соответствие зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 21390.7
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 7155
[5 empty] | МБ | 14235.7
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 13 | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Проведен мониторинг выполнения ремонтных работ муниципальными дошкольными образовательными организациями
Мероприятие 1.1.6.2. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности муниципальными дошкольными образовательными организациями | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. | Проведение противопожарных мероприятий в 70% муниципальных дошкольных образовательных организациях. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6946.7
|  | Отсутствие не исполненных в срок предписаний отдела пожарного надзора |  |  | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 6252
[5 empty] | МБ | 694.7
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 14 | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по обеспечению пожарной безопасности
Контрольное событие 15 | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | x | x | ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем | x | x
Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по устранению предписаний органов Государственного пожарного надзора
Контрольное событие 16 | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по обеспечению антитеррористической защищенности
Основное мероприятие 1.1.7. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользовавшихся правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право - 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2246.6
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | 2246.6
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.7.1. Обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | Соблюдение законодательства в части предоставления мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего
[5 empty] | ФБ | -
РБ
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 17 | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | x | x | 2022-12-31 | x | x
Начислена компенсация педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
Основное мероприятие 1.1.8. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста - 7 000 ед. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего
|  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги - 95% |  |  | ФБ
РБ
МБ
[5 empty] | ВИ | -
Мероприятие 1.1.8.1. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законном представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | Методическая психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь оказывается в 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | -
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | -
[5 empty] | ВИ | -
Контрольное событие 18 | Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | x | x | ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | x | x
Проведен мониторинг предоставления услуг методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Основное мероприятие 1.1.9. Финансовая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Гудырева Т.А. | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услугу по реализации основных образовательных программ дошкольного образования за фиксированную плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций, - получателей финансовой поддержки - 4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 8000
[5 empty] | ФБ | -
[5 empty] | РБ | -
[5 empty] | МБ | 8000