## Лист1
Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: "Развитие образования" отчетный период: 3 квартал 2020 г.
Ответственный испольнитель: Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления и содержание контрольного события в отчетном периоде |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб.
|  |  |  | План | Факт | Источник финансирования | План на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | х | х | х | х | х
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования |  | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. |  |  | всего | 260030.1 | 187887.5
[6 empty] | РБ | 141.6 | 106.2
[6 empty] | МБ | 259888.5 | 187781.3
| Контрольное событие 1. Мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными организациями | выполнено в срок | Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова С.С. | ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным | Мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными организациями проведен в срок. Образовательных учреждений, не выполнивших муниципальное задание, не имеется. По результатам мониторинга за 1 полугодие 2020 года : - перевыполнено заадание в 16,7% образовательных учреждений ; - выполнено в полном объеме в 83,3% .
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Оплата муниципальными дошкольными образовательными организациями платежей по коммунальным услугам |  | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. |  |  | всего | 11159.8 | 4050
[6 empty] | РБ | 5579.9 | 2025
[6 empty] | МБ | 5579.9 | 2025
| Контрольное событие 2. Мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными дошкольными образовательными организациями расходов по коммунальным услугам | выполнено в срок | Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаргородская Л.П. | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным | Мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными дошкольными образовательными организациями расходов по коммунальным услугам проведен своевременно. По итогам 1 полугодия 2020 г. дебиторская задолженность по оплате расходов за коммунальные услуги составила 1704,52 тыс.руб.
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | х | х | х | х | х | х
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. |  |  | РБ | 2156995 | 1578250
| Контрольное событие 3. Повышение квалификации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2020-12-31
| Контрольное событие 4. Контроль результатов проверки соблюдения лицензионных требований и принятых мер по устранению выявленных нарушений в муниципальных дошкольных образовательных организациях | срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2020-12-31
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми |  | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В.
| Контрольное событие 5. Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | выполнено в срок | Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Славгородская Е.М. | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций проведен своевременно. В целом по отрасли целевой показатель по педагогическим работникам за 1полугодие 2020 года, установленный в размере 38 614 руб., выполнен на 100 %.
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Выполнение административных процедур в соответствии с требованиями административного регламента "Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" |  | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гудырева Т.А.
| Контрольное событие 6. Прием и рассмотрение заявлений на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | выполнено в срок | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гудырева Т.А. | по мере поступления заявлений | З За 9 месяцев 2020 г. принято для рассмотрения 6918 заявлений на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Нарушения по срокам рассмотрения заявлений за указанный период отсутствуют. дошкольного образования с указанием ее размера и 22 уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
| Контрольное событие 7. Выдача уведомления о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с указанием ее размера или об отказе в предоставлении муниципальной услуги | выполнено в срок | Начальник отдела предоставления муниципальных услуг Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гудырева Т.А. | в регламентные сроки | За 9 месяцев 2020 г. своевременно выдано 6383 уведомления о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с указанием ее размера и 50 уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной услуги За 9 месяцев 2020 г. своевременно выдано 6383 уведомления о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с указанием ее размера и 50 уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной услуги дошкольного образования с указанием ее размера и 22 уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги дошкольного образования с указанием ее размера и 35 уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Финансирование расходов, направленных на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. |  |  | РБ | 98141.6 | 27000
| Контрольное событие 8. Определение объема расходов, связанных с назначением компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Срок не наступил | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. | 2020-12-31
4. | Основное мероприятие 1.1.4. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в части создания дополнительных мест для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях | х | х | х | х | х | х | х
4.1. | Мероприятие 1.1.4.1. Строительство детского сада в 3а микрорайоне Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В. |  |  | всего | 218915.7 | 150977.2
[6 empty] | ФБ | 200848.9 | 137223
[6 empty] | РБ | 10571 | 7222.3
[6 empty] | МБ | 7495.8 | 6531.9
| Контрольное событие 9. Завершение строительно-монтажных работ согласно графику | просрочено | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 2020-09-30 | В связи с эпидемилогической обстановкой, на основании Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года № 206 и Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 №16 ( в редакции Указа №22 от 30.03.2020 года) работы были приостановлены с 30.03.2020 по 12.04.2020 года. После возобновления строительства возникли проблемы с поставкой материалов. Планируемый срок завершения строительства - до 31.10.2020.
| Контрольное событие 10. Ввод в эксплуатацию детского сада в 3а микрорайоне Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | Срок не наступил | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 2020-12-31
4.2. | Мероприятие 1.1.4.2. Строительство детского сада в мкр. Кочпон - Чит |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В. |  |  | МБ | 4281.5 | 3381.4
| Контрольное событие 11. Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада в мкр. Кочпон - Чит | выполнено позже срока | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 2020-03-01 | Работа по разработке проектно-сметной документации выполнена 07.09.2020
| Контрольное событие 12. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство детского сада в мкр. Кочпон - Чит | выполнено позже срока | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 2020-05-01 | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию 26.08.2020
4.3. | Мероприятие 1.1.4.3. Строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, Республика Коми |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В. |  |  | МБ | 4370 | 15
| Контрольное событие 13. Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, Республика Коми | Срок не наступил | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 2020-12-31
| Контрольное событие 14. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство детского сада по ул. Тентюковская, 505/2, г. Сыктывкар, Республика Коми | Срок не наступил | Начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 2020-12-31
2020-04-04 | Мероприятие 1.1.4.4 Строительство детского сада г. Сыктывкар, Республика Коми |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В. |  |  | всего | 35221.3 | 0
[6 empty] | ФБ | 33460.2 | 0
[6 empty] | РБ | 1761.1 | 0
| Контрольное событие 15 Выполнение строительно-монтажных работ | срок не наступил | Начальник управления бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Садовский А.В. | 2020-12-31
5. | Основное мероприятие 1.1.5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | х | х | х | х | х
5.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по архитектурной доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И.
| Контрольное событие 16. Согласование плана мероприятий с Министерством образования Республики Коми | выполнено позже срока | Консультант отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Поповцева Н.В. | 2020-03-01 | Согласование завершилось 26.03.2020, в связи с приостановлением деятельности организаций по причине сложной эпидемеологической ситации.
| Контрольное событие 17. Согласование плана мероприятий с Коми республиканской организацией "Всероссийское общество инвалидов" | выполнено в срок | Консультант отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Поповцева Н.В. | 2020-04-01 | Согласование завершилось 26.03.2020, в связи с приостановлением деятельности организаций по причине сложной эпидемеологической ситации.
5.2. | Мероприятие 1.1.5.2. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. |  |  | всего | 1593.9 | 1593.9
[6 empty] | ФБ | 836.8 | 836.8
[6 empty] | РБ | 358.6 | 358.6
[6 empty] | МБ | 398.5 | 398.5
| Контрольное событие 18. Выполнение работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях по обустройству санитарно-бытовых помещений, входных групп, путей движения внутри зданий | Срок не наступил | Консультант отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Поповцева Н.В. | 2020-12-31
6. | Основное мероприятие 1.1.6. Проведение противопожарных мероприятий | х | х | х | х | х | х | х
6.1. | Мероприятие 1.1.6.1. Профилактические мероприятия по пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И.
| Контрольное событие 19. Разработка плана мероприятий профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | 2020-03-01 | Разработан и утвержден график проведения родительских собраний в ДОО на тему пожарной безопасности с привлечением сотрудников органов пожарного надзора
| Контрольное событие 20. Мониторинг исполнения плана мероприятий профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности | Срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | 2020-12-31
6.2. | Мероприятие 1.1.6.2. Взаимодействие с Государственным пожарным надзором |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И. |  |  |  |  | -
| Контрольное событие 21. Мониторинг предписаний органов Государственного пожарного надзора, полученных муниципальными дошкольными образовательными организациями | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Мониторинг проведен своевременно, за 1 полугодие 2020 года дошкольным образовательным учреждениям выписано Государственным пожарным надзором 9 предписаний по 8 ДОО. Из них 8 выполнено, 1 предписание в процессе исполнения (срок исполнения предписания август 2021 года). Предписания с истекшим сроком отсутствуют.
| Контрольное событие 22. Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора | Срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | 2020-12-31
7. | Основное мероприятие 1.1.7. Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х | х | х | х | х
7.1. | Мероприятие 1.1.7.1. Профилактика террористических угроз в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И.
| Контрольное событие 23. Утверждение планов по антитеррористической защищенности муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2020/2021 учебный год | Выполнено в срок | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2020-03-01 | Разработаны и утверждены планы проведения работ по обеспечению антитеррористической защишенности объектов всех дошкольных образовательных организаций на 2020 – 2021 г.г .
| Контрольное событие 24. Мониторинг исполнения планов по антитеррористической защищенности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | 2020-12-31
7.2. | Мероприятие 1.1.7.2. Взаимодействие с организациями, координирующими антитеррористическую деятельность |  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ганов М.И.
| Контрольное событие 25. Согласование паспортов безопасности дошкольных образовательных учреждений | выполнено позже срока | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | 2020-02-01 | По состоянию на 31.03.2020 года дошкольными образовательными организациями согласованы с органами ОВО,МЧС и ФСБ паспорта безопасности 38 дошкольных образовательных организаций, что составляет 58%. Срыв срока в связи с задержкой согласования со стороны МЧС России по Республике Коми на 1-1,5 месяца Паспорта согласованы по всем ошкольным образовательным учреждениям согласовны – 23.04.2020 г.
8. | Основное мероприятие 1.1.8. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | х | х | х | х | х | х | х
8.1. | Мероприятие 1.1.8.1. Проведение ремонтных работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Мероприятие 1.1.8.1. Проведение ремонтных работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  | всего | 68105.2 | 66588.7
[6 empty] | РБ | 30673 | 30673
[6 empty] | МБ | 37432.2 | 35915.7
| Контрольное событие 26. Выполнение ремонтных работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | 2020-12-31
| Контрольное событие 27. Обустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в том числе асфальтирование территорий | Срок не наступил | Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Выучейская А.Ф. | 2020-12-31
8.2. | Мероприятие 1.1.8.2. Приобретение основных средств и материальных запасов для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. |  |  | МБ | 17397 | 9237.9
| Контрольное событие 28. Реализация плана приобретения основных средств и материальных запасов для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций | Срок не наступил | Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова С.С. | 2020-12-31
9. | Основное мероприятие 1.1.9. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | х | х | х | х | х | х
9.1. | Мероприятие 1.1.9.1. Обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |  | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В. |  |  | РБ | 2483.1 | 1535.4
| Контрольное событие 29. Начисление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Срок не наступил | Консультант отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова С.С. | 2020-12-31
10. | Основное мероприятие 1.1.10. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | х | х | х | х | х | х | х
10.1. | Мероприятие 1.1.10.1. Информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста о возможности получения психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |  | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В.
| Контрольное событие 30. Размещение на официальных сайтах Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" и МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара в сети Интернет информации о возможности получения психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста | выполнено в срок | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В. | по мере необходимости | На официальных сайтах Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" и МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара в сети Интернет актуализирована информация о деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) г.Сыктывкара, а также получения психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста в Консультационных центрах, созданных на базе подведомственных дошкольных образовательных организаций
10.2. | Мероприятие 1.1.10.2. Проведение психолого-педагогических, методических консультаций |  | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В.
| Контрольное событие 31. Проведение ежеквартального мониторинга объема оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | выполнено в срок | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В. | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Мониторинг проведен, плановые значения по количеству и видам оказанных услуг достигнуты
| Контрольное событие 32. Проведение ежеквартального мониторинга качества оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | выполнено в срок | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В. | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Мониторинг проведен, получатели услуг удовлетворены качеством предоставленных услуг на 100%
11. | Основное мероприятие 1.1.11. Финансовая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми | х | х | х | х | х | х | х
11.1. | Мероприятие 1.1.11.1. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования |  | Заместитель начальника отдела ИМС МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Обухова С.А.
| Контрольное событие 33. Обучающие семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела ИМС МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Обухова С.А. Заместитель руководителя службы проектной деятельности и реализации программ Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Семейкина Н.А. | не реже 1 раза в полугодие | 13.01.2020. поведен обучающий семинар по порядкам предоставления субсидий действующих с 01.01.2020 Присутствовали представители 2 юридических лиц и 5 ИП
| Контрольное событие 34. Проведение консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела ИМС МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Обухова С.А. Заместитель руководителя службы проектной деятельности и реализации программ Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Семейкина Н.А. | по мере поступления обращений | проведена 61 консультация
| Контрольное событие 35. Размещение на официальном сайте Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" справочной, методической, нормативно-правовой информации, необходимой для ведения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела ИМС МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Обухова С.А. | не реже 1 раза в квартал | Размещены следующие сведения: - Постановление администрации МО ГО ""Сыктывкар"" от 29.03.2016 № 3/789, приложения к Постановлениям администрации МО ГО ""Сыктывкар"" от 12/3870 от 26.12.2019, 12/3912 от 30.12.2019 - Презентации по порядкам предоставления субсидий - Алгоритм действий по порядку признания субъектов МСП социальным предприятием ; -Памятка по предоставлению субсидии на возмещение части затрат, возникающих при функционировании малокомплектных частных детских садов; -информация о возможности получения субсидии на дезинфекционные и профилактические мероприятия
11.2. | Мероприятие 1.1.11.2. Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Заместитель руководителя службы проектной деятельности и реализации программ Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Семейкина Н.А. |  |  | МБ | 8847.6 | 1795
| Контрольное событие 36. Прием и экспертиза заявок, полученных от претендентов на получение субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела ИМС МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Обухова С.А. Заместитель руководителя службы проектной деятельности и реализации программ Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Семейкина Н.А. | по мере поступления заявок | Своевременно проведена экспертиза 4 принятых заявок и документов, приложенных к ним от 2 юридических лиц и 2 ИП.
| Контрольное событие 37. Заключение соглашений на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услугу по дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу за детьми за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленной для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Срок не наступил | Заместитель руководителя службы проектной деятельности и реализации программ Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Семейкина Н.А. | 2020-12-20
12. | Основное мероприятие 1.2.1. Развитие кадровых ресурсов муниципальной системы дошкольного образования | х | х | х | х | х | х | х
12.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Аттестация педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 38. Проведение аттестации педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Срок не наступил | Начальник отдела ИМС МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Иевлева Т.С. | 2020-12-31
| Контрольное событие 39. Проведение экспертной оценки готовности портфолио педагогических работников к прохождению аттестации на первую квалификационную категорию | Срок не наступил | Начальник отдела ИМС МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Иевлева Т.С. | 2020-12-31
12.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства |  | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 40. Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года" | Срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2020-11-01
| Контрольное событие 41. Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог" | выполнено в срок | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В. | 2020-07-01 | Организационные мероприятия по проведению муниципального этапа конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог"проведены в полном объеме. Заявки на участие со стороны педагогов-психологов подведомственных дошкольных образовательных организаций не поступали.
| Контрольное событие 42. Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-дефектолог" | Выполнено в срок | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В. | 2020-07-01 | Организационные мероприятия по проведению муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-дефектолог" проведены а полном объеме. Заявки на участие со стороны учителей-дефектологов подведомственных дошкольных образовательных организаций не поступали.
12.3. | Мероприятие 1.2.1.3. Методическое сопровождение педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В.
| Контрольное событие 43. Утверждение плана работы ресурсного центра и площадок сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций г. Сыктывкара | Просрочено | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В. | 2020-09-01 | Планы работ не утверждены в срок, в виду сложившейся эпидемиологической ситуации. По состоянию на 01.09.2020 проведена работа по разработке проектов планов работы ресурсных центров и площадок сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций г. Сыктывкара. Согласование и утверждение в окончательном виде планов работы ресурсных центров и площадок сетевого взаимодействия ДОО перенесено на октябрь 2020 г. Начало деятельности ресурсных центров и площадок сетевого взаимодействия ДОО запланировано с 01.11.2020 года.
13. | Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инновационного опыта работы муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х | х | х | х | х
13.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Разработка и реализация инновационных проектов в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 44. Открытие опорных инновационных площадок по обучению финансовой грамотности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2020-12-31
| Контрольное событие 45. Реализация инновационного проекта по наставничеству | Срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2020-12-31
13.2. | Мероприятие 1.2.2.2. Участие педагогических работников в реализации инновационных проектов |  | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 46. Обучающие семинары-совещания по реализации инновационных проектов для старших воспитателей муниципальных дошкольных образовательных организаций | выполнено в срок | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В. | ежемесячно | В связи с эпидемиологической обстановкой совещания не проводятся, предоставляются консультации
| Контрольное событие 47. Предоставление методических консультаций по инновационной деятельности в сфере дошкольного образования | Выполнено в срок | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В. | по мере обращения | Проведено 20 консультаций
14. | Основное мероприятие 1.2.3. Развитие системы поддержки талантливых детей | х | х | х | х | х | х | х
14.1. | Мероприятие 1.2.3.1. Проведение общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям, в том числе с социальными партнерами |  | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.
| Контрольное событие 48. Участие в общегородских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках по направлению физкультуры и спорта | Срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2020-12-31
| Контрольное событие 49. Участие в общегородских конкурсах, фестивалях, праздниках по художественно-эстетическому направлению | Срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2020-12-31
| Контрольное событие 50. Участие в общегородских интеллектуальных конкурсах, фестивалях, праздниках | Срок не наступил | Начальник отдела развития дошкольного образования и инноваций Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н. | 2020-12-31
14.2. | Мероприятие 1.2.3.2. Обеспечение участия воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций в мероприятиях республиканского уровня |  | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В.
| Контрольное событие 51. Разработка и ведение реестра талантов воспитанников дошкольных образовательных организаций | Срок не наступил | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В. | 2020-12-31
| Контрольное событие 52. Подготовка и участие воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций в мероприятиях республиканского уровня | Срок не наступил | Директор МБУ "ЦПП и ИМС" г. Сыктывкара Сборнова Н.В. | 2020-12-31
15. | Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"
| Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ | х | х | х | х | х | х | х
15.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. |  |  | - | - | -
| Контрольное событие 53. Приемка вневедомственной комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | Выполнено в срок | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал | Межведомственной муниципальной комиссией проведена приемка готовности 37 муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году. По итогам проверки готовности оформлены Акты.
15.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных заданий по реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | РБ | 1890212.8 | 1445641.6
| Контрольное событие 54. Обеспечение выполнения 37 муниципальных заданий муниципальными общеобразовательными организациями (отчет о выполнении муниципальных заданий) | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | По итогам 1 полугодия 2020 года услуга по реализации основных общеобразовательных программ - начального, основного, среднего общего образования (очная форма), основного, среднего общего образования (заочная форма) и адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью оказана 31 702 обучающимся (или 99,8 % плана). Отклонение значений показателя объема услуги от установленных показателей не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.
15.3. | Мероприятие 2.1.1.3. Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | - | - | -
| Контрольное событие 55. Закупка учебников и учебных пособий (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 3 квартал | Муниципальными общеобразовательными организациями на 2020-2021 учебный год приобретены учебники и учебные пособия в количестве 68 804 экз. на сумму 31 335, 5 тыс. руб. От Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в муниципальные общеобразовательные организации поставлены учебники в количестве 10 149 экз. на сумму 5 175, 2 тыс. руб. Общеобразовательные организации полностью укомплектованы учебниками
15.4. | Мероприятие 2.1.1.4. Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  |  | - | - | -
| Контрольное событие 56. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования (информация) | Выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал | 37 муниципальных общеобразовательных орагнизаций перешли на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, оснвоного общего образования. В 2020-2021 учебном году на федеральные государственые образовательные образовательные программы среденго общего образования перешли 31 муниципальная общеобразовательная организация, осуществляющая деятельность по образовательным программам среднего общего образования, что составляет 100%.
15.5. | Мероприятие 2.1.1.5. Организация изучения в муниципальных образовательных организациях коми языка как родного и учебных предметов этнокультурной направленности, связанных с изучением государственного коми языка, истории, литературы, культуры коми народа |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  |  | - | - | -
| Контрольное событие 57. Мониторинг реального функционирования коми языка в муниципальных образовательных организациях (информация) | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. | 3 квартал | По состоянию на 01.09.2020 в муниципальных общеобразовательных организациях коми язык изучают 5940 учащихся.
15.6. | Мероприятие 2.1.1.6. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года |  | Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  |  | - | - | -
| Контрольное событие 58. Обеспечение 100% повышения квалификации педагогических работников, работающих по федеральным государственным образовательным стандартам | выполнено в срок | Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 3 квартал | По состоянию на 06.10.2020 в МУ ДПО "ЦРО" обучение по программам повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС прошли 200 педагогических работников
16. | Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | х | х | х | х | х | х | х
16.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. |  |  | МБ | 239821.5 | 197296.4
| Контрольное событие 59. Приемка вневедомственной комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | Выполнено раньше срока | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В. | 2020-12-31 | Межведомственной муниципальной комиссией проведена приемка готовности 37 муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году. По итогам проверки готовности оформлены Акты.
2020-02-16 | Мероприятие 2.1.2.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В. |  |  | всего | 7814.6 | 3200
[6 empty] | РБ | 3907.3 | 1600
[6 empty] | МБ | 3907.3 | 1600
| Контрольное событие 60 Своевременность выполнения условий действующих договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В. | 2020-12-31
2020-03-16 | Мероприятие 2.1.2.3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В. |  |  | ФБ | 38716.3 | 14117.1
| Контрольное событие 61 Обеспечения выполнения Соглашения по предоставлению выплат за клссное руководство | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В. | 2020-12-31
17. | Основное мероприятие 2.1.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | х | х | х | х | х
17.1. | Мероприятие 2.1.3.1. Выполнение работ по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. |  |  | - | - | -
| Контрольное событие 62. Проведение работ по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных общеобразовательных организациях (информация о выполненных работах) | Выполнено раньше срока | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 4 квартал | Оборудован пандус и входная группа в здании МАОУ "СОШ № 35" по адресу: ул. Пушкина,75
18. | Основное мероприятие 2.1.4. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях | х | х | х | х | х | х | х
18.1. | Мероприятие 2.1.4.1. Обеспечение одноразового горячего питания на уровне начального общего образования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  | Превышение кассовых расходов над планом связано с поступлением субсидии из РБ РК | всего | 150010.7 | 96883.7
[6 empty] | ФБ |  | 32611.6
[6 empty] | РБ | 148510.6 | 63303.2
[6 empty] | МБ | 1500.1 | 968.9
| Контрольное событие 63. Выполнение мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в части показателя в соответствии с Соглашением на предоставление субсидии на организацию питания (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | Срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 4 квартал
18.2. | Мероприятие 2.1.4.2. Обеспечение питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | МБ | 8163 | 5612.6
| Контрольное событие 64. Выполнение мероприятий по организации питания обучающихся 5 - 11 классов (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | Срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 4 квартал
19. | Основное мероприятие 2.2.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | х | х | х | х | х | х | х
19.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Проведение ремонтных работ и благоустройство территорий в муниципальных образовательных организациях |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | Всего | 85595 | 84640.7
[6 empty] | РБ | 26008.6 | 25999.5
[6 empty] | МБ | 59586.4 | 58641.2
| Контрольное событие 65. Выполнение текущих ремонтных работ (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | выполнено в срок | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 3 квартал | По итогам приемки 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условияхоформлены кты проверки готовности.В рамках подготовки к новому 2020-2021 учебному году муниципальными общеобразовательными организациями проведены ремонтные работы: ремонт кровли в 7 МОО,ремонт пищеблока в 2 МОО,ремонт инженерных сетей в 12 МОО, ремонт отмостки, укрепление стен в 2 МОО
| Контрольное событие 66. Приемка вневедомственной комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях) | выполнено в срок | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 3 квартал | Межведомственной муниципальной комиссией проведена приемка готовности 37 муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году. По итогам проверки готовности оформлены Акты. Приказ управления образования от 28.08.2020 № 482/1 "Об итогах подготовкимуниципальных образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году и работе в зимних условиях"
19.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. |  |  | Всего | 5887 | 5887
[6 empty] | РБ | 3993.2 | 3993.2
[6 empty] | МБ | 1893.8 | 1893.8
| Контрольное событие 67. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций (информация о доле образовательных организаций, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, и количестве образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности) | Срок не наступил | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 4 квартал
19.3. | Мероприятие 2.2.1.3. Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. |  |  | Всего | 4949.6 | 4949.6
[6 empty] | РБ | 3532 | 3532
[6 empty] | МБ | 1417.6 | 1417.6
| Контрольное событие 68. Подготовка перечня объектов общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранения замечаний, выявленных органами пожарного надзора (утверждение перечня объектов муниципальных общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранения замечаний, выявленных органами пожарного надзора). Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора (приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | Выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 1 квартал | Управлением образования составлен план проведения ремонтных работ при подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году с учетом создания необходимых условий для устранения нарушений пожарной безопасности
19.4. | Мероприятие 2.2.1.4. Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. |  |  | - | - | -
| Контрольное событие 69. Проведение работ по повышению энергетической эффективности (Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С. | 2020-09-30 | Приказ управления образования от 28.08.2020 № 482/1 "Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году и работе в зимних условиях". Произведен ремонт оконных блоков в 7 МОО, ремонт системы электроснабжения в 23 МОО
20. | Основное мероприятие 2.2.2. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми | х | х | х | х | х | х | х
20.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | - | - | -
| Контрольное событие 70. Сохранение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы по Республике Коми (информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми) | Срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2020-12-31
21. | Основное мероприятие 2.2.3. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | х | х | х | х | х | х | х
21.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей уровню средней заработной платы по Республике Коми |  | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. |  |  | - | - | -
| Контрольное событие 71. Сохранение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей на уровне средней заработной платы по Республике Коми (информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми) | Срок не наступил | Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Борисова С.В. | 2020-12-31
22. | Основное мероприятие 2.2.4. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Современная школа" | х | х | х | х | х | х | х
22.1. | Мероприятие 2.2.4.1. Строительство школ или приобретение в муниципальную собственность недвижимого имущества |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В., начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. |  |  | всего | 2736 | 14827.6
[6 empty] | МБ | 2736 | 14827.6
| Контрольное событие 72. Ввод в эксплуатацию объекта "Школа на 600 мест по ул. Новозатонская п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкара Республики Коми" | Выполнено раньше срока | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Осипов В.В., начальник управления бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Садовский А.В. | 2020-12-31 | 12.08.2020 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
22.2. | Мероприятие 2.2.4.2. Оснащение вновь вводимого объекта "Школа на 600 мест по ул. Новозатонская п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкара Республики Коми " |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В., начальник управления бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Садовский А.В. |  |  | всего | 284233.9 | 243435.7
[6 empty] | РБ | 280926.2 | 240536
[6 empty] | МБ | 3307.7 | 2899.7
| Контрольное событие 73 Приобретение оборудования для объекта «Школа на 600 мест по ул. Новозатонская п.г.т. Краснозатонский г. Сыктывкара Республики Коми | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В., начальник управления бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Садовский А.В. | 2020-12-31
22.3. | Мероприятие 2.2.4.3. Выполнение мероприятий по строительству корпуса школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе-Карла Маркса-Красных партизан |  | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В., начальник управления бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Садовский А.В. |  |  | МБ | 25496.9
| Контрольное событие 74 Подготовка земельных участков под предполагаемым размещением корпуса к строительству объекта. | Срок не наступил | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В., начальник управления бюджетного учреждения «УКС МО ГО «Сыктывкар» Садовский А.В. | 2020-12-31
23. | Основное мероприятие 2.2.6. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | х | х | х | х | х | х | х
23.1. | Мероприятие 2.2.6.1. Обеспечение образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с |  | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. |  |  | - | - | -
| Контрольное событие 75. Мониторинг скорости Интернет-соединения в образовательных организациях (информация) | выполнено в срок | Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н. | 2020-06-30 | В результате мониторига скорости Интернет-соединения в образовательных организациях выявлено, что в 23 МОО г.Сыктывкара скорость Интернет соединения составляет 100 Мбит/с, в 14 МОО скорость Интернет- соединения не ниже 10 Мбит/с.
24. | Основное мероприятие 2.2.7. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" | х | х | х | х | х | х | х
24.1. | Мероприятие 2.2.7.1. Обеспечение реализации мероприятий по выполнению муниципальными образовательными организациями дополнительного образования муниципальных заданий |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М. |  |  | всего | 214655.7 | 168346
ФБ
[6 empty] | РБ | 45101.2 | 33830.1
[6 empty] | МБ | 169554.5 | 134515.9
| Контрольное событие 76. Обеспечение функционирования муниципальных организаций дополнительного образования (отчет о выполнении муниципальных заданий) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М. | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | По итогам 9 месяцев 2020 года показатели, характеризующие качество услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очно-заочная форма) выполнены. Отклонение значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, от установленных показателей не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. По состоянию на 01.10.2020 обеспечено функционирование 8 мунципальных организаций дополнительного образования с общим охватом 18 586 учащихся.
24.2. | Мероприятие 2.2.7.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В. |  |  | всего | 1709.2 | 624.6
[6 empty] | РБ | 854.6 | 312.3
[6 empty] | МБ | 854.6 | 312.3
| Контрольное событие 77 Своевременность выполнения условий действующих договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами | Срок не наступил | Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Золотарчук О.М., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Борисова С.В. | 2020-12-31
24.3. | Мероприятие 2.2.7.3. Обеспечение реализации мероприятий по созданию новых мест в организациях дополнительного образования |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М. |  |  | всего | 404.5 | 404.5
[6 empty] | ФБ | 376.6 | 376.6
[6 empty] | РБ | 19.8 | 19.8
[6 empty] | МБ | 8.1 | 8.1
| Контрольное событие 78 Создание новых мест в организациях дополнительного образования детей | Срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М. | 2020-12-31
25. | Основное мероприятие 2.2.8. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | х | х | х | х | х | х | х
25.1. | Мероприятие 2.2.8.1. Обеспечение деятельности Муниципального опорного центра по организации работы системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МО ГО "Сыктывкар" |  | Заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Батырева А.В. |  |  | МБ | 19317.5 | 12800
| Контрольное событие 79. Мониторинг проведения оценки мероприятий в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальных учреждений дополнительного образования в МО ГО "Сыктывкар" в сфере образования (ежеквартальная отчетность) | Срок не наступил | Заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Батырева А.В. | 2020-12-31
26. | Основное мероприятие 2.2.9. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | х | х | х | х | х | х | х | 1758.5 | 1758.5
| Контрольное событие 80. Выплата ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (отчет) | выполнено в срок | Заместитель начальника отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кислякова М.Н. | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Ежемесячная денежная компенсация в 3 квартале предоставлена 105 получателям. Задолженности по выплате денежной компенсации нет. | РБ | 2776.4 | 1758.5
27. | Основное мероприятие 2.2.10. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | х | х | х | х | х | х | х
27.1. | Мероприятие 2.2.10.1. Выполнение плана мероприятий по организации предоставления психолого-педагогической, методической и консультативной помощи |  | Директор МУДО "ЦППМиСП" Писцова С.Д. |  |  | - | - | -
| Контрольное событие 81. Предоставление психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | Срок не наступил | Директор МУДО "ЦППМиСП" Писцова С.Д. | 2020-12-31
28. | Подпрограмма 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара"
| Основное мероприятие 3.1.1. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | х | х | х | х | х | х | х
28.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Проведение оздоровительной кампании детей |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., главный бухгалтер управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Комарова Л.А., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Тренькина Е.А. |  |  | всего | 24573.9 | 24573.9
[6 empty] | РБ | 14744.3 | 14744.3
[6 empty] | МБ | 9829.6 | 9829.6
| Контрольное событие 82. Открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций (мониторинг круглогодичного оздоровления в системе АРИСМО) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Тренькина Е.А. | ежемесячно | В период весенних каникул в связи с введением Указа Главы от 15.03.2020 №16 "О введении режима повышенной готовности" прием учащихся в оздоровительные лагеря отменен. В июле и августе открыты 22 лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций.
| Контрольное событие 83. Комплектование групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования и молодежной политики Республики Коми квотой (информация о количестве учащихся, направленных в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря) | Выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., и.о. директора МБУ "ЦОД ОО" Тренькина Е.А. | ежеквартально | Организованы выездные группы в январе-сентябре 2020 года в количестве 765 детей: - в ДОЛ «Черноморская зорька» (г. Анапа) – 195 детей, в том числе 89 детей, находящихся в ТЖС; - в ДООЦ «Гренада», ДОЛ «Мечта», ДОЛ «Чайка» (Сыктывдинский р-н) - 338 детей, в том числе 94 ребенка, находящихся в ТЖС; - в ДСОЛ (с дневным пребыванием) «Юный Динамовец», «Здоровье» (г. Сыктывкар) – 232 ребенка, в том числе 12 детей, находящихся в ТЖС.
29. | Основное мероприятие 3.2.1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Социальная активность" | х | х | х | х | х | х | х
29.1. | Мероприятие 3.2.1.2. Развитие деятельности общественных и иных объединений |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В. |  |  | - | - | -
| Контрольное событие 84. Организация молодежных форумов, слетов, сборов (информация о проведенных мероприятиях) | Срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В. | 4 квартал
| Контрольное событие 85. Обеспечение деятельности муниципального Центра волонтерства и добровольчества (охват добровольческой деятельностью (не менее 16% от общего числа детей и молодежи) | Срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В. | 4 квартал
30. | Основное мероприятие 3.3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи | х | х | х | х | х | х | х
30.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Организация участия во Всероссийских и республиканских патриотических акциях |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В. |  |  | МБ | 500 | 254
| Контрольное событие 86. Участие во Всероссийских и республиканских патриотических акциях (информация об участии) | Срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В. | 4 квартал
| Контрольное событие 87. Проведение мероприятий, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи, обеспечение деятельности военно-патриотических клубов (информация о проведенных мероприятиях) | Срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В. | 4 квартал
| Контрольное событие 88 Обеспечение проведенния фестивалей, конкурсов, форумов и конференций (не менее 10 мероприятий), обеспечение деятельности РДШ | Срок не наступил | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В. | 4 квартал
31. | Основное мероприятие 3.4.1. Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, поддержки общественно значимых инициатив и проектов | х | х | х | х | х | х | х
31.1. | Мероприятие 3.4.1.1. Обеспечение реализации мероприятий по выполнению учреждением по организации работы с молодежью муниципального задания |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Юдина Г.В. |  |  | МБ | 7300.1 | 5786.4
| Контрольное событие 89. Обеспечение функционирования муниципального учреждения по организации работы с молодежью (отчет о выполнении муниципального задания) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Аюгова М.М. | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Для реализации мероприятий молодёжной политики на территории МО ГО "Сыктывкар" обеспечено функционирование МАУ "Молодёжный центр г.Сыктывкара". По итогам 9 месяцев 2020 года обеспечено 100% выполнение муниципального задания .
32. | Основное мероприятие 3.5.1. Проведение комплекса мероприятий для мотивирования детей и молодежи по формированию здорового образа жизни | х | х | х | х | х | х | х
32.1. | Мероприятие 3.5.1.1. Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М. |  |  | МБ | 34 | 10
| Контрольное событие 90 Проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни и профилактику ассоциальных проявлений среди несовершеннолетних | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М. | ежеквартально | Проведены соревнования по 9 видам спорта с охватом 1655 обучающихся: муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций (приказы от 10.01.2020 № 3, от 19.02.2020 № 142), муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций (приказы от 10.01.2020 № 4,03.03.2020 № 178), муниципальный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» среди команд муниципальных общеобразовательных организаций (приказы от 10.01.2020 № 5, от 17.02.2020 № 138), соревнования по настольному теннису среди команд муниципальных общеобразовательных организаций) приказы от 10.01.2020 № 7, от 27.02.2020 № 176), соревнования по баскетболу среди обучающихся 2004-2005 года рождения муниципальных общеобразовательных организаций (приказы от 17.01.2020 № 40, от 27.02.2020 № 157), Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей - 2020» (приказ от 30.01.2020 № 74), открытое Первенство управления образования по вольной борьбе среди юношей и девушек 2007-2008 г.р., посвящённое памяти Александра Налимова, погибшего при исполнении интернационального долга (приказ от 03.02.2020 № 94), соревнования по волейболу среди обучающихся 2007-2008 года рождения муниципальных общеобразовательных организаций (приказы от 07.02.2020 № 110, от 03.03.2020 № 178), муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2019-2020 учебного года (приказы от 10.02.2020 № 114, от 11.03.2020 № 211), соревнования по баскетболу среди обучающихся 2006-2007 года рождения муниципальных общеобразовательных организаций (приказ от 10.02.2020 № 115), Соревнования по бадминтону среди учащихся муниципальных образовательных организаций (приказ от 11.03.2020 № 210), муниципальный заочный конкурс буклетов профилактической направленности (приказ УО №329 от 26.05.2020 года). муниципальный заочный конкурс на лучший социальный проект профилактичксой направленности (приказ №309 от 13.05.2020 года), муниципальный конкурс творческих работ "Молодое поколение выбирает - 2020" (приказ УО №282 от 15.04.2020
| Контрольное событие 91 Организация деятельности школьных спортивных клубов (не менее 28 клубов) | выполнено в срок | Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюгова М.М., директор МУ ДПО «ЦРО» Гузь И.Н. | ежеквартально | С целью привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития наиболее популярных в Республике Коми видов спорта, в рамках внедрения ВФСК «ГТО» на территории МО ГО «Сыктывкар», на базах 29 муниципальных образовательных организаций ( в 2019-2020 уч.г. - 28) организована деятельность школьных спортивных клубов с общим охватом более 4 243 участника, в рамках деятельности которых организуются и проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе фестивали ГТО, школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», формируются команды по видам спорта (волейбол, футбол, настольный теннис, плавание, мини-футбол, волейбол, баскетбол, стрельба, футбол, волейбол, баскетбол, восточные единоборства, плавание, лыжи, аэробика) и обеспечивается их участие в фестивалях ГТО, соревнованиях различного уровня (школьных, муниципальных, республиканских, всероссийских. В рамках деятельности школьных спортивных клубов организована работа по реализации Всероссийских и проектов "Самбо в школу", программмы "Борьба в школу", республиканского проекта "Регби в школу" совместно со сопртивными Федерациями Республики Коми: РОО "Федерация вольной борьбы РК", КРСФО "Федерация самбо Республики Коми", Союз Регби Республики Коми" (приказ УО от 03.08.2020 №453 "О реализации Всероссийского проекта "Самбо в школу", программы Федерации спортивной борьбы Республики Коми "Борьба в школу", республиканского проекта "Регби в школу").
ИТОГО по муниципальной программе: | [5 empty] | всего | 5902450.4 | 4363361.9
[6 empty] | ФБ | 274238.9 | 185165.1
[6 empty] | РБ | 4727291.8 | 3482441
[6 empty] | МБ | 900919.7 | 695755.8
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие образования" является эффективной по итогам реализации за 3 квартал 2020 года.
Эффективность= ((ВМ29/29М)+(ВК45/47К)+(ОС4 363 361,9/С 5 902 450,4) )/3)*100% = 89,88% (эффективна, если больше или равно 50%)
0
Note on H360: Яценко Полина Олеговна: в плане реализации стоит 25 496,9