## Ход
Информация о ходе реализации пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе" по итогам 2022 г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование проекта | Финансирование согласно заявке, тыс. руб. | [5 empty] | % фактически выполненных работ с их описанием и указанием количественных характеристик | Заключение соглашения с ОИВ РК (реквизиты соглашения: №, дата) | Информация о проведении закупки или заключения прямого договора (указать текущий этап и планируемую дату его завершения) | Дата начала работ, согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Ссылка (свежая) на сайт с информацией о ходе реализации проекта | Информация о трудоустроенных гражданах |  |  |  | Количество благополучателей (чел.)
|  |  | ВСЕГО | РБ | Бюджет МО |  | Финансовое участие | [7 empty] | Количество временно трудоустроенных граждан | Указать: из числа безработных граждан или по договору ГПХ и на какие виды работ | Количество созданных новых рабочих мест по итогам проекта | Указать должности
[5 empty] | ГО/МР | ГП/СП | Юрлица/ индивидуальные предриниматели | Граждане
1 | Эжвинский район г. Сыктывкар | Конкурс-фестиваль среди муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» «Святое дело - Родине служить!» МАУ ДО "ЦДТ" | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 % оборудование приобретено и установлено (спортивный комплекс, наградной материал) | Соглашение № НБ-2022-01 от 01.03.2022 | 1.Договор №1-190422 от 19.04.2022 2 Договор №СГ-152-22 от 22.04.2022 3. Договор №282 от 17.05.2022 | 1. 19.04.2022 2. 22.04.2022 3. 18.05.2022 | 1. 20.05.2022 2.15.05.2022 3. 18.05.2022 | https://vk.com/zdt_ezhva?w=wall-62730986_10047 |  |  |  |  | 2000
2 | Эжвинский район г. Сыктывкар | Кабинет-музей «Коми му кузя ме муна …» МОУ "СОШ № 34" | 70 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % изготовлены и установлены витрины в помещении музея | Соглашение № НБ-2022-01 от 01.03.2022 | 1. Договор № 24 от 04.05.2022 |  | 1. до 08.07.2022 | http://ezhva34.ru/2022/04/28/itogi-uchastiya-v-otbore-proektnyx-predlozhenij-pilotnogo-proekta-shkolnogo-iniciativnogo-byudzhetirovaniya-narodnyj-byudzhet-v-shkole/ |  |  |  |  | 800
3 | Эжвинский район г. Сыктывкар | Веселая перемена/Fun break МОУ "СОШ № 34" | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 % приобретены доска и мольберт, пуфики и диван модульный, стеллажи, стол игровой, столы журнальные, настольные игры | Соглашение № НБ-2022-01 от 01.03.2022 | 1. Договор № 63 от 30.03.2022 2. Договор № 3 от 04.03.2022 | 30.03.2022 22.07.2022 | 1. до 29.07.2022 2. до 02.09.2022 | http://ezhva34.ru/2022/04/28/itogi-uchastiya-v-otbore-proektnyx-predlozhenij-pilotnogo-proekta-shkolnogo-iniciativnogo-byudzhetirovaniya-narodnyj-byudzhet-v-shkole/ |  |  |  |  | 500
4 | г. Сыктывкар | «Кубик-Рубик» МАОУ "СОШ № 21" | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 % - поставка и сборка мебели осуществлена ( журнальный столик, диван, кресло - мешок, стеллаж с полками, стол-книжка, доска-флипчарт, стулья) | Соглашение № НБ-2022-01 от 01.03.2022 | 1. Договор № УТ-121 от 12 июля 2022 года 2. Договор № УТ - 124 от 14 июля 2002 года | 1. 12.07.2022 - 2. 30.08.2022 | 1. 30.08.2022 2. 30.08.2022 | https://vk.com/sch_21_skt?w=wall-154557328_15614 |  |  |  |  | 600
5 | г. Сыктывкар | Сыктыв-Кытшов МАУДО "ДТДиУМ" | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 % приобретено оборудование (фотоаппарат, микрофон, флеш-накопитель) ткань | Соглашение № НБ-2022-01 от 01.03.2022 | Договор № 01/03 от 09.03.2022 Договор 19/04-22 от 25.04.2022 | 1. 09.03.2022 2. 25.04.2022 . | 1. 09.03.2022 2. 25.04.2022 | https://clck.ru/pP9iG, https://vk.com/sykweekend |  |  |  |  | 5000
5 | 5 | 5 | 470 | 423 | 47 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0