## Ход
Информация о ходе реализации пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе" по итогам 2023 г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование проекта | ОИВ РК (выбрать из выпадающего списка) | Финансирование согласно заявке, тыс. руб. | [5 empty] | % фактически выполненных работ с их описанием и указанием количественных характеристик | Заключение соглашения с ОИВ РК (реквизиты соглашения: №, дата) | Информация о проведении закупки или заключения прямого договора (указать текущий этап и планируемую дату его завершения) | Дата начала работ, согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Ссылка (свежая) на сайт с информацией о ходе реализации проекта | Информация о трудоустроенных гражданах |  |  |  | Количество благополучателей (чел.)
|  |  |  | ВСЕГО | РБ | Бюджет МО |  | Финансовое участие | [7 empty] | Количество временно трудоустроенных граждан | Указать: из числа безработных граждан или по договору ГПХ и на какие виды работ | Количество созданных новых рабочих мест по итогам проекта | Указать должности
[6 empty] | ГО/МР | ГП/СП | Юрлица/ индивидуальные предриниматели | Граждане
1 | г. Сыктывкар | Детская театрализованная развлекательно-познавательная программа «Ловзьом мойд» (Ожившая сказка) по легендам и преданиям коми народа | Министерство национальной политики РК | 600 | 500 | 88.85 | - | 10 | 1.15 | 37 % Заключено 4 договора, по 3 договорам произведена предоплата в размере 30 %. Написаны 2 сценария проведения мероприятий. Разработаны эскизы костюмов, кукол.Ведётся работа по изготовлению кукол и ширмы. | № 3 от 23.01.2023 | 1. Договор №3 с ИП Бурмистрова Светлана Анатольевна от 10.04.2023 на сумму 261 759 руб. 00 коп.; 2. Договор № 1 с ИП Татарчук Дмитрий Владимирович от 10.04.2023 на сумму 200 000 руб.00 коп.; 3. Договор б/н с МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» от 10.04.2023 на сумму 78 241 руб.00 коп.; 4.Договор ГПХ №3 от 10.04.2023 с Латышевой Ольгой Константиновной на сумму 46 153 руб. 85 коп. (начисления на оплату труда 27,1% - 13 846 руб.15 коп.) | 1. 10.04.2023; 2. 10.04.2023; 3. 10.04.2023; 4. 10.04.2023. | 1. 30.08.2023; 2. 30.08.2023; 3. 30.08.2023; 4. 30.08.2023. | https://vk.com/komi_kultura?w=wall-41257129_15417 https://vk.com/komi_kultura?w=wall-41257129_15646 https://vk.com/komi_kultura?w=wall-41257129_15767%2Fall |  |  |  |  | Прямые - 400 чел. Косвенные - 2 000 чел.
2 | п.г.т. Краснозатонский | Обустройство комплекса уличных тренажеров в пгт. Краснозатонский | Министерство физической культуры и спорта РК | 1114.812 | 1000 | 111.112 | - | 1 | 2.7 | 90 % (Подготовлено основание, осуществлен монтаж 7 тренажёров и теневого навеса) | 10-НБ-2023 от 03.03.2023 | Договоры с ИП Захаров Дмитрий Игоревич, договор № 15 на поставку и монтаж комплекса уличных тренажёров. | Договор № 15 01.06.2023 | Договор № 15 20.07.2023 | [5 empty] | Прямые - 300 чел. Косвенные - 800 чел.
3 | Эжвинский район г. Сыктывкара | Установка комплекса уличных тренажеров на лыжной базе «Веждино» Эжвинского района г. Сыктывкара | Министерство физической культуры и спорта РК | 1112.312 | 1000 | 111.112 | - | - | 1.2 | 100% (работы выполнены в полном объеме (подготовлено основание под площадку, приобретен комплекс уличных тренажеров, выполнены работы по монтажу и установке тренажеров), приняты, оплачены) | 10-НБ-2023 от 03.03.2023 | Договор № 10 с ООО "МАФПРОМ" на поставку и монтаж спортивного оборудования на лыжной базе "Веждино" Эжвинского района г. Сыктывкара от 10.05.2023 | 2023-05-10 | 2023-06-16 | https://vk.com/public202607594?w=wall-202607594_441 |  |  |  |  | Прямые - 300 чел. Косвенные - 800 чел.
4 | г. Сыктывкар | Обустройство дворовой спортивной площадки у жилого дома №32 по ул. Ручейная города Сыктывкара | Министерство физической культуры и спорта РК | 1113.112 | 1000 | 111.112 | - | 1 | 1 | 100% (выполнены работы по ремонту и покраске хоккейных бортов, обшивке хоккейных бортов ламинированной фанерой) | 10-НБ-2023 от 03.03.2023 | Договор № 10 с ООО "МАФПРОМ" на ремонт хоккейных бортов от 17.05.2023 | 2023-05-17 | 2023-06-30 | [5 empty] | Прямые - 350 чел. Косвенные - 750 чел.
5 | м. Верхний Чов | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО в микрорайоне В. Чов | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (благоустройство) | 1665.9704 | 1482.2733 | 164.697 | - | 0 | 19 | 95% (выполнены работы по разборке конструкций существующих контейнерных площадок; разработке грунта, устройство песчаного основания; устройству оснований из щебня, установка бортовых камней; устройству асфальтобетонного покрытия; установке сборного ограждения с 3-х сторон; планировке участка, прилегающего к площадке, работы не оплачены) | НП-2023-062 от 18.04.2023 | Заключен контракт с подрядчиком 10.05.2023 | 2023-05-15 | 2023-06-30 | [5 empty] | Прямые - 2 500 чел. Косвенные - 1 500 чел.
6 | Эжвинский район г. Сыктывкара | Благоустройство спуска и разворотной площадки от проспекта Бумажников (нечетная сторона) вдоль улицы Славы (продолжение) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (благоустройство) | 900 | 805.365 | 89.485 | - | 0 | 5.15 | 20% (Работы ведутся. Выполнено снятие верхних слоев, выемка грунта, установлена опалубка, выпонена засыпка подстилающих слоев из песка и щебня) | НП-2023-062 от 18.04.2023 | Заключен контракт с подрядчиком 15.05.2023 | 2023-05-16 | 2023-07-14 | https://vk.com/club43685912?w=wall-43685912_75218 https://vk.cc/cproGe; https://vk.cc/cproJo; https://vk.cc/cproPi https://ok.ru/group/59441935351960/topic/155808740027800 https://эжва.рф/2023/06/16/в-эжве-приступили-к-реализации-проект-3/ |  |  |  |  | Прямые - 15 000 чел. Косвенные - 46 993 чел.
7 | г. Сыктывкар | Приобретение технологического оборудования – автомата Турбопак для поточного турбирования молочной продукции | Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК | 3276 | 1000 | 327.6 | - | 1948.4 | - | 30% (Заключен договор с поставщиком, оборудование оплачено, поставка оборудования ожидается в конце июля) | №1 от 21.02.2023 | Договор купли-продажи оборудования №5 от 03.03.2023. Поставка - 70 рабочих дней с момента поступления предоплата | 2023-03-17 | 2023-06-29 | [5 empty] | Прямые - 258 437 чел.
8 | г. Сыктывкар | Приобретение транспортного средства – автофургона для доставки молочной продукции | Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК | 3257.3 | 1000 | 325.73 | - | 1931.57 | - | 100 % (Транспортное средство приобретено и введено в эксплуатацию) | №1 от 21.02.2023 | Договор купли-продажи автомобиля №163 от 28.03.2023 Поставка - 23 рабочих дня с момента поступления предоплаты | 2023-04-12 | 2023-05-18 | https://vk.com/syktmolzavod?w=wall-173952198_3006 https://komimoloko.ru/НОВОСТИ/В-рамках-реализации-регионального-проекта-Народный-бюджет-Сыктывкарский-молочный-завод-приобрел-автофургон-грузоподъемностью-15-тонны#wbb2 |  |  |  |  | Прямые - 258 437 чел.
9 | г. Сыктывкар | Приобретение транспортных средств для перевозки хлебобулочной продукции | Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК | 4058 | 1000 | 293.4 | - | 2764.6 | - | 10% (Заключен договор поставки транспортных средств. Поставка тарнспортного средства ожидается в конце июля - начале августа) | №1 от 21.02.2023 | [8 empty] | Прямые - 258 437 чел.
10 | г. Сыктывкар | Приобретение технологического оборудования для упаковки изготавливаемой рыбной продукции | Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК | 235.04 | 164.528 | 23.504 | - | 47.008 | - | 95% (Технологическое оборудование приобретено, но не введено в эксплуатацию) | №1 от 21.02.2023 | Договор №030423-3231 от 03.04.2023 | 2023-04-07 | [6 empty] | Прямые - 258 437 чел.
11 | г. Сыктывкар | Приобретение производственного помещения для изготовления мучных кондитерских изделий | Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК | 3500 | 1000 | 350 | - | 2150 | - | 0% | №1 от 21.02.2023 | [8 empty] | Прямые - 258 437 чел.
12 | г. Сыктывкар | «Спорт без границ» (спортивно-оздоровительная площадка для детей с ограниченными возможностями) | Министерство образования, науки и молодежной политики РК | 904.889 | 800 | 88.889 | - | 3 | 13 | 55% (завершена установка ограждения и малых форм, идет подготовка к установке резинового покрытия) | 09-НБ2/2023 от 09.02.2023 | Заключен прямой договор. 1. Договор подряда № 03/2023 от 06.04.2023г. ИП Ребенок А.В. 2. Договор № 18/23 от 06.04.2023 ООО "Мафпром" | 1. 06.04.2023 2. 06.04.2023 | 1. 30.06.2023 2. 30.06.2023 | [5 empty] | Прямые - 800 чел. Косвенные - 700 чел.
1 | г. Сыктывкар | Конкурс-фестиваль этнокультурной направленности «Вильышпоз» | Народный бюджет в школе | 32.83 | 29.547 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 60 % (поставлены футболки, флешки, грамоты, фоторамки, напольные баннеров, баннеры. Непосредственно ко дню мероприятия будет поставлена выпечка и украшено помещение композициями из шаров (договоры заключены). Проведение конкурса-фестиваля запланировано на декабрь). | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | 1.Договор №4-ЗМО от 14.04.2023 (бумага, грамоты, фоторамки). 2. Договор №2 от 20.04.2023 (футболки - 6 шт.). 3.Договор№260423/02 от 26.04.2023 (флэшки). 4. Договор №4/1503 от 24.05.2023 (напольные банеры) 5. Договор №17 от 29.06.2023 (баннер) 6. Договор б/н от 18.07.2023 (Услуги по организации питания на чаепитии) 7. Договор № от 18.07.2023 (Работы по украшению зала композициями из шаров) | 1. 14.04.2023 2. 20.04.2023 3. 26.04.2023 4. 24.05.2023 5. 29.06.2023 6. октябрь - ноябрь 7. октябрь - ноябрь | 1.30.04.2023 2.24.04.2023 3. 12.05.2023 4. 14.06.2023 5. 13.07.2023 6. октябрь - ноябрь 7. октябрь - ноябрь | https://gimnaziyakngsyktyvkar-r11.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti_168.html |  |  |  |  | 200
2 | г. Сыктывкар | Эко-фестиваль «Экология души» | Народный бюджет в школе | 96.9 | 87.21 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 100% (поставка оборудования осуществлена полностью, экофестиваль проведен) | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | 1.Договор 456 от 19.07.2023г (наборы д/выращивания растений), сумма 3200р. 2.Договор б/н от 18.07.2023г (урны д/раздел.сбора мусора - 4шт.), сумма 65308р. 3. Договор б/н от 20.07.23 (нанесение изображения на футб, шоперы, изг-е значков), сумма 24565,00 4.Дог. №2/1 от 24.07.23 (комнатные растения), сумма 3827,00 | 1. 21.07.2023 2. 21.07.2023 3. 24.07.23 4. 24.07.23 | 1. 25.07.2023 2. 25.08.2023 3. 30.08.23 4. 31.07.2023 | https://vk.com/wall-154557328_21388 |  |  |  |  | 100
3 | г. Сыктывкар | Муниципальный турнир по бизнес проектированию в формате «WorldaSkills Russia» | Народный бюджет в школе | 63.94 | 57.546 | 6.394 | 0 | 0 | 0 | 100 % (приобретена полиграфическая продукция. Мероприятие проведено) | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | 1.Договор №105 от 17.07.2023 (грамоты, блокноты). 2. Договор №103 от 17.07.2023 (бумага для флипчарта,флеш-накопители,карандаши простые,ручки с логотипом,маркеры,футболки,бумага). 3.Договор№б/н от 18.07.2023 (организация горячего питания). | 1. 17.07.2023 2.17.07.2023 3.18.07.2023 | 1. 26.07.2023 2.26.07.2023 3.до 30.09.2023 | https://vk.com/gimnasiapushkina?w=wall-108657555_13447 |  |  |  |  | 1547
4 | г. Сыктывкар | Литературно-краеведческая гостиная «Коми керка» | Народный бюджет в школе | 90 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 % (кабинет краеведения МАУДО «ЦДТ» оснащен модульными столами для проведения мероприятий, шкафом-витриной для хранения книжной продукции, книгами коми писателей и книжной продукцией по истории и развитию Коми края. В кабинете установлена доска-флипчарт магнитно-маркерная и приобретен пазл карта Республики Коми с магнитами) | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | 1. Договор №М48 от 03.04.2023 на сумму 76190,00 руб.(шкаф-стеллаж 1 шт., столы модульные 8 шт.), 2. Договор №4/1 от 03.04.2023 на сумму 5960,00 руб. (книжная продукция), 3. Договор №б/н от 04.04.2023 на сумму 1607,00 руб. (магнитный пазл карты Республики Коми), 4. Договор №М97 от 05.04.2023 на сумму 6243,00 (доска магнитно-маркерная) | 1. 03.04.2023 2.03.04.2023 3.04.04.2023 4. 05.04.2023 | 1. до 31.05.2023 2. до 31.05.2023 3. до 31.05.2023 4. до 31.05.2023 | https://vk.com/zdt_ezhva?w=wall-62730986_11895 |  |  |  |  | 250
5 | г. Сыктывкар | Дворец - из настоящего в прошлое | Народный бюджет в школе | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 % (Киоск установлен, произведена установка информационного наполнения, проводятся экскурсии с помощью интерактивного стола) | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | Договор № 11/АХ/04/2023 от 28.04.2023 (интерактивный сенсорный стол) | 2023-04-28 | 2023-05-31 | https://dvoreckomi.ru/narodnyj-byudzhet нижняя вкладка в новостях https://dvoreckomi.ru/?view=article&id=2565:2023-05-15-5&catid=8 https://vk.com/dvorec11?w=wall-177618341_9361 https://vk.com/dvorec11?w=wall-177618341_9361 https://vk.com/dvorec11?w=wall-177618341_9379 |  |  |  |  | 4000
6 | г. Сыктывкар | Игровая зона «РУНЕКó» | Народный бюджет в школе | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 % (договор на поставку оборудования заключен. Получены игры настольные, конструкторы, меловая пленка, наклейки, коврики, стелажи и скамейки. | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | 1.Договор УТ-426 от 17.07.2023г (стеллаж д/док-тов, скамейки), сумма 30510р. 2.Договор №Г183 от 17.07.2023г (игры наст., конструкторы), сумма 23354,40р. 3.Договор №307 от 19.07.2023 (меловая пленка), сумма 2100р. 4. Договор №14072023от 14.07.2023 (настенные логические игры), сумма 19980,00р 5. Дог.№496/23 от 20.07.23 (половики), сумма 7965,00 6.Дог.б/н от 20.07.23 (наклейки интерьерные), сумма 16090,60 | 1. 20.07.2023 2. 21.07.2023 3. 21.07.2023 4. 21.07.2023 5. 24.07.2023 6. 24.07.2023 | 1. 06.09.2023 2. 31.08.2023 3. 28.07.2023 4. 31.08.2023 5. 04.08.2023 6. 25.08.2023 | https://vk.com/wall-154557328_21139 |  |  |  |  | 1440
7 | г. Сыктывкар | Территория успеха | Народный бюджет в школе | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% (поставлены стенды 7 шт., подставка д/цветов 1шт., доска магнитно-маркерная 1шт., скамья 4шт., стол журнальный 2 шт., стеллаж д/книг 1шт.) | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | 1.Договор б/н от 21.04.2023г (стенды, 7шт), сумма 43650р. 2.Договор №2/166/23 от 21.04.2023г (подставка д/цветов), сумма 4080,00 3.Договор №0673/56 от 27.04.2023 (доска магнитно-маркерная) 4.Договор №8 от 27.04.2023 (скамья 4шт., стол журнальный 2шт., стеллаж для книг 1шт.) | 1. 21.04.2023 2. 21.04.2023 3.27.04.2023 4.27.04.2023 | 1. 31.05.2023 2. 31.05.2023 3. 31.05.2023 4. 31.05.2023 | https://vk.com/wall-212322962_2544 |  |  |  |  | 735
8 | Эжвинский район г. Сыктывкара | Коворкинг-зона «Точка жизни» | Народный бюджет в школе | 98.37 | 88.533 | 9.837 | 0 | 0 | 0 | 100% (Заключен договор на поставку мебели; оборудования; проводен ремонт кабинета под коворкинг-зону, мебель установлена) | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | 1. Договор № 197 от 08.06.2023г.(Магнитно-меловая пленка; флипчарт; столы, стенд информационный; кресло-мешок; жалюзи; стулья; игры настольные 16 шт.) | 18.06.2023г | 30.06.2023г. | https://vk.com/wall-154976284_6778 |  |  |  |  | 670
9 | м. Верхний Чов | Игротека | Народный бюджет в школе | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 % (заключены договоры на поставку настольных игр, столов, стелажей. Оборудование и др. полностью доставлено и установлено) | НБ-2023-18 | 1. Договор ИП Тарасевич А.Ю. №Ч172 от 12.05.2023 (настольные игры). 2. Догово ООО "Галелео" №123 от 10.05.2023( столы, стелажи, игры) 3. Договор Индивидуальный предприниматель Безносикова Татьяна Николаевна №700 от 26.05.2023 г (обучающая шахматная доска ) | 1. 10.05.2023 (И П Тарасевич А.Ю) 2. 12.05.2023 (ООО Галелео) 3. 26.05.2023 ( ИП Безносикова Т.Н.) | 1. 30.06.2023 (И П Тарасевич А.Ю) 2. 30.06.2023 (ООО Галелео) 3. 15.07.2023 | https://vk.com/rdsch_school8?w=wall-156608707_5013 |  |  |  |  | 450
10 | г. Сыктывкар | Радио в школу | Народный бюджет в школе | 87 | 78.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 100 % (Заключен договор на поставку: громкоговорителя - 18 штук, комбинированного микшера, усилителя 1 шт, микрофона настольного 1 шт, наушников закрытых 1 шт, аудио кабеля 1 шт, провода 400 м. Оборудование полностью установлено. Радио функционирует) | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | Договор с ИП Лебедев СВ Микшер усилитель, комплект громкоговорителей №ЛО00-000119 от 19.07.2023 | 2023-07-20 | 2023-08-29 | https://shkola4syktyvkar-r11.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti_77.html |  |  |  |  | 1000
11 | г. Сыктывкар | Сквер юности | Народный бюджет в школе | 83.15 | 74.835 | 8.315 | 0 | 0 | 0 | 100 % (Скамейки изготовлены, получены урны, кашпо, заборчик декоративный грунт,гирлянда уличная, фанера, акриловая краска,олифа защитная,саженцев однолетних цветов для вазонов. Плитка уложена. Скамейки, урны, кашпо, уличные фонари установлены). | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | 1. Договор № 23 от 05.06.2023 ООО "МеталСтройМаркет" 2.Договор поставки №б/н от 14.07.2023 ООО "Торговый Дом СтройМастер Плюс"(урна уличная,кашпо,заборчик декоративный,грунт,гирлянда уличная,фанера,акриловая краска,олифа защитная) 3. ИП Кириллов И.В. №б/н от 15.07.2023г.(уличные фонари,скамейки) 4.ООО "Терра-Строй" №б/н от 19.07.2023г.(саженцы однолетних цветов для вазонов-бархатцы цинии) | 1. 07.06.2023 2. 14.07.2023 3. 15.07.2023 4. 19.07 2023 | 1. 20.06.2023 2. 24.07.2023 3. 24.07.2023 4. 24.07.2023 | https://vk.com/vsesvoi7rdsh?w=wall-131036631_5285 |  |  |  |  | 672
12 | г. Сыктывкар | Медиа фестиваль для школьников «Медиастарт» | Народный бюджет в школе | 99.65 | 89.685 | 9.965 | 0 | 0 | 0 | 100 % (Приобретено оборудование и сувенирная продукция: системный блок: корпус, видеокарта, материанская плата, оперативная память, жесткий диск 2тб, SSD-диск 500 гб, процессор, блок питания; сувенирная продукция фестиваля: флешки, блокноты, ручки, фестиваль проведен ) | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | Договор поставки № 21-04/2023 от 21.04.2023 (системный блок: корпус, видеокарта, материанская плата, оперативная память, жесткий диск 2тб, SSD-диск 500 гб, процессор, блок питания; сувенирная продукция фестиваля: флешки, блокноты, ручки) | 2023-04-21 | 2023-06-30 | https://shkola18syktyvkar-r11.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti_299.html |  |  |  |  | 1000
13 | г. Сыктывкар | Школьное радио «КНГ news» | Народный бюджет в школе | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% (приобретено оборудование: усилитель 1 шт, кабель , микшерный пульт 1 шт, 10 колонок, 3 комплекта микрофонов. Оборудование установлено). | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | Договор № 36 от 21.04.2023 (усилитель, кабель - 300 м., микшерный пульт, 10 колонок, комплект микрофонов) | 2023-04-21 | 2023-05-21 | https://vk.com/wall-145217707_11795 |  |  |  |  | 1602
14 | г. Сыктывкар | Видеоканал «РГ вещает» | Народный бюджет в школе | 99.6 | 89.64 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 100 % (приобретены зеркальная камера, карта памяти, выпущено 2 выпуска новостей в группе «РГ вещает», выпускаются тематические ролики) | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | Договор 0703/18 от 07.04.2023 | 2023-04-07 | 31.05.2023 | https://gimnaziyarusskayasyktyvkar-r11.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/narodnyy-byudzhet-v-shkole/ |  |  |  |  | 600
15 | г. Сыктывкар | Школьный клуб по проектной деятельности «Взгляд» | Народный бюджет в школе | 99.8 | 89.82 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 100 % (закуплено все необходимое оборудование, продукция. Мероприятие проведено) | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | 1.Договор №97 от 13.07.2023 (футболки,методические пособия,сертификат,пробковая доска). 2. Договор №269 от 18.07.2023 (цифровой фотоаппарат,ватманы,маркеры). 3.Договор№б/н от 18.07.2023 (организация горячего питания). | 1. 13.07.2023 2.18.07.2023 3.18.07.2023 | 1. 26.07.2023 2.25.08.2023 3.до 10.11.2023 | https://vk.com/gimnasiapushkina?w=wall-108657555_13466 |  |  |  |  | 950
16 | Эжвинский район г. Сыктывкара | Военно-патриотический клуб на базе МОУ «СОШ № 30» | Народный бюджет в школе | 100 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 % (приобретены флаги РК, флаги РФ, военно-патриотическая экипировка, принтер) | НБ-2023-18 от 13.02.2023 | 1. Договор б/н (форма юнармии) от 06.04.2023 2. Договор от 19.04.2023 (принтер,картриджи, футболки) 3. Договор от 17.04.2023 (поставка флагов) | 1. 06.04.2023 2. 19.04.2023 3. 17.04.2023 | 1. 31.05.2023 2. 30.06.2023 3. 30.06.2023 | https://vk.com/club193516328?w=wall-193516328_5765 |  |  |  |  | 1000
|  |  |  | 23188.6754 | 12058.2823 | 2230.615 | 0 | 8856.578 | 43.2