## Ход
Информация о ходе реализации пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе" по итогам 2024 г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование проекта | ОИВ РК (выбрать из выпадающего списка) | Финансирование согласно заявке, тыс. руб. | [5 empty] | % фактически выполненных работ с их описанием и указанием количественных характеристик | Заключение соглашения с ОИВ РК (реквизиты соглашения: №, дата) | Информация о проведении закупки или заключения прямого договора (указать текущий этап и планируемую дату его завершения) | Дата начала работ, согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Ссылка (свежая) на сайт с информацией о ходе реализации проекта | Информация о трудоустроенных гражданах |  |  |  | Количество благополучателей (чел.)
|  |  |  | ВСЕГО | РБ | Бюджет МО |  | Финансовое участие | [7 empty] | Количество временно трудоустроенных граждан | Указать: из числа безработных граждан или по договору ГПХ и на какие виды работ | Количество созданных новых рабочих мест по итогам проекта | Указать должности
[6 empty] | ГО/МР | ГП/СП | Юрлица/ индивидуальные предриниматели | Граждане
1 | МО ГО "Сыктывкар" | Муниципальный этно-фестиваль коми культуры "Под шум северного ветра" | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (Народный бюджет в школе) | 165 | 148.5 | 16.5 | - | - | - | 100 % (Поставлено: ПО для виртуального музея, мобильный выставочный стенд, настенная демо-система, перекидная система, бумага для цветной лазерной печати и бумага для офисной техники). | НБ-2024-8 от 12.02.2024 | 1. Договор от 03.04.2024 № 34 на сумму 57 500,00 2. Договор от 17.04.2024 № 1 на сумму 106 000,00 3. Договор от 18.04.2024 № М109 на сумму 1 500,00 | 1. 03.04.2024 2. 17.04.2024 3. 18.04.2024 | 1. 31.05.2024 2. 31.05.2024 3. 31.05.2024 | https://vk.com/zdt_ezhva?w=wall-62730986_14528 | - | - | - | - | 700
2 | МО ГО "Сыктывкар" | Экологический слет "Школа эковолонтёра" | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (Народный бюджет в школе) | 150 | 135 | 15 | - | - | - | 100% Слёт проведён (Приобретено: канцелярские товары, фотоаппарат, штатив для фотоаппарата, микрофон, флипчарт, футболки, организовано питание) | НБ-2024-8 от 12.02.2024 | 1. Договор от 24.04.2024 на сумму 77 090,00 2. Договор от 23.04.2024 на сумму 29 080,00 3. Договор от 03.05.2024 на сумму 14 000,00 4. Договор от 06.05.2024 на сумму 29 830,00 5. Договор № КЭЦ-113/24 от 02.05.2024 на сумму 858,37 | 1. 24.04.2024 2. 23.04.2024 3. 03.05.2024 4. 28.05.2024 5. 02.05.2024 | 1. 28.05.2024 2. 15.05.2024 3. 27.05.2024 4. 29.05.2024 5. 30.06.2024 | https://vk.com/wall-171879530_14654 | - | - | - | - | 130
3 | МО ГО "Сыктывкар" | Фестиваль речевых практик по ораторскому искусству для учащихся школ города Сыктывкара "ОРАТОРОФЕСТ" | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (Народный бюджет в школе) | 146.78 | 132.102 | 14.678 | - | - | - | 100 % фестиваль проведен. (Приобретено: свитшоты 50 шт., канцелярские товары) | НБ-2024-8 от 12.02.2024 | 1. Договор от 28.03.2024 № 74 на сумму 60 000,00 2. Договор от 28.03.2024 № 47 на сумму 86 780,00 | 1. 28.03.2024 2. 28.03.2024 | 1. 30.04.2024 2. 30.04.2024 | https://vk.com/wall-46315832_11046 | - | - | - | - | 1232
4 | МО ГО "Сыктывкар" | Безопасное электричество | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (Народный бюджет в школе) | 150 | 135 | 15 | - | - | - | 100 % Проект реализован (Приобретено: ноутбук, набор лабораторный, МФУ, проектор, канцелярские товары, перчатки диэлектрические) | НБ-2024-8 от 12.02.2024 | 1. Договор от 08.04.2024 № УТ-5235 на сумму 14 640,00 2. Договор от 10.04.2024 № НКЦС-000968/24 на сумму 59 397,00 3.Договор от 02.05.2024 №282 на сумму 5875,00 4. Договор от 06.05.2024 №13/05 на сумму 69229,63 5. Договор № КЭЦ-113/24 от 02.05.2024 на сумму 858,37 | 1. 08.04.2024 2. 10.04.2024 3. 02.05.2024 4. 06.05.2024 5. 02.05.2024 | 1. 30.06.2024 2.30.06.2024 3. 02.05.2024 4. 06.05.2024 5. 31.05.2024 | https://dvoreckomi.ru/?view=article&id=2870:2024-06-11-1&catid=8 | - | - | - | - | 600
5 | МО ГО "Сыктывкар" | Гастрольный тур "Путь к мечте" | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (Народный бюджет в школе) | 135 | 121.5 | 13.5 | - | - | - | 100% (приобретена 6-кан. порт. система звукоусиления). Автобусный тур будет организован август-октябрь по Сыктывдинскому району | НБ-2024-8 от 12.02.2024 | 1. Договор от 19.03.2024 № ЛО00-000027 на сумму 89 747,00 | 1. 19.03.2024 | 1. 19.03.2024 | https://vk.com/zdt_ezhva?w=wall-62730986_14530 | - | - | - | - | 400
6 | МО ГО "Сыктывкар" | Территория волшебства | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (Народный бюджет в школе) | 108.8 | 97.92 | 10.88 | - | - | - | 100 % (Товар поставлен: раскраски - 75 шт., карандаши цветные - 75 шт., фломастеры - 75 шт., блокноты - 75 шт., карнавальные костюмы 25 шт., искусственная ель - 1 шт.) Мероприятие запланировано на декабрь | НБ-2024-8 от 12.02.2024 | 1. Договор от 30.05.2024 на сумму 40 244,00; 2. Договор от 11.10.2024 на сумму 28 556,00; 3. Договор от 11.10.2025г. На сумму 40 000,00 | 1. 30.05.2024; 2. 11.10.2024г: 3. 10.10.2024г. | 1. 18.09.2024 2. 11.10.2024 3. 25.10.2024 |  | - | - | - | - | 1300
7 | МО ГО "Сыктывкар" | Клуб гитаристов "Твое соло" | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (Народный бюджет в школе) | 148.15 | 133.335 | 14.815 | - | - | - | 100 % оборудование поставлено в полном объеме (гитара - 5шт., стойка для гитары - 5 шт., электрогитара - 2 шт., комбик бас-гиттарный - 2 шт., наушники для комбоусилителей - 2шт., настенный держатель для гитары - 2шт., мкдиаторы - 20 шт., кабель для электрогитары - 2 шт., кресло-мешок - 3 шт., футболки - 10 шт.) | НБ-2024-8 от 12.02.2024 | Договор от 05.04.2024 на сумму 148 150,00 | 2024-04-05 | 2024-05-31 | https://vk.com/wall-679327_17276 | - | - | - | - | 40
8 | МО ГО "Сыктывкар" | Школа радио "15 FM" | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (Народный бюджет в школе) | 77 | 69.3 | 7.7 | - | - | - | 100 % (Поставлено все необходимое оборудование:микрофон динамический для передачи сообщений, громкоговоритель абоненский настенный, пульт для передачи сообщений, грмкоговоритель рупорный). | НБ-2024-8 от 12.02.2024 | Договор от 02.05.2024 № 115 на сумму 77,000 | 2024-05-02 | 2024-06-30 | https://vk.com/wall-194038168_3603 | - | - | - | - | 600
9 | МО ГО "Сыктывкар" | Мифология коми в VR | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (Народный бюджет в школе) | 143 | 128.7 | 14.3 | - | - | - | 100 % (Оборудование приобретено в полном) | НБ-2024-8 от 12.02.2024 | Договор № 22 от 08.07.2024 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | https://vk.com/itcube11?w=wall-185045020_2453 | - | - | - | - | 1300
9 | 9 | 9 | 9 | 1223.73 | 1101.357 | 122.373 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0