## Лист1
Информация о ходе реализации пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе" по итогам 2025 г.
№ п/п | Населенный пункт | Наименование проекта | ОИВ РК (выбрать из выпадающего списка) | Финансирование согласно заявке, тыс. руб. | [5 empty] | % фактически выполненных работ с их описанием и указанием количественных характеристик | Информация о проведении закупки или заключения прямого договора (указать текущий этап и планируемую дату его завершения) | Дата начала работ, согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Ссылка (свежая) на сайт с информацией о ходе реализации проекта | Проблемы, возникшие при реализации народного проекта и меры по их решению (указываются задержки в финансировании народного проекта, отках хозяйствующего субъекта в реализации проекта, изменение наименования проекта или перечня работ и другое).
|  |  |  | ВСЕГО | РБ | Бюджет МО |  | Финансовое участие
[6 empty] | ГО/МО/МР | ГП/СП | Юрлица/ индивидуальные предриниматели | Граждане
1 | МО ГО "Сыктывкар" | «#фотоВместе» | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (сфера образования) | 141.37 | 127.233 | 14.137 | - | - | - | 100% (приобретены: камера, объектив, карта памяти, комплект осветителей, отражатель, ультрафиолетовый светофильтр, штатив, накамерный осветитель, микрофон, сумка) | Договор ЦК2-001116 от 21.05.2025 на сумму 141370,00; | 2025-05-21 | 2025-05-31 | https://dvoreckomi.ru/?view=article&id=3044:2025-02-10-1&catid=88 https://dvoreckomi.ru/?view=article&id=3082:2025-03-10-3&catid=88 https://dvoreckomi.ru/?view=article&id=3165:2025-05-08-1&catid=8 https://dvoreckomi.ru/narodnyj-byudzhet?view=article&id=3076 | -
2 | МО ГО "Сыктывкар" | Сыктывкарская школьная модель ООН | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (сфера образования) | 100 | 90 | 10 | - | - | - | 100 % (приобретение блокнотов, ручек, термостаканов, сумок-шопперов, футболок, фоторамок, фотобумаги, МФУ цв.; нанесение логотипа на блокноты; брендирование сумок и футболок надписью и логотипом; изготовление ручек с логотипом; изготовление баннера с конструкцией ролл-ап) | 1.Договор №147 от 29.04.25 на сумму 24562,50; 2.Договор №163 от 23.05.25 на сумму 4298,50; 3.Договор №ЦК2-000878 от 22.04.25 на сумму 45499,00; 4.Договор №б/н от 05.05.25 на сумму 8500,00; 5.Договор №б/н от 13.05.25 на сумму 1850,00; 6.Договор №13/05/2025 от 13.05.25 на сумму 11000,00; 7.Договор №б/н от 15.05.25 на сумму 4290,00 | 1. 29.04.2025 2. 23.05.2025 3. 22.04.2025 4. 05.05.2025 5. 13.05.2025 6. 13.05.2025 7. 15.05.2025 | 1. 12.05.2025 2. 27.05.2025 3. 22.04.2025 4. 12.05.2025 5. 15.05.2025 6. 19.05.2025 7. 19.05.2025 | https://vk.com/wall-77018336_92321 https://vk.com/wall-209711652_50
3 | МО ГО "Сыктывкар" | «Хранители Памяти» | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (сфера образования) | 118.381 | 106.543 | 11.838 | - | - | - | 100 % (Приобретено: телевизор 1 шт., кронштейн-стойка 1 шт., стул 20 шт.) Мероприятие проведено | 1. Договор № ЦК2-000324 от 18.04.2025 на сумму 81 999,00 2. Договор № 123 от 06.03.2025 на сумму 36 383,00 | 1. 18.04.2025 2. 06.03.2025 | 1. 24.04.2025 2. 18.04.2025 | https://vk.com/wall-212322962_12209 | -
4 | МО ГО "Сыктывкар" | Школа Юнната | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (сфера образования) | 63.9 | 57.51 | 6.39 | - | - | - | 100% (Приобретено: блокнот с логотипом 25шт., ручки с логотипом 25 шт., футболка с логотипом 25 шт., канцелярские товары) Мероприятин проведено | 1. Договор № 61 от 06.05.2025 на сумму 34 000,00 2. Договор №408 от 03.06.2025 на сумму 29 900,00 | 1. 06.05.2025 2. 03.06.2025 | 1. 22.05.2025 2. 30.09.2025 | https://vk.com/wall-108657555_20738
5 | МО ГО "Сыктывкар" | Фестиваль «ЭКОМОЗАИКА» | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (сфера образования) | 79.91 | 71.919 | 7.991 | - | - | - | 100 % Фестиваль проведен (Приобретено: канцелярские товары, игры, блокноты и футболки, ручки и баннер). Оказаны услуги питания (чай с блинами) | 1. Договор № 184 от 31.03.2025 на сумму 45 570,00 2 . Договор № б/н от 20.05.2025 на сумму 6 960,00 3. Договор № 57 от 05.05.2025 на сумму 5 530,00 4. Договор № б/н от 07.05.2025 на сумму 21 850,00 | 1. 31.03.2025 2. 20.05.2025 3. 05.05.2025 4. 07.05.2025 | 1. 15.06.2025 2. 15.06.2025 3. 15.06.2025 4. 15.06.2025 | https://shkola15vexnyayamaksakovka-r11.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/ https://vk.com/wall-194038168_4510
6 | МО ГО "Сыктывкар" | Экологический семейный фестиваль «Зеленая школа» | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (сфера образования) | 149.93 | 134.937 | 14.993 | - | - | - | 100% (приобретено: весы напольные - 1шт, безмен электронный - 4 шт., футболки с логотипом - 20 шт., контейнер для сбора отходов - 2 шт., информационный стенд - 2 шт., урны для сбора батареек - 12 шт., значки с логотипом - 30 шт., бутылка слоготипом- 9 щт., сумка с логотипом - 9 шт., ручки - 30 шт., пленка для ламинирования А3, А4 - 2шт., Бумага А3, А 4 - 2 шт.) Мероприятие проведено | Договор поставки № 05-05/25 от 05.05.2025 на сумму 149 930 рублей | 2025-05-05 | 2025-05-31 | 1. ЭкоУроки https://vk.com/wall-679327_28414; 2. Анонс https://vk.com/wall-679327_28421; 3. Анонс https://vk.com/wall-679327_28900; 4. Проведение https://vk.com/wall-679327_29075; 5. Продолжение https://vk.com/wall-679327_29384 | -
7 | МО ГО "Сыктывкар" | Эко-дни: вместе за природу | Министерство образования, науки и молодежной политики РК (сфера образования) | 150 | 135 | 15 | - | - | - | 100% (Приобретено:стенд с магнитным полем, растяжка, футболки с нанесением логотипа, галстуки,стул, кресло мешок, бумагу А4. Заключены договора на поставку: брелки, карандаши, блокноты, ручки, пленка для ламинирования, комплект чернил) | 1. Договор № б/н от 19.05.2025 на сумму 19 000,00 2. Договор № б/н от 20.05.2025 на сумму 37 850,00 3. Договор № УТМС0000079 от 19.05.2025 на сумму 15 900,00 4. Договор №320 от 21.05.2025 на сумму 44 750,00 5. Договор № 19-2025 от 14.05.2025 на сумму 1 700,00 6. Договор № ТЦЦС-002093/25 от 19.05.2025 на сумму 30 800,00 | 1. 19.05.2025 2. 20.05.2025 3. 19.05.2025 4. 21.05.2025 5. 14.05.2025 6. 19.05.2025 | 1. 09.06.2025 2. 24.06.2025 3. 11.06.2025 4. 21.05.2025 5. 04.06.2025 6. 24.06.2025 | https://vk.com/wall-139503088_19633 https://vk.com/wall-139503088_19562 https://vk.com/wall-139503088_19562 https://vk.com/wall-139503088_19733 https://vk.com/wall-139503088_19968 https://vk.com/wall-139503088_20012 https://vk.com/wall-139503088_20160 | -
| итого |  |  | 803.491 | 723.142 | 80.349