Приложение Таблица 14

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2014 год по состоянию на 01.10.2014 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия | План | Факт |
|  | Срок |  | Дата исполнения контрольного события | Реквизиты документа, подтверждающего исполнение контрольного события | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения |
| Ответственный исполнитель | Начала реализации | Окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Основное мероприятие** 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.,Заместитель начальника Управления дошкольного образованияМишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие. 1.1.1.1.**Обеспечение выполнения дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В., заместитель начальника Управления дошкольного образованияМишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% дошкольных образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме |  |  |  |
| **Контрольное событие 1.** Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям | Ведущий специалист Управления дошкольного образованияВаллиулина Е.Е. | х | еже-квартально, до 20 числа месяца следующего за отчетным | Отчет о выполнении муниципального задания | 20.10.2014 | Отчет о выполнении муниципального задания за 1,2,3 квартал |  |
| **Основное мероприятие** 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.,Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие. 1.1.2.1.** Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.,заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% дошкольных образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме | х | х | х |
| **Контрольное событие 2**Рост заработной платыпедагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с ростом средней заработной платы по общему образованию в Республике Коми  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В. | х | еже-квартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы по общему образованию в Республике Коми | 15.10.2014 | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы по общему образованию в Республике Коми за 1,2,3 квартал |  |
| **Контрольное событие 3** Оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций учебно - методическим комплектом | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Информация о количестве закупленных учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Основное мероприятие** **1.1.3**. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.3.1.**Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | х | х | х |
| **Контрольное событие 4**Сбор, анализ информации для формирования приказа Управления дошкольного образования «О назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Наличие актуальной информации в приказе Управления дошкольного образования «О назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | х | х | х |
| **Основное мероприятие 1.1.4.**Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.4.1.** Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (ул.Петрозаводская - 2-ой участок) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 01.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 5**Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (ул.Петрозаводская - 2-ой участок)» | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В | 1 квартал, 2 квартал | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 28.01.201428.01.201430.01.201410.02.201430.04.201408.05.201419.05.201430.06.2014от 31.07.2014;31.08.2014 | **Акт** о приемке выполненных работ №41;**Акт** о приемке выполненных работ №42;**Акт** №42-11 сдачи-приемки работ по землеустройству;**Акт** №27-13 сдачи-приемки работ по землеустройству;**Акты** №44,46,48,49,50,51 сдачи-приемки строительно-монтажных работ;**Акт** о приемке выполненных работ №53.54.56.59 **Акт** сдачи-приемки продукции (работ, услуг) 240001000514000003/**Акт** ОУП00000558 **Акт** о приемке выполненных работ №76-85 **Акт** о приемке выполненных работ №86Ю 88-99 **Акт** о приемке выполненных работ №100-108  |  |
| **Контрольное событие 6**Введение в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (ул.Петрозаводская - 2-ой участок) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (ул.Петрозаводская - 2-ой участок) | х | Ввод в эксплуатацию планируется 15.10.2014 года | Нарушение сроков строительства подрядной организацией |
| **Мероприятие 1.1.4.2.** Строительство детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома №12 по ул. Петрозаводская в г. Сыктывкаре  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 01.04.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | 05.08.201405.08.201405.08.201402.09.2014 | **Акт** выполненных работ от 05.08.2014г. №172, 174, 176, 180, 181, 183-188, 201;**Акт** выполненных работ №191 от 05.08.2014;**Акт** выполненных работ № 192, 196. 197 от 05.08.2014;**Акт** выполненных работ №179 – 247 от 02.09.2014**выполнено** |  |
| **Контрольное событие 7**Введение в эксплуатацию детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома №12 по ул.Петрозаводская в г. Сыктывкаре  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 1 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома №12 по ул.Петрозаводская в г. Сыктывкаре  | 31.03.2014  | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» RU 11301000 от 31.03.2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.4.3.** Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | 14.05.201419.06.201422.07.201418.08.2014 | **Акт** сдачи-приемки продукции (работ, услуг) №24000100051400006/11 от 14.05.2014;**Акт** о приемке выполненных работ №1 от 19.06.2014;**Акт** о приемке выполненных работ №1 от 22.07.2014;**Акт** о приемке выполненных работ №1 от 18.08.2014; |  |
| **Контрольное событие 8**Введение в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | 29.08.2014 | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» RU11301000-54 от 29.08.2014 |  |
| **Основное мероприятие 1.1.5.**Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.5.1.** Реконструкция здания по ул. Морозова,27 для размещения детского сада на 120 мест с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 01.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 120 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 9**Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания по ул. Морозова,27 для размещения детского сада на 120 мест» с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 1 квартал, 2 квартал | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 28.04.201418.07.201429.08.201430.09.2014 | **Акт** сдачи-приемки выполненных работ №1226 от 28.04.2014**Акт** №1 о приемке выполненных работ от 18.07.2014;**Акт №2** о приемке выполненных работ от 29.08.2014;**Акт №3** о приемке выполненных работ от 30.09.2014 |  |
| **Контрольное событие 10**Введение в эксплуатацию здания по ул. Морозова, 27 для размещения детского сада на 120 месит с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию здания по ул. Морозова,27 для размещения детского сада на 120 месит с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Не выполнено |  |  |
| **Мероприятие 1.1.5.2.**  Строительство спально-игрового корпуса детского сада № 117 на 110 мест по ул. Морозова с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 168 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 20.01.2014 | 01.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 110 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 11**Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство спально-игрового корпуса детского сада № 117 на 110 мест по ул. Морозова с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 168» | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 1 квартал,2 квартал | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 07.07.201408.07.201402.08.201405.09.20146.09.2014 6.09.201426.09.201426.09.2014 | **Акт** выполненных работ №1 от 7.07.2014;**Акт** выполненных работ №2 от 8.07.2014;**Акт** выполненных работ №3 от 2.08.2014;**Акт** выполненных работ №4 от 5.09.2014;**Акт** выполненных работ №4 от 6.09.2014;**Акт** выполненных работ №4 от 26.09.2014;**Акт** выполненных работ №5 от26.09.2014;**Акт** выполненных работ №5 от26.09.2014 |  |
| **Контрольное событие 12**Введение в эксплуатацию спально-игрового корпуса детского сада № 117 по ул. Морозова с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 168 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию спально-игрового корпуса детского сада № 117 по ул. Морозова с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 168 | 03.09.2014 | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» №RU1130ё1000-56 от 03.09.2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.5.3.**Строительство детского сада на 120 мест в м. Лесозавод с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 17 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.,начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.02.2014 | 31.12.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 120 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х |  |
| **Контрольное событие 13**Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детского сада на 120 мест в м. Лесозавод с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 17 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 1 квартал,2 квартал,3 квартал,4 квартал | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 30.09.201430.09.2014 | **Акт** выполненных работ №1 от 30.09.2014**Акт** выполненных работ №1 30.09.2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.5.4.** Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | 31.07.201431.07.201418.08.2014 | **Акт** ОУП00001051 от 31.07.2014;**Акт** ОУП00001052 от 31.07.2014;**Акт** о приемке выполненных работ №1 от 18.08.2014 |  |
| **Контрольное событие 14**Введение в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | 29.08.2014 | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» RU11301000-54 от 29.08.2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.5.5.** Реконструкция помещений в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110» г. Сыктывкара | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 25 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 15**Открытие группы полного дня в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110» г. Сыктывкара | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Не выполнено | В связи с изменениями сроков договора с подрядной организацией |
| **Мероприятие 1.1.5.6.** Реконструкция помещений в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №116» г. Сыктывкара | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.06.2014 | 30.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 25 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 16**Открытие группы полного дня в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №116» г. Сыктывкара | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | Не выполнено | В связи с изменениями сроков договора с подрядной организацией |
| **Основное мероприятие 1.1.6.** Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.6.1.** Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  5 муниципальных дошкольных образовательных организаций соответствующих требованиям доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья | х | х | х |
| **Контрольное событие 17** Проведение работ по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. |  | 4 квартал | Акты выполненных работ по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | х |
| **Основное мероприятие 1.1.7.** Проведение противопожарных мероприятий | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.7.1.**  Реализация планов по повышению противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.,главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% реализация планов по повышению противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 18**Подготовка перечня объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора | Главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | х | 1 квартал | Утверждение перечня объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора | 09.01.2014 | План противопожарных мероприятий по МДОУ, подведомственным Управлению дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» на 2014 год, утвержденный 09.01.2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.7.2.** Устранение нарушений, выявленных органами пожарного надзора | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.,главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Плановое устранение предписаний органов пожарного надзора | х | х | х |
| **Контрольное событие 19** Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.,главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по устранению предписаний органов пожарного надзора | 14.09.201414.09.201430.07.201430.07.201402.09.201415.05.201413.08.201420.08.201420.08.201420.08.201420. 08.201411.08.201412. 08. 201419.09.201423.09.201411.08. 201411.08.20141 29.09.201429.09.2014 | Акт о приемке выполненных работ №79 (20ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №79 (20ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №4 (26ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №48 (26ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №237 (26ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (29ДОУ);Акт о приемке выполненных работ б\н (29ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №02-01-01 (35ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №02-01-01доп (35ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №01-01-01 (35ДОУ);Акт №1 (35ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (36ДОУ);Акт №47 (36ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (69ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №324 (85ДОУ);Акт№000008 (95ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №3 (96ДОУ);Акт о приемке выполненных работ № (111ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №2 (111ДОУ) |  |
| **Основное мероприятие 1.1.8**. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.8.1.**Обеспечение реализации программ энергосбережения муниципальных дошкольных образовательных организаций  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Не менее 90% реализации плана мероприятий 2014 года программ энергосбережения муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 20**Проведение работ по повышению энергетической эффективности | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 30.09.2014 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | 30.09.2014 | Приказ УДО №804а «Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году» |  |
| **Основное мероприятие 1.1.9.** Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.9.1.**  Проведение текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе связанных с устранением предписаний органов надзора | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.05.2014 | 31.12.2014 | Выполнение планового текущего ремонта в 42 муниципальных дошкольных образовательных организациях  | х | х | х |
| **Контрольное событие 21**Проведение работ по установке ограждений в 5 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по установке ограждений |  31.07.2014 31.08.2014 31.08.2014 16.05.2014 25.08.2014 | Акт о приемке выполненных работ №1 (44ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (83ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №2 (93ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №16 (111ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (112ДОУ) |  |
| **Контрольное событие 22**Проведение работ по устранению предписаний Роспотребнадзора в 6 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по устранению предписаний Роспотребнадзора | 15.07. 201406. 08.201413.08.201403.09.201404.09.201408.09.201410.04.2014 | Акт о приемке выполненных работ №1 (26ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №б/н (27ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №275 (38ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №29-2014 (38ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (38ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (38ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (81ДОУ) |  |
| **Контрольное событие 23**Проведение работ по ремонту кровли в 9 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по ремонту кровли | 17.07.201411.08.201429.08.201429.08.201419.07.201419.08.2014 | Акт о приемке выполненных работ №1 (2ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (29ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (39ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (66ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №2 (80ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (89ДОУ); |  |
| **Контрольное событие 24**Проведение работ по строительству теневых навесов в 13 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по строительству теневых навесов | 18.09.201405.06.201405.06.201403.06.201403.06.201402.06.201429.08.201425.06.201426.09.201416.09.201414.08.201417.06.201408.08.2014 | Акт о приемке выполненных работ №7 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (8 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №2 (8 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ 16 (8 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №17 (8 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (43 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (44 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №2 (65 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №18 (69 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ б/н (96 ДОУ)Акт о приемке выполненных работ б/н (105 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (106 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №14 (112 ДОУ) |  |
| **Мероприятие 1.1.9.2.**Перепрофилирование помещений в действующих муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе приобретение оборудования и учебно – методического комплекта | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.05.2014 | 31.12.2014 | Выполнение текущего ремонта и оснащения оборудованием и учебно – методическим комплектом в 11 муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 25**Переоборудование помещений в 11 муниципальных дошкольных образовательных организациях  | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 4 квартал | Акт выполненных работ текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 10.06.201425.06.201407.08.201407.08.201412.08.201425.08.201427.08.201401.09.201401.09.201405.09.201408.09.201408.09.201410.09.201410.09.201412.09.201415.09.201417.09.201418.09.201426.09.201430.09.201429.08.201408.09.201415.08.201415.08.201415.08.201415.08.201416.07.201431.07.201424.07.201431.07.201431.07.201431.07.201410.09.201415.08.20145.09.201405.08.201415.08.201413.05.201406.05.201410.04.201422.04. 201405.09.2014 |  Акт о приемке выполненных работ №852 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №963 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №2 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №2 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №24 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №27 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №29 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №146 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №31 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №2 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №32 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №89/э/1/3 (7 ДОУ);Акт №000015 Акт о приемке выполненных работ №7 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №166 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №0098 (7 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №22-1 (11 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №26-1 (11 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №2-1 (11 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №3-1 (11 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №12-1 (11 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №13-2 (11 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (38 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (38 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №2 (38 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №3 (38 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №4 (38 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №5 (38 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (38 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ №1 (105 ДОУ);Акт №2 г(105 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ б/н (105 ДОУ);Акт о приемке выполненных работ б/н (105 ДОУ);Акт №688 (105 ДОУ);Акт №17 (105 ДОУ);Акт выполненных работ на проектные работы от (ДОУ №108)Акт о№576 (ДОУ №108)Акт о приемке выполненных работ №29 (ДОУ №108) |  |
| **Контрольное событие 26**Приобретение оборудования и учебно – методическим комплектом в 11 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Информация о количестве закупленного оборудования и учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Основное мероприятие 1.1.10.** Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.10.1.**  Проведение конкурсных мероприятий по предоставлению муниципального задания индивидуальным предпринимателям | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Лебедева С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня охвата детей дошкольным образованием. 205 детей получат услугу в организациях негосударственного сектора | х | х | х |
| **Контрольное событие 27**Заключение договоров с индивидуальными предпринимателями на оказание муниципальной услуги | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Лебедева С.В. | х | 4 квартал | Договора с индивидуальными предпринимателями на оказание муниципальной услуги в количестве 205 детей  | х | х |  |
| **Основное мероприятие 1.1.11.** Модернизация региональных систем дошкольного образования | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.11.1.**Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и учебно - методическим комплектам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 16 муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | х | х | х |
| **Контрольное событие 28**Приобретение оборудования и учебно - методических комплектов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Информация о количестве закупленного оборудования и учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х |  |
| **Основное мероприятие 1.2.1.** Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.1.1.**  Обеспечение проведения аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 48% педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 29**Проведение аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на первую и высшую квалификационную категорию | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.1.2.**  Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства  | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват профессиональными конкурсными мероприятиями не менее 10% педагогических и руководящих работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 30**Проведение конкурсов «Воспитатель года», «Лидер дошкольного образования» | Начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Нначальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Приказы Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства | 20.12.201306.03.201424.01.201403.06.2014 | Приказ УДО №1085 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России – «Воспитатель года – 2014», Приказ УДО №160 «Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель России» - «Воспитатель года – 2014»,Приказ УДО №45 от 24.01.2014«О проведении городского конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014»;Приказ УДО №498 от 03.06.2014«Об итогах городского конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014»; |  |
| **Мероприятие 1.2.1.3.**  Проведение конкурсного отбора на звание лауреата премии главы МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Участниками конкурсного отбора станут 20 педагогических работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 31**Экспертная оценка показателей работы участников конкурсного отбора | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н. | х | 3 квартал | Приказ Управления дошкольного образования «О лауреатах премии главы МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | 24.09.2014 | Приказ УДО №787 от 24.09.2014 «О награждении педагогических и руководящих работников образовательных организаций, подведомственных УДО АМО ГО «Сыктывкар» | х |
| **Мероприятие 1.2.1.4.**Реализация мероприятий по методическому сопровождению педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Участие в работе Ресурсных центров не менее 70% педагогических и руководящих работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 32**Создание Ресурсных центров муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Приказ Управления дошкольного образования «О сетевом взаимодействии муниципальных дошкольных образовательных организаций» | 09.01.2014 | Приказ УДО №03 от 09.01.2014 «Об организации и осуществлении сетевого взаимодействия ДОО МО ГО «Сыктывкар» |  |
| **Основное мероприятие 1.2.2.** Развитие этнокультурного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.2.1.**  Оснащение реализации этнокультурного направления основной общеобразовательной программы дошкольного образования учебно – методическим комплектом | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И, начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | В 45% муниципальных дошкольных образовательных организаций создание условия для качественной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части этнокультурной направленности. | х | х | х |
| **Контрольное событие 33**Приобретение учебно – методических и наглядных пособий для реализации этнокультурного направления | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Информация о количестве закупленных учебно – методических комплектах по этнокультурной направленности в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций  | х | х | х |
| **Основное мероприятие 1.2.3**.Развитие системы поддержки талантливых детей | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И.  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.3.1.**Проведение общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности, в том числе совместно с социальными партнерами  | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 45% детей в возрасте с 5 до 7 лет – участников общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности | х | х | х |
| **Контрольное событие 34**Участие в общегородских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках по различным направлениям деятельности  | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.  | х | 4 квартал | Приказ Управления дошкольного образования «Об организации и итогах проведения общегородских мероприятий на 2014 год» | 05.12.201303.02.201421.11.201322.01.201430.01.201411.03.201421.01.201403.03.201425.02.201402.02.201406.03.201409.04.201413.02.201410.04.201425.02.201410.04.201421.04.201406.05.201412.02.201415.05.201425.02.201430.04.201421.04.201430.05.20148.04.201414.05.201413.03.201428.04.201430.05.201430.05.2014 | Приказ УДО № 951 «О проведении городского конкурса детского рисунка «Рождественский калейдоскоп»;Приказ УДО № 81 от 03.02.2014 «Об итогах проведения городского конкурса детского рисунка «Рождественский калейдоскоп»;Приказ УДО № 926 «О проведении городского фестиваля православной культуры «Свет рождественской звезды»;Приказ УДО №39 «Об итогах фестиваля православной культуры «Свет рождественской звезды»;Приказ УДО № 69 «О проведении городского интеллектуально – речевого конкурса «Звучащий марафон «Речецветик» для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья»;Приказ УДО № 171 «Об итогах проведении городского интеллектуально – речевого конкурса «Звучащий марафон «Речецветик»;Приказ УДО № 34 «О проведении городских соревнований «Лыжня дошколят – 2014»;Приказ УДО № 146 «Об итогах городских соревнований «Лыжня дошколят – 2014»;Приказ УДО №122 «О проведении городского конкурса «Северная звездочка»;Приказ УДО №326 «Об итогах городского конкурса «Северная звездочка»;Приказ УДО №159 «Об участии в VII городского конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»;Приказ УДО №343 «Об итогах участия в VII городского конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»;Приказ УДО №101 «О проведении городского коми национального детского фестиваля «Ӧшкамӧшка»;Приказ УДО №346 «Об итогах проведения городского коми национального детского фестиваля «Ӧшкамӧшка»;Приказ УДО № 124 «О проведении городского конкурса детского творчества «Люблю тебя, мой край родной»;Приказ УДО № 347 «Об итогах проведения городского конкурса детского творчества «Люблю тебя, мой край родной»Приказ УДО №377 «Об организации проведения городской акции «Моя родословная»;Приказ УДО №377 «Об итогах городской акции «Моя родословная»;Приказ УДО №100 «О проведении городского детского православного фестиваля «Светлая Пасха»;Приказ УДО №462 «Об итогах проведения городского детского православного фестиваля «Светлая Пасха»;Приказ УДО №123 «О проведения городского фестиваля театральных коллективов «Театральная весна»;Приказ УДО №428 «Об итогах проведении городского фестиваля театральных коллективов «Театральная весна»;Приказ УДО № 376 «О проведении городского фестиваля детского творчества «Радуга талантов»;Приказ УДО № 49ё1 «Об итогах проведения городского фестиваля детского творчества «Радуга талантов»;Приказ УДО № 337 «О проведении городского слета «Юные друзья природы»Приказ УДО № 451 «Об итогах проведения городского слета «Юные друзья природы»;Приказ УДО №176 «О проведении городского фестиваля по ритмической гимнастике «Весенняя капель»;Приказ УДО №419 «Об итогах проведения городского фестиваля по ритмической гимнастике «Весенняя капель»;Приказ УДО №491а «О проведении конкурса профессионального мастерства «Человек на своем месте»; |  |
| **Основное мероприятие 1.2.4**. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.4.1.**  Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Активизация работы по профилактике семейного неблагополучия. | х | х | х |
| **Контрольное событие 35** Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | х | 4 квартал | Информация о реализации планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.4.2.** Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике детского дорожного травматизма | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Активизация работы в дошкольных образовательных организациях по профилактике детского дорожного травматизма. Увеличение количества участников образовательного процесса включенных в работу по профилактике детского дорожного травматизма. | х | х | х |
| **Контрольное событие 36**Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | х | 4 квартал | Информация о реализации планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Подпрограмма 2** **«Развитие общего образования»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие**2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Михайлова Л.В., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.1.1**.Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват 100% населения в возрасте 5 – 18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | х | х | х |
| **Контрольное событие 37**Прием в 1 класс в общеобразовательные организации учащихся согласно закрепленным территориям | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 3 квартал | Информация о приеме в 1 класс общеобразовательных организаций детей в возрасте от 6,5 до 8 лет  | 30.09.2014 | Информация о приеме в 1 класс муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам начального общего образования детей в возрасте от 6,5 до 8 лет (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.1.1.2.** Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение условий жизнедеятельности 38 общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 38**Стабильное функционирование систем жизнеобеспечения (отопление, связь, водоснабжение) 38 общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | ежеквартально | Информация об устранении нарушений систем жизнеобеспечения общеобразовательных организаций | 31.03.201430.06.201430.09.2014 | Журнал учета аварий.Устранена 29 аварийная ситуация в ОО |  |
| **Мероприятие 2.1.1.3.**Развитие службы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; обеспечение деятельности центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции развития личности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 38 муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 39**Обеспечение функционирования МОУ «ЦППРиК», МОУ «ЦППРиК № 1» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет о выполнении муниципального задания МОУ «ЦППРиК», МОУ «ЦППРиК № 1» | 20.04. 201420.07.2014 | Отчет о выполнении муниципального задания МОУ «ЦППРиК», МОУ «ЦППРиК № 1» (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.1.1.4.**Обеспечение питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение питанием 100% количества учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | х | х | х |
| **Контрольное событие 40**Включение в муниципальное задание общеобразовательных организаций обязательств по обеспечению питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет о выполнении муниципального задания в части обеспечения питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | 20.04.201420.07.201420.09.2014 | Отчет о выполнении муниципального задания в части обеспечения питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении (прилагается) |  |
| **Основное мероприятие** 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.2.1.**Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват 100% населения в возрасте 5 – 18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | х | х | х |
| **Контрольное событие 41**Приемка вневедомственной комиссией 38 общеобразовательных организаций к новому учебному году  | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | 3 квартал | Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях | 18.08.2014 | Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 1» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 3» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 4» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «НОШ № 6» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 7» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «ООШ № 8» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 9» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 11» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 12» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 15» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 16» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 18» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 20» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 21» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 22» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 24» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 25» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 26» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 27» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 28» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 30» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 31» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 33» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «ООШ № 34» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 35» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 36» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «НОШ № 37» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 38» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 43» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Русская гимназия» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Женская гимназия» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ КНГ к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Гимназия № 1» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Технологический лицей» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Технический лицей» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Лицей народной дипломатии» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Лицей № 1» к 2014-2015 учебному году. |  |
| **Мероприятие 2.1.2.2.** Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми составит 100 %. | х | х | х |
| **Контрольное событие 42**Рост заработной платыпедагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с ростом средней заработной платы по Республике Коми | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми | 20.04.201420.07.2014 | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми за 1 квартал, 2 квартал |  |
| **Мероприятие 2.1.2.3.** Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в рамках действующих образовательных стандартов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 75% муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% | х | х |  |
| **Контрольное событие 43**Закупка учебников и учебных пособий | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | 3 квартал | Информация о количестве закупленных учебников и недостающих учебников в разрезе общеобразовательных организаций | 30.09.201 | Информация о количестве закупленных учебников и недостающих учебников в разрезе общеобразовательных организаций  |  |
| **Мероприятие 2.1.2.4.** Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: закупка оборудования и материалов, учебников и учебных пособий, создание сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А.., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 47% учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся  | х | х | х |
| **Контрольное событие 44**Завершение перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты на начальной ступени обучения в 34 общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | х | 3 квартал  | Информация о соответствии материально-технических условий организации образовательного процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального общего образования | 30.09.2014 | Информация о соответствии материально-технических условий организации образовательного процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального общего образования (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.1.2.5.**Реализация проекта «Сетевая профильная школа»  | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 65% учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов Участие в проекте не менее 50% общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 45**Участие в проекте «Сетевая профильная школа» не менее 50% общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | х | 3 квартал  | Информация о реализации образовательных программ профильного обучения общеобразовательными организациями и охвате учащихся | 30.09.2014 | Информация о реализации образовательных программ профильного обучения общеобразовательными организациями и охвате учащихся (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.1.2.6.** Реализация этнокультурного компонента образования: открытие и оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным), внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы Республики Коми. Разработка и реализация проектов в области этнокультурного образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 57% учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся,40% общего количества кабинетов коми языка оснащены современным (компьютерным) оборудованием | х | х | х |
| **Контрольное событие 46**Открытие и оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным) в 3 общеобразовательных организациях, внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | х | 31.12.2014  | Отчеты общеобразовательных организаций об открытии кабинета коми языка и оснащении компьютерной техникой | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.2.7.**Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 35% численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 47**Обеспечение 100% повышения квалификации педагогических работников, работающих по новым федеральным государственным образовательным стандартам | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | х | 3 квартал | Данные мониторинга по повышению квалификации учителей, работающих по новым федеральным государственным образовательным стандартам, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения | 30.09.2014 | Информация о результатах мониторинга по повышению квалификации учителей, работающих по новым федеральным государственным образовательным стандартам, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения (прилагается) |  |
| **Основное мероприятие**2.1.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.3.1.** Проведение текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях  | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выполнение плана текущего ремонта в 38 общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 48**Проведение ремонтных работ | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 3 квартал | Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях | 18.08.2014 | Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 1» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 3» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 4» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «НОШ № 6» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 7» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «ООШ № 8» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 9» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 11» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 12» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 15» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 16» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 18» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 20» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 21» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 22» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 24» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 25» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 26» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 27» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 28» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 30» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 31» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 33» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «ООШ № 34» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 35» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 36» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ «НОШ № 37» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 38» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 43» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Русская гимназия» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Женская гимназия» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МОУ КНГ к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Гимназия № 1» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Технологический лицей» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Технический лицей» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Лицей народной дипломатии» к 2014-2015 учебному году.Акт проверки готовности МАОУ «Лицей № 1» к 2014-2015 учебному году. |  |
| **Мероприятие 2.1.3.2.** Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация плана капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 49**Проведение ремонтных работ по устранению предписаний Роспотребнадзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 30.09.2014 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | 12.09.2014 | Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» № 562 «Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к новому 2014-2015 учебному году и работе в зимних условиях»  |  |
| **Мероприятие 2.1.3.3.** Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация планов обустройства прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 50**Установка ограждений территорий в 10 общеобразовательных организациях | Главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 31.12.2014  | Акты выполненных работ по установке ограждений | х | х | х |
| **Основное мероприятие**2.1.4. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х |  |
| **Основное мероприятие**2.1.5. Мероприятия по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | Заместитель начальника управления образования Котелина Н.Е. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.5.1.**Адаптирование общеобразовательных программ для обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 89% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в общем числе образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 51**Обучение в общеобразовательных организациях детей - инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 01.11.2014 | Информация об обучении учащихся в общеобразовательных организациях из числа детей - инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.5.2.**Участие в республиканском проекте по организации дистанционного обучения детей – инвалидов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обучение не менее 44 учащихся в рамках республиканского проекта по организации дистанционного обучения детей – инвалидов | х | х | х |
| **Контрольное событие 52**Установка оборудования новым участникам в рамках республиканского проекта дистанционного обучения детей – инвалидов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 31.12.2014 | Адресная информация об установлении оборудования детям-инвалидам в рамках республиканского проекта | х | х | х |
| **Основное мероприятие**2.1.6. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.6.1.**Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания общеобразовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья  | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 42% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями | х | х | х |
| **Контрольное событие 53**Проведение работ по обустройству пандусов и входных групп в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Мигутина Г.А.,Котелина Н.Е. | х | 31.12.2014 | Информация о выполненных работах по обустройству пандусов в общеобразовательных организациях | х | х |  |
| **Мероприятие 2.1.6.2.**Развитие специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (специальных технических средств, специальных учебников и учебных пособий, предоставление услуг ассистента) | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями | х | х | х |
| **Контрольное событие 54**Приобретение оборудования, программного обеспечения для реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья в кабинеты психологической помощи | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 31.12.2014 | Информация о приобретении оборудования, программного обеспечения для реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья в кабинеты психологической помощи | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.6.3.**Обеспечение функционирования классов компенсирующего обучения | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соответствие количества открытых классов компенсирующего обучения количеству учащихся, имеющих соответствующее заключение ПМПК | х | х | х |
| **Контрольное событие 55**Обучение в классах компенсирующего обучения всех учащихся, имеющих соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии, родители которых выразили желание | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 3 квартал | Отчеты ПМПК.Отчеты общеобразовательных организаций о функционировании классов компенсирующего обучения и охвате учащихся | 30.09.2014 | Сводный отчет общеобразовательных организаций о функционировании классов компенсирующего обучения и охвате учащихся (прилагается) |  |
| **Основное мероприятие**2.1.7. Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.7.1.**Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 56**Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся в части организации питания учащихся 1-4 классов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | 4 квартал | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Основное мероприятие**2.1.8. Проведение противопожарных мероприятий | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31. 12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.8.1.** Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 57**Подготовка перечня объектов общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | 1 квартал | Утверждение перечня объектов муниципальных общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора  | 31.03.2014 | Выполнено. Подготовлен перечень предписаний, выданных отделом надзорной деятельности Данные внесены в АРИСМО. |  |
| **Мероприятие 2.1.8.2.** Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Плановое устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | х | х | х |
| **Контрольное событие 58**Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | 30.09.2014 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | 12.09.2014 | Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 12.09.2014 № 562 «Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к новому 2014-2015 учебному году и работе в зимних условиях»  |  |
| **Основное мероприятие**2.1.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.9.1.**Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций | Старший инспектор управления образования Никитенко С.М. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Не менее 90% реализация плана мероприятий 2014 года программ энергосбережения в 38 общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 59**Проведение работ по повышению энергетической эффективности  | Старший инспектор управления образования Никитенко С.М. | х | 30.09.2014 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году |  |  |  |
| **Основное мероприятие**2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 60**Разработка проектно-сметной документации на строительство школы на 1200 мест по ул. Петрозаводской в г.Сыктывкаре Республики Коми  | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Мигутина Г.А. | х | 2 квартал  | Информация о разработке проектно-сметной документации на строительство школы на 1200 мест по ул. Петрозаводской в г.Сыктывкаре Республики Коми |  | Выполнено. Проектно-сметная документация разработана |  |
| **Основное мероприятие**2.2.2. Строительство и реконструкция объектов общего образования | Начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользования Заборский А.С., начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.2.1.**Строительство школы на 1200 мест | Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение мест в общеобразовательных организациях на 1200 | х | х | х |
| **Контрольное событие 61**Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта по объекту «Строительство школы на 1200 мест по ул.Петрозаводская в г.Сыктывкаре Республики Коми»  | Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В. | х | 2 квартал | Информация о положительном заключении государственной экспертизы | 05.05.2014 | Положительное заключение экспертизы проектной документации от 05.05.2014 № 11-1-5-0039-14 | х |
| **Основное мероприятие**2.2.3. Модернизация региональных систем общего образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.3.1.** Оснащение школ учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями действующих образовательных стандартов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А.  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 75% муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% | х | х | х |
| **Контрольное событие 62**Приобретение учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | 31.12.2014 | Информация о количестве приобретенных учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов | х | х |  |
| **Основное мероприятие**2.2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х |  |
| **Мероприятие 2.2.4.1.** Развитие муниципальной и школьной системы мониторинга образовательных результатов учащихся | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Наличие в общеобразовательных учреждениях программ по мониторингу качества образовательных результатов учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 63**Проведение городского мониторинга учебных достижений учащихся по русскому языку и математике | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.Директор МУ «ИМЦ» Коренева Л.Б. | х | 3 квартал  | Информация по результатам городского мониторинга учебных достижений учащихся | 30.09.2014 | Информация по результатам городского мониторинга учебных достижений учащихся за сентябрь 2014 года (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.2.4.2.**Обеспечение участия учащихся в государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | Заместитель начальника управления образования Котелина Н.Е. | 01.01.2014 | 31.07.2014 | 97,8% выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | х | х | х |
| **Контрольное событие 64**Работа пунктов проведения экзаменов на базе муниципальных общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.Начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | 2, 3 квартал  | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» о проведении государственной итоговой аттестации учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | 15.04.2014 | Постановление АМО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2014 № 4/127 «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2014 году» | х |
| **Мероприятие 2.2.4.3.**Реализация комплекса мер по поддержке школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.Начальник отдела управления образования Порошкина О.В.Директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составит 1,71 | х | х | х |
| **Контрольное событие 65**Адресная помощь педагогическим коллективам школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.Начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | 01.12.2014 | Информация о результатах городского мониторинга учебных достижений учащихся 9 и 11 классов | 31.05.2014 | Информация о результатах городского мониторинга учебных достижений учащихся 9 и 11 классов за 1 квартал  | х |
| **Мероприятие 2.2.4.4.**Апробация и внедрение моделей реализации «эффективного контракта» в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Рост удельного веса учащихся, осваивающих образовательные программы на оптимальном уровне | х | х | х |
| **Контрольное событие 66**Реализация планов по внедрению эффективного контракта в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | х | 4 квартал  | Отчеты о реализации планов общеобразовательных организаций по введению эффективного контракта. | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.4.5.**Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования в МО ГО «Сыктывкар» | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Рост показателей мониторинга «Наша новая школа» по общему образованию 96,3% выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов | х | х | х |
| **Контрольное событие 67**Реализация плана внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций  | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | х | 4 квартал  | Отчет о реализации плана внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями | х | х | х |
| **Основное мероприятие**2.2.5. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник управления образования Бригида О.Ю. начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.5.1.** Обеспечение проведения аттестации педагогических кадров | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., Директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 52% педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 68**Обеспечение аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационную категорию  | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 31.12.2014 | Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам | 31.05.2014 | Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам  | х |
| **Мероприятие 2.2.5.2.** Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников и по различным аспектам образовательной деятельности | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  Охват профессиональными конкурсными мероприятиями не менее 10% педагогических работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 69**Проведение конкурсов «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют» | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 01.12.2014 | Приказы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства | 04.03.2014 | Приказы управления образования от 16 января 2014 г. № 20 «О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2014»;04 марта 2014 г. № 25 «Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2014»;04 марта 2014 г. № 25/1 «Об итогах муниципального конкурса молодых учителей «Педагогический дебют – 2014»  |  |
| **Мероприятие 2.2.5.3.**Проведение конкурсного отбора на звание лауреата главы администрации МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Участниками конкурсного отбора станут 50 педагогических работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 70**Экспертная оценка показателей работы участников конкурса | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Первакова О.В. | х | 3 квартал | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об оценке показателей работы участников конкурса | 29.09.2014 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» № 9/3660 «О проведении профессионального праздника Дня учителя» |  |
| **Мероприятие 2.2.5.4.**Реализация мероприятий по методическому сопровождению молодых педагогов, развитие системы наставничества | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Участие в работе Методического клуба не менее 30 молодых учителей | х | х | х |
| **Контрольное событие 71**Создание Методического клуба молодых учителей г. Сыктывкара | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 4 квартал | Приказ управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» о поддержке деятельности Методического клуба молодых учителей | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.5.5.**Обеспечение деятельности городских профессиональных сообществ учителей, развитие возможностей для распространения инновационного опыта | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников | х | х | х |
| **Контрольное мероприятие 72**Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 31.12.2014 | Отчет МУ «ИМЦ», МУ «МЦ» об организации работы профессиональных сообществ учителей | х | х | х |
| **Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | **х** |
| **Основное мероприятие**3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х |  |
| **Мероприятие 3.1.1.1.**Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования.Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А.Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 67,5% детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в организациях дополнительного образования составит не менее 80% | х | х | х |
| **Контрольное событие 73**Обеспечение функционирования 14 муниципальных организаций дополнительного образования | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А.Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополнительного образования | 31.03.201420.07.2014 | Отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополнительного образования за 1,2 квартал 2014 г. (прилагается) |  |
| **Мероприятие 3.1.1.2.**Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми составит 80% | х | х |  |
| **Контрольное событие 74**Рост заработной платыпедагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с ростом средней заработной платы по Республике Коми | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми  | 20.04.201420.07.2014 | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми за 1 квартал, 2 квартал |  |
| **Мероприятие 3.1.1.3.**Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года | Начальник отдела управления образования Первакова О.В.  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 35% численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 75**Реализация плана повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования организаций дополнительного образования в полном объеме | Начальник отдела управления образования Первакова О.В.директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 31.12.2014 | Данные мониторинга по повышению квалификации педагогов дополнительного образования, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.1.4.**Обеспечение проведения аттестации педагогических работников  | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Первакова О.В.,директор ИМЦ Ныркова С.А.. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 47,5% педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников организаций дополнительного образования.Приказы Министерства образования Республики Коми о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам | х | х | х |
| **Контрольное событие 76**Аттестация педагогических работников организаций дополнительного образования на первую и высшую квалификационную категорию | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Первакова О.В., директор ИМЦ Ныркова С,А, | х | 31.12.2014 | Информация о присвоении квалификационных категорий педагогам дополнительного образования | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.1.5.**Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей | Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Рост показателей результата по данным мониторинга «АРИСМО» не менее чем в 50% организаций дополнительного образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 77**Реализация плана внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 4 квартал | Отчет о реализации плана внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями | х | х | х |
| **Основное мероприятие**3.1.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.2.1.**Проведение текущего и капитального ремонта организаций дополнительного образования | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация плана текущего и капитального ремонта организаций дополнительного образования в полном объеме | х | х | х |
| **Контрольное событие 78**Устранение предписаний надзорных органов  | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 31.10.2014 | Акты выполненных работ по устранению предписаний надзорных органов | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.2.2.**Обустройство прилегающих территорий муниципальных организаций дополнительного образования | Главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выполнение плана обустройства территорий муниципальных организаций дополнительного образования | х |  |  |
| **Контрольное событие 79**Установка ограждения территории МОУДО «Центр дополнительного образования» | Главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 31.12.2014  | Акт выполненных работ по установке ограждения | х | х |  |
| **Основное мероприятие**3.1.3. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.3.1.**Организация взаимодействия детских и молодежных общественных организаций города Сыктывкара | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Разработка плана взаимодействия детских и молодежных общественных организаций города Сыктывкара | х | х | х |
| **Контрольное событие 80**Разработка плана взаимодействия детских и молодежных общественных организаций города Сыктывкара | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | 3 квартал | Договор о сотрудничестве детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» и молодежными общественными организациями | 30.09.201430.09.2014 | Соглашение о социальном партнерстве между детской общественной организацией «Смена» и Коми региональной экологической общественной организацией «Экологи Коми» Соглашение о социальном партнерстве между Эжвинским районным общественным движением детей и молодежи «Ребячья республика» и органами общественной самодеятельности (клубными формированиями) МАОУ «Молодежный центр г.Сыктывкара» |  |
| **Мероприятие 3.1.3.2.**Обеспечение деятельности детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 18% молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | х | х | х |
| **Контрольное событие 81**Проведение социальных акций, реализация проектов  | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 31.12.2014 | Отчет о проделанной работе в части педагогического сопровождения работы детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика»  | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.3.3.**Содействие в организации выставок, мастер-классов талантливой молодежи, участие в мероприятиях республиканского и Всероссийского уровней | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват не менее 1 тысячи учащихся и молодежи в возрасте до 30 лет  | х | х | х |
| **Контрольное событие 82**Проведение двух городских выставок и мастер-классов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 4 квартал | Приказ управления образования об организации и итогах проведения выставок и мастер-классов | х | х | х |
| **Основное мероприятие**3.2.1. Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.1.1.**Проведение городских конкурсов, олимпиад, соревнований для учащихся по различным направлениям учебной, творческой, спортивной деятельности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 47% учащихся - участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня в общей численности учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 83**Участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 2 квартал  | Приказ Министерства образования Республики Коми об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 07.03.2014 | Приказ Министерства образования Республики Коми № 57 «Об итогах проведения республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников» |  |
| **Мероприятие 3.1.1.2.**Реализация мероприятий по повышению социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся  | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват не менее 600 учащихся и родителей данными мероприятиями  | х | х |  |
| **Контрольное событие 84**Проведение трех городских мероприятий, направленных на повышение социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 2,3,4 квартал | Информация о проведении мероприятий в СМИ | 21.04.201402.06.201419.06.201423.06.201430.09.2014 | Информация о проведении фестиваля «Юное дарование» (прилагается)Информация о проведении городского мероприятия, посвященному Международному дню защиты детей «Лето-это маленькая жизнь!»(прилагается)Информация о проведении городского мероприятия «Экопутешествие» с участием отрядов «Экодозор» образовательных организаций г. Сыктывкара(прилагается)Информация о проведении торжественного приема выпускников-медалистов главой администрации МО ГО «Сыктывкар» «Блеск золотых и серебряных грантов»(прилагается)На сайте управления образования в разделе «Новости» размещена информация о проведении XXI Слета отличников и торжественной церемонии награждения главой администрации МО ГО «Сыктывкар» (прилагается) | х |
| **Мероприятие 3.1.1.3.**Присуждение стипендий главы администрации МО ГО «Сыктывкар» учащимся, достигшим успехов в учебной, творческой, спортивной деятельности | Заместители начальника управления образования Мигутина Г.А., директор ИМЦ директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.09.2014 | 105 учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных образовательных организаций |  | Выполнено. |  |
| **Контрольное событие 85**Проведение городского слета отличников учебы | Заместители начальника управления образования Мигутина Г.А., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 3 квартал  | Приказ управления образования о выплатестипендий главы администрации МО ГО «Сыктывкар», достигшим успехов в учебной, творческой, спортивной деятельности | 24.09.2014  | Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар»  № 585 «О назначении стипендии главы администрации МО городского округа «Сыктывкар»  |  |
| **Мероприятие 3.2.1.4.**Интеграция деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов | Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.014 | Реализация основных образовательных программ общеобразовательными организациями в части организации внеурочной деятельности | х | х | х |
| **Контрольное событие 86**Реализация программ дополнительного образования организациями дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности общеобразовательных организаций  | Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 3 квартал  | Договоры о сотрудничестве между общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования в части организации внеурочной деятельности | 01.09.201401.09.201401.09.201401.09.201401.09.201401.09.201401.09.201401.09.201401.09.201402.09.201401.09.201401.09.201401.09.2014, 01.09.2014, 01.09.2014, 08.09.2014,01.09.2014 01.09.2014 | Договоры о сотрудничестве:ЦДО № 1 «Орбита» с СОШ № 43ЦДО № 9 с СОШ № 9ЦДО № 12 «Виктория» с СОШ № 12ЦДО № 15 с СОШ № 15ЦДО № 18 с СОШ № 18ЦДО № 21 с СОШ № 21ЦДО № 23 с СОШ № 26 и КНГЦДО № 25 «Радость» с СОШ № 25ЦДО № 35 с СОШ № 35ЦДО № 36 с СОШ № 36ЦЭВД № 38 с СОШ № 38ДПЦ «Олимп» с СОШ № 24ДТДиУМ с СОШ № 1,4,7,РГ,ГПЦДТ с СОШ № 22,27,30,31,34,37,Гимназия № 1, СКОШ № 41, школа-интернат № 3 |  |
| **Мероприятие 3.2.1.5.**Обеспечение участия учащихся в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Не менее 500 призовых мест в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней | х | х | х |
| **Контрольное событие 87**Реализация плана участия учащихся организаций дополнительного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 4 квартал  | Информация о награждении учащихся дипломами призеров и победителей конкурсных мероприятий | х | х | х |
| **Основное мероприятие**3.2.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.2.1.**Обеспечение работы комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Стабильность, снижение показателей правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних учащихся общеобразовательных организаций  | х | х | х |
| **Контрольное событие 88**Проведение не менее 10 заседаний комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | ежеквартально | Протоколы комиссии по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | 30.01.201427.02.201427.03.201410.04. 201424.04.201429.05.201426.06.201428.08.201425.09.2014 | Протокол №1Протокол №2Протокол №3Протокол №4Протокол №5Протокол №6Протокол № 7Протокол № 8Протокол № 9 |  |
| **Мероприятие 3.2.2.2.**Развитие деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Работа с 760 учащимися, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 89**Реализация общеобразовательными организациями новых проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным | Информация от органов МВД, ТКПДН о правонарушениях и преступлениях среди учащихся общеобразовательных организаций | 31.03. 201409.07.2014 | Информация ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару Информация ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару |  |
| **Мероприятие 3.2.2.3.**Оборудование в общеобразовательных учреждениях мини-улиц для занятий по изучению правил дорожного движения, проведение соответствующих мероприятий с учащимися | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Наличие мини-улиц в 33 общеобразовательных организациях | х | х |  |
| **Контрольное событие 90**Наличие программ (планов) изучения правил дорожного движения в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 30.06.201431.12.2014 | Информация о правонарушениях среди учащихся, связанных с несоблюдением правил дорожного движения | 31.05.2014  | Информация управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учащимися за январь-май  2014 г.  |  |
| **Основное мероприятие**3.2.3. Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.3.1.**Проведение городских спортивных соревнований для дошкольников и школьников, массовых физкультурно-спортивных мероприятий | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.директор ИМЦ Коренева Л.Б. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация проекта Городская спартакиада школьников | х | х | х |
| Реализация проекта Городская спартакиада школьников | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н., директор ИМЦ Ныркова С.А. | х | ежеквартально | Приказы управления образования об организации и итогах проведения городских спортивных мероприятий | 03.02.201404.03.201412.03.201412.03.201412.03.201424.03.201423.04.201403.06.201425.06.201408.09.201409.09.201409.09.2014 | - Приказ. № 57 «Об итогах школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди учащихся общеобразовательных организаций»;- Приказ. № 123 «О проведении первенства по художественной гимнастике «Золотой обруч», посвящённый Году здоровья в РК»;- Приказ № 140 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских соревнований по настольному теннису среди команд образовательных организаций»;- Приказ № 142 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» среди команд общеобразовательных организаций»;- Приказ № 144 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций»;- Приказ № 172 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций»- Приказ №247 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди учащихся образовательных организаций»- Приказ № 406 «Об итогах городской спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций за 2013-2014 учебный год»- Приказ №442 «Об итогах летней Спартакиады среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, трудовых объединений»- Приказ № 551 «О проведении городской Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций на 2014-2015 уч.г.»- Приказ № 553 «О проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных организаций»- Приказ № 554 «О проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных организаций» |  |
| **Мероприятие 3.2.3.2.**Проведение мониторинга физического развития детей дошкольного и школьного возраста | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.директор ИМЦ Ныркова С.А. | 01.01. 2014 | 31.12.014 | Охват не менее 10% учащихся, воспитанников образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 92**Участие в мероприятияхмониторинга физического развития детей дошкольного и школьного возраста, проводимых Министерством образования Республики Коми | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н., директор ИМЦ Ныркова С,А. | х | 3 квартал  | Информация о результатах мониторинга физического развития детей | Сроки проведения мониторинга физического развития детей Министерством образования РК перенесены  |  |  |
| **Мероприятие 3.2.3.3.**Развитие деятельности муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 23% учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях в муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 93**Приобретение нового оборудования дляобъединений физкультурно-спортивной, спортивно-технической направленности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 31.12.2014 | Информация о поставке оборудования дляобъединений физкультурно-спортивной, спортивно-технической направленности | х | х | х |
| **Основное мероприятие** 3.2.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.4.1.**Создание и функционирование детских объединений и классов «Юный спасатель», юных друзей пожарных, юных инспекторов движения | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Функционирование не менее 50 детских объединений и классов патриотической направленности | х | х | х |
| **Контрольное событие 94**Охват не менее 3% учащихся детскими объединениями и классами патриотической направленности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 30.06.201431.12.2014 | Отчеты управления образования о функционировании детских объединений и классов патриотической направленности | 23.01.201428.02.201428.03.201424.04.201423.05.2014 | Отчеты (исх. № 76; № 227; № 342;№ 533;исх. № 674)  |  |
| **Мероприятие 3.2.4.2.**Проведение объектовых тренировок в рамках «Дня защиты детей» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Проведение не менее 5 объектовых тренировок каждой общеобразовательной организацией за год  | х | х | х |
| **Контрольное событие 95**Реализация плана в рамках мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.Директор ИМЦ Ныркова С.А. | х | 2 квартал | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации участия муниципальной образовательной системы в мероприятиях, посвященных Международному Дню защиты детей | 28.05.2014 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» № 5/1801 «О проведении городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей» | х |
| **Мероприятие 3.2.4.3.**Проведение учебных полевых сборов учащихся 10 классов, Дней призывника, акции «В армии служить почетно», конкурса «России верные сыны» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.Директор ИМЦ Ныркова С.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 65% учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся-юношей 10 классов | х | х | х |
| **Контрольное событие 96**Проведение учебных полевых сборов учащихся 10 классов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.Директор ИМЦ Ныркова С.А | х | 2 квартал  | Приказ управления образования о проведении учебных полевых сборов | 21.05.201418.06.2014 | Приказ №340 «О проведении учебных сборов по основам военной службы с учащимися (юношами) 10-х классов школ города Сыктывкара»Приказ №434 «Об итогах учебных сборов по основам военной службы с учащимися (юношами) 10-х классов школ города Сыктывкара» |  |
| **Мероприятие 3.2.4.4.**Проведение городских мероприятий для учащихся «Зарница», «Орленок», «Школа безопасности» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация всего комплекса мероприятий |  | х | х |
| **Контрольное событие 97**Участие в городских мероприятиях для учащихся «Зарница», «Орленок», «Школа безопасности» не менее 70% общеобразовательных организаций | Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н., директор ИМЦ Коренева Л.Б., директор МЦ Атрашкевич Е.П. | х | ежеквартально | Приказы управления образования о проведении и итогах городских мероприятий | 14.03.2014 | Приказ №153 «Об итогах проведения городского конкурса «России верные сыны» |  |
| **Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х |  |  |  |
| **Основное мероприятие**4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 4.1.1.1.**Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярный период, в том числе профильных лагерей с дневным пребыванием | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% выполнение постановленияадминистрации МО ГО «Сыктывкар» об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в части работы оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 98**Открытие не менее 115 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | ежемесячно | Мониторинг круглогодичного оздоровления на 27 число месяца | 02.02.201402.03.201402.04.201402.05.201402.06.201402.07.201402.08.201402.09.2014 | Информация введена в систему «АРИСМО» |  |
| **Мероприятие 4.1.1.2.**Комплектование групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования Республики Коми квотой | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение работы в соответствии с выделяемой квотой | х | х | х |
| **Контрольное событие 99**Подготовка информации о выделение квотыМинистерством образования Республики Коми в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | ежеквартально | Информация о количестве учащихся, направленных в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря  | 26.03.201424.04.201414.04.201421.04.201430.05.201303.06.201425.06.201402.07.201430.07.201425.08.201402.09.201415.09.201416.09.201430.09.2014 | Информация №331 в ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма» № 524, № 532 № 450 № 493№ 793№ 820№ 857№ 968№ 1039№ 1068№ 1109№ 1113№ 1192 |  |
| **Мероприятие 4.1.1.3.**Организацию выездных экскурсионных туров учащихся | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват не менее 500 учащихся | х | х |  |
| **Контрольное событие 100**Организация не менее 35 экскурсионных групп  | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | 3 квартал  | Постановление администрации об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков летом | 27.12.201322.09.2014 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» №12/5032 «Об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков города Сыктывкара в 2014 году»Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» №9/3545 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2013 №12/5032» |  |
| **Мероприятие 4.1.1.4.**Финансовая поддержка оздоровления учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 80% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, в общей численности детей данной категории | х | х |  |
| **Контрольное событие 101**Приобретение путевок взагородные стационарные детские оздоровительные лагеря, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | 2,3 квартал  | Информация о количестве учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым выданы путевки | 30.09.2014 | 559 детей ТЖС заняты в трудовых объединениях,597 детей побывали в ДОЛ с дневным пребыванием 625 ребенок выехал по квоте МО РК в стационарные лагеря |  |
| **Основное мероприятие**4.2.1. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.06.2014 | 31.08.2014 | х | х | х |  |
| **Мероприятие 4.1.2.1.**Организация трудовых объединений в образовательных организациях для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе трудовых объединений «Юный инспектор движения», «Отряды мэра» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С.  | 01.01.2014 | 31.08.2014 | Охват не менее20% учащихся в возрасте от 14 до 18 лет занятостью в трудовых объединениях на базе образовательных организаций от общего количества учащихся от 14 до 18 лет | Июнь 2014 г.Июль 2014 г.Август 2014 г. | Выполнено. |  |
| **Контрольное событие 102**Обеспечение работы 73 трудовых объединений  | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. Директор ИМЦ Коренева Л.Б. | х | 2 ,3 квартал  | Заключение трудовых договоров (договоров гражданско-правового характера) | Июнь 2014 г.Июль 2014 г.Август 2014 г. | Заключено 1311 трудовых договоров |  |
| **Мероприятие 4.1.2.2.**Организация трудовых объединений совместно с предприятиями жилищно - коммунального хозяйства города для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.08.2014 | 7% учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время совместно с предприятиями города, от общего количества учащихся в возрасте от 14 до 18 лет | Июнь 2014 г.Июль 2014 г.Август 2014 г. | Выполнено. |  |
| **Контрольное событие 103**Реализация плана по привлечению предприятий жилищно - коммунального хозяйства города к трудоустройству несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. Директор ИМЦ Ныркова С.А. | х | 2 ,3 квартал  | Заключение трудовых договоров (договоров гражданско-правового характера) | Июнь 2014 г.Июль 2014 г.Август 2014 г | Заключено 423 договора |  |
| **Мероприятие 4.1.2.3.**Организация трудовой практики в образовательных организациях города для учащихся 5-10 классов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.08.2014 | Охват не менее 75%учащихся 5-10 классов трудовой практикой в образовательных организациях города | Июнь 2014 г.Июль 2014 г.Август 2014 г. | Выполнено. |  |
| **Контрольное событие 104**Подготовка информации об организации трудовой практики учащихся в образовательных организациях города | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. Директор ИМЦ Ныркова С.А. | х | 2 ,3 квартал  | Информация об участии учащихся в трудовой практике | 30.06.2014 |  Трудовой практикой в образовательных организациях города охвачено 8336 учащихся |  |