Приложение Таблица 14

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2014 год по состоянию на 01.10.2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия | План | | | | Факт | | |
|  | Срок | |  | Дата исполнения контрольного события | Реквизиты документа, подтверждающего исполнение контрольного события | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения |
| Ответственный исполнитель | Начала реализации | Окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Основное мероприятие** 1.1.1.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.,  Заместитель начальника Управления дошкольного образования  Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие. 1.1.1.1.**  Обеспечение выполнения дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В., заместитель начальника Управления дошкольного образования  Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% дошкольных образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме |  |  |  |
| **Контрольное событие 1.**  Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям | Ведущий специалист Управления дошкольного образования  Валлиулина Е.Е. | х | еже-  квартально, до 20 числа месяца следующего за отчетным | Отчет о выполнении муниципального задания | 20.10.2014 | Отчет о выполнении муниципального задания за 1,2,3 квартал |  |
| **Основное мероприятие** 1.1.2.  Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.,  Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие. 1.1.2.1.**  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.,  заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% дошкольных образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме | х | х | х |
| **Контрольное событие 2**  Рост заработной платыпедагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с ростом средней заработной платы по общему образованию в Республике Коми | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В. | х | еже-  квартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы по общему образованию в Республике Коми | 15.10.2014 | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы по общему образованию в Республике Коми за 1,2,3 квартал |  |
| **Контрольное событие 3**  Оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций учебно - методическим комплектом | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Информация о количестве закупленных учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Основное мероприятие** **1.1.3**.  Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.3.1.**  Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | х | х | х |
| **Контрольное событие 4**  Сбор, анализ информации для формирования приказа Управления дошкольного образования «О назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Наличие актуальной информации в приказе Управления дошкольного образования «О назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | х | х | х |
| **Основное мероприятие 1.1.4.**  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.4.1.**  Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (ул.Петрозаводская - 2-ой участок) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 01.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 5**  Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (ул.Петрозаводская - 2-ой участок)» | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В | 1 квартал,  2 квартал | | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 28.01.2014  28.01.2014  30.01.2014  10.02.2014  30.04.2014  08.05.2014  19.05.2014  30.06.2014  от 31.07.2014;  31.08.2014 | **Акт** о приемке выполненных работ №41;  **Акт** о приемке выполненных работ №42;  **Акт** №42-11 сдачи-приемки работ по землеустройству;  **Акт** №27-13 сдачи-приемки работ по землеустройству;  **Акты** №44,46,48,49,50,51 сдачи-приемки строительно-монтажных работ;  **Акт** о приемке выполненных работ №53.54.56.59  **Акт** сдачи-приемки продукции (работ, услуг) 240001000514000003/  **Акт** ОУП00000558  **Акт** о приемке выполненных работ №76-85  **Акт** о приемке выполненных работ №86Ю 88-99  **Акт** о приемке выполненных работ №100-108 |  |
| **Контрольное событие 6**  Введение в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (ул.Петрозаводская - 2-ой участок) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (ул.Петрозаводская - 2-ой участок) | х | Ввод в эксплуатацию планируется 15.10.2014 года | Нарушение сроков строительства подрядной организацией |
| **Мероприятие 1.1.4.2.**  Строительство детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома №12 по ул. Петрозаводская в г. Сыктывкаре | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 01.04.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | 05.08.2014  05.08.2014  05.08.2014  02.09.2014 | **Акт** выполненных работ от 05.08.2014г. №172, 174, 176, 180, 181, 183-188, 201;  **Акт** выполненных работ №191 от 05.08.2014;  **Акт** выполненных работ № 192, 196. 197 от 05.08.2014;  **Акт** выполненных работ №179 – 247 от 02.09.2014  **выполнено** |  |
| **Контрольное событие 7**  Введение в эксплуатацию детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома №12 по ул.Петрозаводская в г. Сыктывкаре | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 1 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию детского сада с плавательным бассейном на 220 мест в районе дома №12 по ул.Петрозаводская в г. Сыктывкаре | 31.03.2014 | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар»  RU 11301000 от 31.03.  2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.4.3.**  Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | 14.05.2014  19.06.2014  22.07.2014  18.08.2014 | **Акт** сдачи-приемки продукции (работ, услуг) №24000100051400006/11 от 14.05.2014;  **Акт** о приемке выполненных работ №1 от 19.06.2014;  **Акт** о приемке выполненных работ №1 от 22.07.2014;  **Акт** о приемке выполненных работ №1 от 18.08.2014; |  |
| **Контрольное событие 8**  Введение в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | 29.08.2014 | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар»  RU11301000-54 от 29.08.2014 |  |
| **Основное мероприятие 1.1.5.**  Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.5.1.**  Реконструкция здания по ул. Морозова,27 для размещения детского сада на 120 мест с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 01.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 120 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 9**  Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания по ул. Морозова,27 для размещения детского сада на 120 мест» с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 1 квартал, 2 квартал | | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 28.04.2014  18.07.2014  29.08.2014  30.09.2014 | **Акт** сдачи-приемки выполненных работ №1226 от 28.04.2014  **Акт** №1 о приемке выполненных работ от 18.07.2014;  **Акт №2** о приемке выполненных работ от 29.08.2014;  **Акт №3** о приемке выполненных работ от 30.09.2014 |  |
| **Контрольное событие 10**  Введение в эксплуатацию здания по ул. Морозова, 27 для размещения детского сада на 120 месит с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию здания по ул. Морозова,27 для размещения детского сада на 120 месит с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 37 | Не выполнено |  |  |
| **Мероприятие 1.1.5.2.**  Строительство спально-игрового корпуса детского сада № 117 на 110 мест по ул. Морозова с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 168 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 20.01.2014 | 01.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 110 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 11**  Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство спально-игрового корпуса детского сада № 117 на 110 мест по ул. Морозова с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 168» | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 1 квартал,  2 квартал | | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 07.07.2014  08.07.2014  02.08.2014  05.09.2014  6.09.2014    6.09.2014  26.09.2014  26.09.2014 | **Акт** выполненных работ №1 от 7.07.2014;  **Акт** выполненных работ №2 от 8.07.2014;  **Акт** выполненных работ №3 от 2.08.2014;  **Акт** выполненных работ №4 от 5.09.2014;  **Акт** выполненных работ №4 от 6.09.2014;  **Акт** выполненных работ №4 от 26.09.2014;  **Акт** выполненных работ №5 от26.09.2014;  **Акт** выполненных работ №5 от26.09.2014 |  |
| **Контрольное событие 12**  Введение в эксплуатацию спально-игрового корпуса детского сада № 117 по ул. Морозова с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 168 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод в эксплуатацию спально-игрового корпуса детского сада № 117 по ул. Морозова с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 168 | 03.09.2014 | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» №RU1130ё1000-56 от 03.09.2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.5.3.**  Строительство детского сада на 120 мест в м. Лесозавод с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 17 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.,  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.02.2014 | 31.12.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 120 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х |  |
| **Контрольное событие 13**  Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детского сада на 120 мест в м. Лесозавод с техническим перевооружением пищеблока по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 17 | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 1 квартал,  2 квартал,  3 квартал,  4 квартал | | Акт выполненных работ в соответствии с графиком производства работ в пределах предусмотренного лимита на текущий финансовый год | 30.09.2014  30.09.2014 | **Акт** выполненных работ №1 от 30.09.2014  **Акт** выполненных работ №1 30.09.2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.5.4.**  Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | 31.07.2014  31.07.2014  18.08.2014 | **Акт** ОУП00001051 от 31.07.2014;  **Акт** ОУП00001052 от 31.07.2014;  **Акт** о приемке выполненных работ №1 от 18.08.2014 |  |
| **Контрольное событие 14**  Введение в эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар» на ввод эксплуатацию детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в районе дома №190 по Октябрьскому проспекту | 29.08.2014 | Разрешение администрации МО ГО «Сыктывкар»  RU11301000-54 от 29.08.2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.5.5.**  Реконструкция помещений в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110» г. Сыктывкара | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 25 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 15**  Открытие группы полного дня в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110» г. Сыктывкара | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | Не выполнено | В связи с изменениями сроков договора с подрядной организацией |
| **Мероприятие 1.1.5.6.**  Реконструкция помещений в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №116» г. Сыктывкара | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.  начальник отдела Управления дошкольного образования Тимина И.В. | 01.06.2014 | 30.09.2014 | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 25 мест, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования. | х | х | х |
| **Контрольное событие 16**  Открытие группы полного дня в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №116» г. Сыктывкара | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | Не выполнено | В связи с изменениями сроков договора с подрядной организацией |
| **Основное мероприятие 1.1.6.** Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.6.1.**  Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5 муниципальных дошкольных образовательных организаций соответствующих требованиям доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья | х | х | х |
| **Контрольное событие 17**  Проведение работ по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. |  | 4 квартал | Акты выполненных работ по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | х |
| **Основное мероприятие 1.1.7.** Проведение противопожарных мероприятий | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.7.1.**  Реализация планов по повышению противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.,  главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% реализация планов по повышению противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 18**  Подготовка перечня объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора | Главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | х | 1 квартал | Утверждение перечня объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора | 09.01.2014 | План противопожарных мероприятий по МДОУ, подведомственным Управлению дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» на 2014 год, утвержденный 09.01.2014 |  |
| **Мероприятие 1.1.7.2.**  Устранение нарушений, выявленных органами пожарного надзора | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.,  главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Плановое устранение предписаний органов пожарного надзора | х | х | х |
| **Контрольное событие 19**  Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В.,  главный специалист Управления дошкольного образования Выучейская А.Ф. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по устранению предписаний органов пожарного надзора | 14.09.2014  14.09.2014  30.07.2014  30.07.2014  02.09.2014  15.05.2014  13.08.2014  20.08.2014  20.08.2014  20.08.2014  20. 08.2014  11.08.2014  12. 08. 2014  19.09.2014  23.09.2014  11.08. 2014  11.08.2014  1 29.09.2014  29.09.2014 | Акт о приемке выполненных работ №79 (20ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №79 (20ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №4 (26ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №48 (26ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №237 (26ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (29ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ б\н (29ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №02-01-01 (35ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №02-01-01доп (35ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №01-01-01 (35ДОУ);  Акт №1 (35ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (36ДОУ);  Акт №47 (36ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (69ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №324 (85ДОУ);  Акт№000008 (95ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №3 (96ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ № (111ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №2 (111ДОУ) |  |
| **Основное мероприятие 1.1.8**.  Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.8.1.**  Обеспечение реализации программ энергосбережения муниципальных дошкольных образовательных организаций | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Не менее 90% реализации плана мероприятий 2014 года программ энергосбережения муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 20**  Проведение работ по повышению энергетической эффективности | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 30.09.2014 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | 30.09.2014 | Приказ УДО №804а «Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году» |  |
| **Основное мероприятие 1.1.9.**  Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.  заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.9.1.**  Проведение текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе связанных с устранением предписаний органов надзора | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.05.2014 | 31.12.2014 | Выполнение планового текущего ремонта в 42 муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 21**  Проведение работ по установке ограждений в 5 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по установке ограждений | 31.07.2014  31.08.2014  31.08.2014  16.05.2014  25.08.2014 | Акт о приемке выполненных работ №1 (44ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (83ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №2 (93ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №16 (111ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (112ДОУ) |  |
| **Контрольное событие 22**  Проведение работ по устранению предписаний Роспотребнадзора в 6 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по устранению предписаний Роспотребнадзора | 15.07. 2014  06. 08.2014  13.08.2014  03.09.2014  04.09.2014  08.09.2014  10.04.2014 | Акт о приемке выполненных работ №1 (26ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №б/н (27ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №275 (38ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №29-2014 (38ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (38ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (38ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (81ДОУ) |  |
| **Контрольное событие 23**  Проведение работ по ремонту кровли в 9 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по ремонту кровли | 17.07.2014  11.08.2014  29.08.2014  29.08.2014  19.07.2014  19.08.2014 | Акт о приемке выполненных работ №1 (2ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (29ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (39ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (66ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №2 (80ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (89ДОУ); |  |
| **Контрольное событие 24**  Проведение работ по строительству теневых навесов в 13 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 3 квартал | Акт выполненных работ по строительству теневых навесов | 18.09.2014  05.06.2014  05.06.2014  03.06.2014  03.06.2014  02.06.2014  29.08.2014  25.06.2014  26.09.2014  16.09.2014  14.08.2014  17.06.2014  08.08.2014 | Акт о приемке выполненных работ №7 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (8 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №2 (8 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ 16 (8 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №17 (8 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (43 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (44 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №2 (65 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №18 (69 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ б/н (96 ДОУ)  Акт о приемке выполненных работ б/н (105 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (106 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №14 (112 ДОУ) |  |
| **Мероприятие 1.1.9.2.**  Перепрофилирование помещений в действующих муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе приобретение оборудования и учебно – методического комплекта | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | 01.05.2014 | 31.12.2014 | Выполнение текущего ремонта и оснащения оборудованием и учебно – методическим комплектом в 11 муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 25**  Переоборудование помещений в 11 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Минаев С.В. | х | 4 квартал | Акт выполненных работ текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 10.06.2014  25.06.2014  07.08.2014  07.08.2014  12.08.2014  25.08.2014  27.08.2014  01.09.2014  01.09.2014  05.09.2014  08.09.2014  08.09.2014  10.09.2014  10.09.2014  12.09.2014  15.09.2014  17.09.2014  18.09.2014  26.09.2014  30.09.2014  29.08.2014  08.09.2014  15.08.2014  15.08.2014  15.08.2014  15.08.2014  16.07.2014  31.07.2014  24.07.2014  31.07.2014  31.07.2014  31.07.2014  10.09.2014  15.08.2014  5.09.2014  05.08.2014  15.08.2014  13.05.2014  06.05.2014  10.04.2014  22.04. 2014  05.09.2014 | Акт о приемке выполненных работ №852 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №963 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №2 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №2 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №24 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №27 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №29 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №146 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №31 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №2 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №32 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №89/э/1/3 (7 ДОУ);  Акт №000015  Акт о приемке выполненных работ №7 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №166 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №0098 (7 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №22-1 (11 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №26-1 (11 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №2-1 (11 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №3-1 (11 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №12-1 (11 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №13-2 (11 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (38 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (38 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №2 (38 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №3 (38 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №4 (38 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №5 (38 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (38 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ №1 (105 ДОУ);  Акт №2 г(105 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ б/н (105 ДОУ);  Акт о приемке выполненных работ б/н (105 ДОУ);  Акт №688 (105 ДОУ);  Акт №17 (105 ДОУ);  Акт выполненных работ на проектные работы от (ДОУ №108)  Акт о№576 (ДОУ №108)  Акт о приемке выполненных работ №29 (ДОУ №108) |  |
| **Контрольное событие 26**  Приобретение оборудования и учебно – методическим комплектом в 11 муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Информация о количестве закупленного оборудования и учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Основное мероприятие 1.1.10.** Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Боровкова Н.В.  заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.10.1.**  Проведение конкурсных мероприятий по предоставлению муниципального задания индивидуальным предпринимателям | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Лебедева С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня охвата детей дошкольным образованием. 205 детей получат услугу в организациях негосударственного сектора | х | х | х |
| **Контрольное событие 27**  Заключение договоров с индивидуальными предпринимателями на оказание муниципальной услуги | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Лебедева С.В. | х | 4 квартал | Договора с индивидуальными предпринимателями на оказание муниципальной услуги в количестве 205 детей | х | х |  |
| **Основное мероприятие 1.1.11.** Модернизация региональных систем дошкольного образования | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.1.11.1.**  Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и учебно - методическим комплектам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 16 муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | х | х | х |
| **Контрольное событие 28**  Приобретение оборудования и учебно - методических комплектов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 4 квартал | Информация о количестве закупленного оборудования и учебно – методических комплектов в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х |  |
| **Основное мероприятие 1.2.1.**  Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.1.1.**  Обеспечение проведения аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 48% педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 29**  Проведение аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на первую и высшую квалификационную категорию | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.1.2.**  Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.  начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват профессиональными конкурсными мероприятиями не менее 10% педагогических и руководящих работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 30**  Проведение конкурсов «Воспитатель года», «Лидер дошкольного образования» | Начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н  начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Приказы Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства | 20.12.2013  06.03.2014  24.01.2014  03.06.2014 | Приказ УДО №1085  «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России – «Воспитатель года – 2014»,  Приказ УДО №160  «Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель России» - «Воспитатель года – 2014»,  Приказ УДО №45 от 24.01.2014  «О проведении городского конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014»;  Приказ УДО №498 от 03.06.2014  «Об итогах городского конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014»; |  |
| **Мероприятие 1.2.1.3.**  Проведение конкурсного отбора на звание лауреата премии главы МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.  начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Участниками конкурсного отбора станут 20 педагогических работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 31**  Экспертная оценка показателей работы участников конкурсного отбора | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.  начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н. | х | 3 квартал | Приказ Управления дошкольного образования «О лауреатах премии главы МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | 24.09.2014 | Приказ УДО №787 от 24.09.2014  «О награждении педагогических и руководящих работников образовательных организаций, подведомственных УДО АМО ГО «Сыктывкар» | х |
| **Мероприятие 1.2.1.4.**  Реализация мероприятий по методическому сопровождению педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н.  начальник отдела Управления дошкольного образования Скорик Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Участие в работе Ресурсных центров не менее 70% педагогических и руководящих работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 32**  Создание Ресурсных центров муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Приказ Управления дошкольного образования «О сетевом взаимодействии муниципальных дошкольных образовательных организаций» | 09.01.2014 | Приказ УДО №03 от 09.01.2014  «Об организации и осуществлении сетевого взаимодействия ДОО МО ГО «Сыктывкар» |  |
| **Основное мероприятие 1.2.2.**  Развитие этнокультурного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.2.1.**  Оснащение реализации этнокультурного направления основной общеобразовательной программы дошкольного образования учебно – методическим комплектом | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И,  начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | В 45% муниципальных дошкольных образовательных организаций создание условия для качественной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части этнокультурной направленности. | х | х | х |
| **Контрольное событие 33**  Приобретение учебно – методических и наглядных пособий для реализации этнокультурного направления | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Информация о количестве закупленных учебно – методических комплектах по этнокультурной направленности в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Основное мероприятие 1.2.3**.  Развитие системы поддержки талантливых детей | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.3.1.**  Проведение общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности, в том числе совместно с социальными партнерами | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 45% детей в возрасте с 5 до 7 лет – участников общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности | х | х | х |
| **Контрольное событие 34**  Участие в общегородских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках по различным направлениям деятельности | Начальник отдела Управления дошкольного образования Коданева Е.Н. | х | 4 квартал | Приказ Управления дошкольного образования «Об организации и итогах проведения общегородских мероприятий на 2014 год» | 05.12.2013  03.02.2014  21.11.2013  22.01.2014  30.01.2014  11.03.2014  21.01.2014  03.03.2014  25.02.2014  02.02.2014  06.03.2014  09.04.2014  13.02.2014  10.04.2014  25.02.2014  10.04.2014  21.04.2014  06.05.2014  12.02.2014  15.05.2014  25.02.2014  30.04.2014  21.04.2014  30.05.2014  8.04.2014  14.05.2014  13.03.2014  28.04.2014  30.05.2014  30.05.2014 | Приказ УДО № 951 «О проведении городского конкурса детского рисунка «Рождественский калейдоскоп»;  Приказ УДО № 81 от 03.02.2014 «Об итогах проведения городского конкурса детского рисунка «Рождественский калейдоскоп»;  Приказ УДО № 926 «О проведении городского фестиваля православной культуры «Свет рождественской звезды»;  Приказ УДО №39 «Об итогах фестиваля православной культуры «Свет рождественской звезды»;  Приказ УДО № 69 «О проведении городского интеллектуально – речевого конкурса «Звучащий марафон «Речецветик» для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья»;  Приказ УДО № 171 «Об итогах проведении городского интеллектуально – речевого конкурса «Звучащий марафон «Речецветик»;  Приказ УДО № 34 «О проведении городских соревнований «Лыжня дошколят – 2014»;  Приказ УДО № 146 «Об итогах городских соревнований «Лыжня дошколят – 2014»;  Приказ УДО №122 «О проведении городского конкурса «Северная звездочка»;  Приказ УДО №326 «Об итогах городского конкурса «Северная звездочка»;  Приказ УДО №159 «Об участии в VII городского конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»;  Приказ УДО №343 «Об итогах участия в VII городского конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»;  Приказ УДО №101 «О проведении городского коми национального детского фестиваля «Ӧшкамӧшка»;  Приказ УДО №346 «Об итогах проведения городского коми национального детского фестиваля «Ӧшкамӧшка»;  Приказ УДО № 124 «О проведении городского конкурса детского творчества «Люблю тебя, мой край родной»;  Приказ УДО № 347 «Об итогах проведения городского конкурса детского творчества «Люблю тебя, мой край родной»  Приказ УДО №377 «Об организации проведения городской акции «Моя родословная»;  Приказ УДО №377 «Об итогах городской акции «Моя родословная»;  Приказ УДО №100 «О проведении городского детского православного фестиваля «Светлая Пасха»;  Приказ УДО №462 «Об итогах проведения городского детского православного фестиваля «Светлая Пасха»;  Приказ УДО №123 «О проведения городского фестиваля театральных коллективов «Театральная весна»;  Приказ УДО №428 «Об итогах проведении городского фестиваля театральных коллективов «Театральная весна»;  Приказ УДО № 376 «О проведении городского фестиваля детского творчества «Радуга талантов»;  Приказ УДО № 49ё1 «Об итогах проведения городского фестиваля детского творчества «Радуга талантов»;  Приказ УДО № 337 «О проведении городского слета «Юные друзья природы»  Приказ УДО № 451 «Об итогах проведения городского слета «Юные друзья природы»;  Приказ УДО №176 «О проведении городского фестиваля по ритмической гимнастике «Весенняя капель»;  Приказ УДО №419 «Об итогах проведения городского фестиваля по ритмической гимнастике «Весенняя капель»;  Приказ УДО №491а «О проведении конкурса профессионального мастерства «Человек на своем месте»; |  |
| **Основное мероприятие 1.2.4**.  Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместитель начальника Управления дошкольного образования Мишарина Г.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.4.1.**  Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Активизация работы по профилактике семейного неблагополучия. | х | х | х |
| **Контрольное событие 35**  Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | х | 4 квартал | Информация о реализации планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Мероприятие 1.2.4.2.**  Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике детского дорожного травматизма | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Активизация работы в дошкольных образовательных организациях по профилактике детского дорожного травматизма. Увеличение количества участников образовательного процесса включенных в работу по профилактике детского дорожного травматизма. | х | х | х |
| **Контрольное событие 36**  Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма | Ведущий специалист Управления дошкольного образования Логинова Е.И. | х | 4 квартал | Информация о реализации планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций | х | х | х |
| **Подпрограмма 2**  **«Развитие общего образования»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие**  2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Михайлова Л.В., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.1.1**.  Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват 100% населения в возрасте 5 – 18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | х | х | х |
| **Контрольное событие 37**  Прием в 1 класс в общеобразовательные организации учащихся согласно закрепленным территориям | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 3 квартал | Информация о приеме в 1 класс общеобразовательных организаций  детей в возрасте от 6,5 до 8 лет | 30.09.2014 | Информация о приеме в 1 класс муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам начального общего образования детей в возрасте от 6,5 до 8 лет (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.1.1.2.**  Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение условий жизнедеятельности 38 общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 38**  Стабильное функционирование систем жизнеобеспечения (отопление, связь, водоснабжение) 38 общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | ежеквартально | Информация об устранении нарушений систем жизнеобеспечения общеобразовательных организаций | 31.03.2014  30.06.2014  30.09.2014 | Журнал учета аварий.  Устранена 29 аварийная ситуация в ОО |  |
| **Мероприятие 2.1.1.3.**  Развитие службы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; обеспечение деятельности центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции развития личности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 38 муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 39**  Обеспечение функционирования МОУ «ЦППРиК», МОУ «ЦППРиК № 1» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет о выполнении муниципального задания МОУ «ЦППРиК», МОУ «ЦППРиК № 1» | 20.04. 2014  20.07.2014 | Отчет о выполнении муниципального задания МОУ «ЦППРиК», МОУ «ЦППРиК № 1» (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.1.1.4.**  Обеспечение питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение питанием 100% количества учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | х | х | х |
| **Контрольное событие 40**  Включение в муниципальное задание общеобразовательных организаций обязательств по обеспечению питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет о выполнении муниципального задания в части обеспечения питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении | 20.04.2014  20.07.2014  20.09.2014 | Отчет о выполнении муниципального задания в части обеспечения питания учащихся из семей, находящихся в социально-опасном положении (прилагается) |  |
| **Основное мероприятие**  2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.2.1.**  Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват 100% населения в возрасте 5 – 18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | х | х | х |
| **Контрольное событие 41**  Приемка вневедомственной комиссией 38 общеобразовательных организаций к новому учебному году | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | 3 квартал | Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях | 18.08.2014 | Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 1» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 3» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 4» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «НОШ № 6» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 7» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «ООШ № 8» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 9» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 11» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 12» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 15» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 16» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 18» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 20» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 21» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 22» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 24» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 25» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 26» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 27» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 28» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 30» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 31» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 33» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «ООШ № 34» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 35» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 36» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «НОШ № 37» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 38» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 43» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Русская гимназия» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Женская гимназия» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ КНГ к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Гимназия № 1» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Технологический лицей» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Технический лицей» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Лицей народной дипломатии» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Лицей № 1» к 2014-2015 учебному году. |  |
| **Мероприятие 2.1.2.2.**  Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми составит 100 %. | х | х | х |
| **Контрольное событие 42**  Рост заработной платыпедагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с ростом средней заработной платы по Республике Коми | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми | 20.04.2014  20.07.2014 | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми за 1 квартал, 2 квартал |  |
| **Мероприятие 2.1.2.3.**  Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в рамках действующих образовательных стандартов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 75% муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% | х | х |  |
| **Контрольное событие 43**  Закупка учебников и учебных пособий | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | 3 квартал | Информация о количестве закупленных учебников и недостающих учебников в разрезе общеобразовательных организаций | 30.09.201 | Информация о количестве закупленных учебников и недостающих учебников в разрезе общеобразовательных организаций |  |
| **Мероприятие 2.1.2.4.**  Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: закупка оборудования и материалов, учебников и учебных пособий, создание сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А.., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 47% учащихся, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 44**  Завершение перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты на начальной ступени обучения в 34 общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | х | 3 квартал | Информация о соответствии материально-технических условий организации образовательного процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального общего образования | 30.09.2014 | Информация о соответствии материально-технических условий организации образовательного процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального общего образования (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.1.2.5.**  Реализация проекта «Сетевая профильная школа» | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 65% учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов  Участие в проекте не менее 50% общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 45**  Участие в проекте «Сетевая профильная школа» не менее 50% общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | х | 3 квартал | Информация о реализации образовательных программ профильного обучения общеобразовательными организациями и охвате учащихся | 30.09.2014 | Информация о реализации образовательных программ профильного обучения общеобразовательными организациями и охвате учащихся (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.1.2.6.**  Реализация этнокультурного компонента образования: открытие и оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным), внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы Республики Коми. Разработка и реализация проектов в области этнокультурного образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 57% учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся,  40% общего количества кабинетов коми языка оснащены современным (компьютерным) оборудованием | х | х | х |
| **Контрольное событие 46**  Открытие и оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным) в 3 общеобразовательных организациях, внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  начальник отдела управления образования Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | х | 31.12.2014 | Отчеты общеобразовательных организаций об открытии кабинета коми языка и оснащении компьютерной техникой | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.2.7.**  Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 35% численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 47**  Обеспечение 100% повышения квалификации педагогических работников, работающих по новым федеральным государственным образовательным стандартам | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МЦ Старцева Н.Н. | х | 3 квартал | Данные мониторинга по повышению квалификации учителей, работающих по новым федеральным государственным образовательным стандартам, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения | 30.09.2014 | Информация о результатах мониторинга по повышению квалификации учителей, работающих по новым федеральным государственным образовательным стандартам, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения (прилагается) |  |
| **Основное мероприятие**  2.1.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.3.1.**  Проведение текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выполнение плана текущего ремонта в 38 общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 48**  Проведение ремонтных работ | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 3 квартал | Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях | 18.08.2014 | Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 1» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 3» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 4» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «НОШ № 6» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 7» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «ООШ № 8» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 9» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 11» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 12» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 15» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 16» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 18» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 20» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 21» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 22» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 24» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 25» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 26» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 27» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 28» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 30» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «СОШ № 31» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 33» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «ООШ № 34» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 35» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 36» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ «НОШ № 37» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 38» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «СОШ № 43» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Русская гимназия» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Женская гимназия» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МОУ КНГ к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Гимназия № 1» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Технологический лицей» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Технический лицей» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Лицей народной дипломатии» к 2014-2015 учебному году.  Акт проверки готовности МАОУ «Лицей № 1» к 2014-2015 учебному году. |  |
| **Мероприятие 2.1.3.2.**  Проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация плана капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 49**  Проведение ремонтных работ по устранению предписаний Роспотребнадзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 30.09.2014 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | 12.09.2014 | Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» № 562 «Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к новому 2014-2015 учебному году и работе в зимних условиях» |  |
| **Мероприятие 2.1.3.3.**  Обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация планов обустройства прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 50**  Установка ограждений территорий в 10 общеобразовательных организациях | Главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 31.12.2014 | Акты выполненных работ по установке ограждений | х | х | х |
| **Основное мероприятие**  2.1.4. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х |  |
| **Основное мероприятие**  2.1.5. Мероприятия по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | Заместитель начальника управления образования Котелина Н.Е. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.5.1.**  Адаптирование общеобразовательных программ для обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 89% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в общем числе образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 51**  Обучение в общеобразовательных организациях детей - инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 01.11.2014 | Информация об обучении учащихся в общеобразовательных организациях из числа детей - инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.5.2.**  Участие в республиканском проекте по организации дистанционного обучения детей – инвалидов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обучение не менее 44 учащихся в рамках республиканского проекта по организации дистанционного обучения детей – инвалидов | х | х | х |
| **Контрольное событие 52**  Установка оборудования новым участникам в рамках республиканского проекта дистанционного обучения детей – инвалидов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 31.12.2014 | Адресная информация об установлении оборудования детям-инвалидам в рамках республиканского проекта | х | х | х |
| **Основное мероприятие**  2.1.6. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.6.1.**  Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания общеобразовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 42% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями | х | х | х |
| **Контрольное событие 53**  Проведение работ по обустройству пандусов и входных групп в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Мигутина Г.А.,  Котелина Н.Е. | х | 31.12.2014 | Информация о выполненных работах по обустройству пандусов в общеобразовательных организациях | х | х |  |
| **Мероприятие 2.1.6.2.**  Развитие специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (специальных технических средств, специальных учебников и учебных пособий, предоставление услуг ассистента) | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями | х | х | х |
| **Контрольное событие 54**  Приобретение оборудования, программного обеспечения для реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья в кабинеты психологической помощи | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 31.12.2014 | Информация о приобретении оборудования, программного обеспечения для реабилитации и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья в кабинеты психологической помощи | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.6.3.**  Обеспечение функционирования классов компенсирующего обучения | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соответствие количества открытых классов компенсирующего обучения количеству учащихся, имеющих соответствующее заключение ПМПК | х | х | х |
| **Контрольное событие 55**  Обучение в классах компенсирующего обучения всех учащихся, имеющих соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии, родители которых выразили желание | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 3 квартал | Отчеты ПМПК.  Отчеты общеобразовательных организаций о функционировании классов компенсирующего обучения и охвате учащихся | 30.09.2014 | Сводный отчет общеобразовательных организаций о функционировании классов компенсирующего обучения и охвате учащихся (прилагается) |  |
| **Основное мероприятие**  2.1.7. Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.7.1.**  Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% учащихся 1-4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 56**  Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся в части организации питания учащихся 1-4 классов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | 4 квартал | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Основное мероприятие**  2.1.8. Проведение противопожарных мероприятий | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31. 12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.8.1.**  Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 57**  Подготовка перечня объектов общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | 1 квартал | Утверждение перечня объектов муниципальных общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора | 31.03.2014 | Выполнено.  Подготовлен перечень предписаний, выданных отделом надзорной деятельности Данные внесены в АРИСМО. |  |
| **Мероприятие 2.1.8.2.**  Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Плановое устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | х | х | х |
| **Контрольное событие 58**  Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | 30.09.2014 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | 12.09.2014 | Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 12.09.2014 № 562 «Об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к новому 2014-2015 учебному году и работе в зимних условиях» |  |
| **Основное мероприятие**  2.1.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.1.9.1.**  Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций | Старший инспектор управления образования Никитенко С.М. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Не менее 90% реализация плана мероприятий 2014 года программ энергосбережения в 38 общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 59**  Проведение работ по повышению энергетической эффективности | Старший инспектор управления образования Никитенко С.М. | х | 30.09.2014 | Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году |  |  |  |
| **Основное мероприятие**  2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Контрольное событие 60**  Разработка проектно-сметной документации на строительство школы на 1200 мест по ул. Петрозаводской в г.Сыктывкаре Республики Коми | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Мигутина Г.А. | х | 2 квартал | Информация о разработке проектно-сметной документации на строительство школы на 1200 мест по ул. Петрозаводской в г.Сыктывкаре Республики Коми |  | Выполнено.  Проектно-сметная документация разработана |  |
| **Основное мероприятие**  2.2.2. Строительство и реконструкция объектов общего образования | Начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользования Заборский А.С., начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.2.1.**  Строительство школы на 1200 мест | Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение мест в общеобразовательных организациях на 1200 | х | х | х |
| **Контрольное событие 61**  Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта по объекту «Строительство школы на 1200 мест по ул.Петрозаводская в г.Сыктывкаре Республики Коми» | Начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В. | х | 2 квартал | Информация о положительном заключении государственной экспертизы | 05.05.2014 | Положительное заключение экспертизы проектной документации от 05.05.2014 № 11-1-5-0039-14 | х |
| **Основное мероприятие**  2.2.3. Модернизация региональных систем общего образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.3.1.**  Оснащение школ учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями действующих образовательных стандартов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 75% муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% | х | х | х |
| **Контрольное событие 62**  Приобретение учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Мигутина Г.А. | х | 31.12.2014 | Информация о количестве приобретенных учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов | х | х |  |
| **Основное мероприятие**  2.2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х |  |
| **Мероприятие 2.2.4.1.**  Развитие муниципальной и школьной системы мониторинга образовательных результатов учащихся | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Наличие в общеобразовательных учреждениях программ по мониторингу качества образовательных результатов учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 63**  Проведение городского мониторинга учебных достижений учащихся по русскому языку и математике | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Директор МУ «ИМЦ» Коренева Л.Б. | х | 3 квартал | Информация по результатам городского мониторинга учебных достижений учащихся | 30.09.2014 | Информация по результатам городского мониторинга учебных достижений учащихся за сентябрь 2014 года (прилагается) |  |
| **Мероприятие 2.2.4.2.**  Обеспечение участия учащихся в государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | Заместитель начальника управления образования Котелина Н.Е. | 01.01.2014 | 31.07.2014 | 97,8% выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | х | х | х |
| **Контрольное событие 64**  Работа пунктов проведения экзаменов на базе муниципальных общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | 2, 3 квартал | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» о проведении государственной итоговой аттестации учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | 15.04.2014 | Постановление АМО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2014 № 4/127 «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2014 году» | х |
| **Мероприятие 2.2.4.3.**  Реализация комплекса мер по поддержке школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Порошкина О.В.  Директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составит 1,71 | х | х | х |
| **Контрольное событие 65**  Адресная помощь педагогическим коллективам школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Порошкина О.В. | х | 01.12.2014 | Информация о результатах городского мониторинга учебных достижений учащихся 9 и 11 классов | 31.05.2014 | Информация о результатах городского мониторинга учебных достижений учащихся 9 и 11 классов за 1 квартал | х |
| **Мероприятие 2.2.4.4.**  Апробация и внедрение моделей реализации «эффективного контракта» в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Рост удельного веса учащихся, осваивающих образовательные программы на оптимальном уровне | х | х | х |
| **Контрольное событие 66**  Реализация планов по внедрению эффективного контракта в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | х | 4 квартал | Отчеты о реализации планов общеобразовательных организаций по введению эффективного контракта. | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.4.5.**  Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования в МО ГО «Сыктывкар» | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Рост показателей мониторинга «Наша новая школа» по общему образованию  96,3% выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов | х | х | х |
| **Контрольное событие 67**  Реализация плана внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций | Заместители начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н.  Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | х | 4 квартал | Отчет о реализации плана внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями | х | х | х |
| **Основное мероприятие**  2.2.5. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник управления образования Бригида О.Ю.  начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.5.1.**  Обеспечение проведения аттестации педагогических кадров | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., Директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 52% педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 68**  Обеспечение аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационную категорию | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 31.12.2014 | Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам | 31.05.2014 | Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам | х |
| **Мероприятие 2.2.5.2.**  Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников и по различным аспектам образовательной деятельности | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват профессиональными конкурсными мероприятиями не менее 10% педагогических работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 69**  Проведение конкурсов «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют» | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 01.12.2014 | Приказы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства | 04.03.2014 | Приказы управления образования от 16 января 2014 г. № 20 «О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2014»;  04 марта 2014 г. № 25  «Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2014»;  04 марта 2014 г. № 25/1 «Об итогах муниципального конкурса молодых учителей «Педагогический дебют – 2014» |  |
| **Мероприятие 2.2.5.3.**  Проведение конкурсного отбора на звание лауреата главы администрации МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.  начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Участниками конкурсного отбора станут 50 педагогических работников | х | х | х |
| **Контрольное событие 70**  Экспертная оценка показателей работы участников конкурса | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Первакова О.В. | х | 3 квартал | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об оценке показателей работы участников конкурса | 29.09.2014 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» № 9/3660 «О проведении профессионального праздника Дня учителя» |  |
| **Мероприятие 2.2.5.4.**  Реализация мероприятий по методическому сопровождению молодых педагогов, развитие системы наставничества | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Участие в работе Методического клуба не менее 30 молодых учителей | х | х | х |
| **Контрольное событие 71**  Создание Методического клуба молодых учителей г. Сыктывкара | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 4 квартал | Приказ управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» о поддержке деятельности Методического клуба молодых учителей | х | х | х |
| **Мероприятие 2.2.5.5.**  Обеспечение деятельности городских профессиональных сообществ учителей, развитие возможностей для распространения инновационного опыта | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников | х | х | х |
| **Контрольное мероприятие 72**  Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 31.12.2014 | Отчет МУ «ИМЦ», МУ «МЦ» об организации работы профессиональных сообществ учителей | х | х | х |
| **Подпрограмма 3 «Дети и молодежь города Сыктывкара»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | **х** |
| **Основное мероприятие**  3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х |  |
| **Мероприятие 3.1.1.1.**  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования.  Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А.Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 67,5% детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.  Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Сыктывкар» качеством предоставления муниципальных услуг в организациях дополнительного образования составит не менее 80% | х | х | х |
| **Контрольное событие 73**  Обеспечение функционирования 14 муниципальных организаций дополнительного образования | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А.Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополнительного образования | 31.03.2014  20.07.2014 | Отчет о выполнении муниципальных заданий организациями дополнительного образования за 1,2 квартал 2014 г. (прилагается) |  |
| **Мероприятие 3.1.1.2.**  Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми составит 80% | х | х |  |
| **Контрольное событие 74**  Рост заработной платыпедагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с ростом средней заработной платы по Республике Коми | Заместитель начальника управления образования Мигутина Г.А., начальник отдела управления образования Борисова С.В. | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми | 20.04.2014  20.07.2014 | Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми за 1 квартал, 2 квартал |  |
| **Мероприятие 3.1.1.3.**  Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года | Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 35% численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 75**  Реализация плана повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования организаций дополнительного образования в полном объеме | Начальник отдела управления образования Первакова О.В.  директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 31.12.2014 | Данные мониторинга по повышению квалификации педагогов дополнительного образования, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.1.4.**  Обеспечение проведения аттестации педагогических работников | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Первакова О.В.,  директор ИМЦ Ныркова С.А.. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 47,5% педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников организаций дополнительного образования.  Приказы Министерства образования Республики Коми о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам | х | х | х |
| **Контрольное событие 76**  Аттестация педагогических работников организаций дополнительного образования на первую и высшую квалификационную категорию | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Первакова О.В.,  директор ИМЦ Ныркова С,А, | х | 31.12.2014 | Информация о присвоении квалификационных категорий педагогам дополнительного образования | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.1.5.**  Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей | Начальник отдела управления образования Первакова О.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Рост показателей результата по данным мониторинга «АРИСМО» не менее чем в 50% организаций дополнительного образования | х | х | х |
| **Контрольное событие 77**  Реализация плана внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 4 квартал | Отчет о реализации плана внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями | х | х | х |
| **Основное мероприятие**  3.1.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.2.1.**  Проведение текущего и капитального ремонта организаций дополнительного образования | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация плана текущего и капитального ремонта организаций дополнительного образования в полном объеме | х | х | х |
| **Контрольное событие 78**  Устранение предписаний надзорных органов | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,  главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 31.10.2014 | Акты выполненных работ по устранению предписаний надзорных органов | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.2.2.**  Обустройство прилегающих территорий муниципальных организаций дополнительного образования | Главный инженер управления образования Напалков И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Выполнение плана обустройства территорий муниципальных организаций дополнительного образования | х |  |  |
| **Контрольное событие 79**  Установка ограждения территории МОУДО «Центр дополнительного образования» | Главный инженер управления образования Напалков И.В. | х | 31.12.2014 | Акт выполненных работ по установке ограждения | х | х |  |
| **Основное мероприятие**  3.1.3. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.3.1.**  Организация взаимодействия детских и молодежных общественных организаций города Сыктывкара | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Разработка плана взаимодействия детских и молодежных общественных организаций города Сыктывкара | х | х | х |
| **Контрольное событие 80**  Разработка плана взаимодействия детских и молодежных общественных организаций города Сыктывкара | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | 3 квартал | Договор о сотрудничестве детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» и молодежными общественными организациями | 30.09.2014  30.09.2014 | Соглашение о социальном партнерстве между детской общественной организацией «Смена» и Коми региональной экологической общественной организацией «Экологи Коми»  Соглашение о социальном партнерстве между Эжвинским районным общественным движением детей и молодежи «Ребячья республика» и органами общественной самодеятельности (клубными формированиями) МАОУ «Молодежный центр г.Сыктывкара» |  |
| **Мероприятие 3.1.3.2.**  Обеспечение деятельности детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 18% молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений и движений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | х | х | х |
| **Контрольное событие 81**  Проведение социальных акций, реализация проектов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 31.12.2014 | Отчет о проделанной работе в части педагогического сопровождения работы детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» | х | х | х |
| **Мероприятие 3.1.3.3.**  Содействие в организации выставок, мастер-классов талантливой молодежи, участие в мероприятиях республиканского и Всероссийского уровней | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват не менее 1 тысячи учащихся и молодежи в возрасте до 30 лет | х | х | х |
| **Контрольное событие 82**  Проведение двух городских выставок и мастер-классов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 4 квартал | Приказ управления образования об организации и итогах проведения выставок и мастер-классов | х | х | х |
| **Основное мероприятие**  3.2.1. Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.1.1.**  Проведение городских конкурсов, олимпиад, соревнований для учащихся по различным направлениям учебной, творческой, спортивной деятельности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 47% учащихся - участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня в общей численности учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 83**  Участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 2 квартал | Приказ Министерства образования Республики Коми об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 07.03.2014 | Приказ Министерства образования Республики Коми № 57 «Об итогах проведения республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников» |  |
| **Мероприятие 3.1.1.2.**  Реализация мероприятий по повышению социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват не менее 600 учащихся и родителей данными мероприятиями | х | х |  |
| **Контрольное событие 84**  Проведение трех городских мероприятий, направленных на повышение социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся | Заместитель начальника управления образования Михайлова Л.В.,начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 2,3,4 квартал | Информация о проведении мероприятий в СМИ | 21.04.2014  02.06.2014  19.06.2014  23.06.2014  30.09.2014 | Информация о проведении фестиваля «Юное дарование» (прилагается)  Информация о проведении городского мероприятия, посвященному Международному дню защиты детей «Лето-это маленькая жизнь!»  (прилагается)  Информация о проведении городского мероприятия «Экопутешествие» с участием отрядов «Экодозор» образовательных организаций г. Сыктывкара  (прилагается)  Информация о проведении торжественного приема выпускников-медалистов главой администрации МО ГО «Сыктывкар» «Блеск золотых и серебряных грантов»  (прилагается)  На сайте управления образования в разделе «Новости» размещена информация о проведении XXI Слета отличников и торжественной церемонии награждения главой администрации МО ГО «Сыктывкар» (прилагается) | х |
| **Мероприятие 3.1.1.3.**  Присуждение стипендий главы администрации МО ГО «Сыктывкар» учащимся, достигшим успехов в учебной, творческой, спортивной деятельности | Заместители начальника управления образования Мигутина Г.А., директор ИМЦ директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.09.2014 | 105 учащихся, получивших гранты, стипендии, поощрения, установленные муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», в общем количестве учащихся муниципальных образовательных организаций |  | Выполнено. |  |
| **Контрольное событие 85**  Проведение городского слета отличников учебы | Заместители начальника управления образования Мигутина Г.А., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 3 квартал | Приказ управления образования о выплатестипендий главы администрации МО ГО «Сыктывкар», достигшим успехов в учебной, творческой, спортивной деятельности | 24.09.2014 | Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар»  № 585 «О назначении стипендии главы администрации МО городского округа «Сыктывкар» |  |
| **Мероприятие 3.2.1.4.**  Интеграция деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов | Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.014 | Реализация основных образовательных программ общеобразовательными организациями в части организации внеурочной деятельности | х | х | х |
| **Контрольное событие 86**  Реализация программ дополнительного образования организациями дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности общеобразовательных организаций | Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 3 квартал | Договоры о сотрудничестве между общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования в части организации внеурочной деятельности | 01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  02.09.2014  01.09.2014  01.09.2014  01.09.2014, 01.09.2014, 01.09.2014, 08.09.2014,01.09.2014    01.09.2014 | Договоры о сотрудничестве:  ЦДО № 1 «Орбита» с СОШ № 43  ЦДО № 9 с СОШ № 9  ЦДО № 12 «Виктория» с СОШ № 12  ЦДО № 15 с СОШ № 15  ЦДО № 18 с СОШ № 18  ЦДО № 21 с СОШ № 21  ЦДО № 23 с СОШ № 26 и КНГ  ЦДО № 25 «Радость» с СОШ № 25  ЦДО № 35 с СОШ № 35  ЦДО № 36 с СОШ № 36  ЦЭВД № 38 с СОШ № 38  ДПЦ «Олимп» с СОШ № 24  ДТДиУМ с СОШ № 1,4,7,РГ,ГП  ЦДТ с СОШ № 22,27,30,31,34,37,Гимназия № 1, СКОШ № 41, школа-интернат № 3 |  |
| **Мероприятие 3.2.1.5.**  Обеспечение участия учащихся в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Не менее 500 призовых мест в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней | х | х | х |
| **Контрольное событие 87**  Реализация плана участия учащихся организаций дополнительного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., директор МУ «ИМЦ» Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 4 квартал | Информация о награждении учащихся дипломами призеров и победителей конкурсных мероприятий | х | х | х |
| **Основное мероприятие**  3.2.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.2.1.**  Обеспечение работы комиссии управления образования по профилактике  преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Стабильность, снижение показателей правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних учащихся общеобразовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 88**  Проведение не менее 10 заседаний комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | ежеквартально | Протоколы комиссии по профилактике  преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних | 30.01.2014  27.02.2014  27.03.2014  10.04. 2014  24.04.2014  29.05.2014  26.06.2014  28.08.2014  25.09.2014 | Протокол №1  Протокол №2  Протокол №3  Протокол №4  Протокол №5  Протокол №6  Протокол № 7  Протокол № 8  Протокол № 9 |  |
| **Мероприятие 3.2.2.2.**  Развитие деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Работа с 760 учащимися, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | х | х | х |
| **Контрольное событие 89**  Реализация общеобразовательными организациями новых проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела Шевцова Т.Н. | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным | Информация от органов МВД, ТКПДН о правонарушениях и преступлениях среди учащихся общеобразовательных организаций | 31.03. 2014  09.07.2014 | Информация ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару  Информация ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару |  |
| **Мероприятие 3.2.2.3.**  Оборудование в общеобразовательных учреждениях мини-улиц для занятий по изучению правил дорожного движения, проведение соответствующих мероприятий с учащимися | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Наличие мини-улиц в 33 общеобразовательных организациях | х | х |  |
| **Контрольное событие 90**  Наличие программ (планов) изучения правил дорожного движения в общеобразовательных организациях | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела Шевцова Т.Н., директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | 30.06.2014  31.12.2014 | Информация о правонарушениях среди учащихся, связанных с несоблюдением правил дорожного движения | 31.05.2014 | Информация управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учащимися за январь-май  2014 г. |  |
| **Основное мероприятие**  3.2.3. Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.3.1.**  Проведение городских спортивных соревнований для дошкольников и школьников, массовых физкультурно-спортивных мероприятий | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  директор ИМЦ Коренева Л.Б. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация проекта Городская спартакиада школьников | х | х | х |
| Реализация проекта Городская спартакиада школьников | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н., директор ИМЦ Ныркова С.А. | х | ежеквартально | Приказы управления образования об организации и итогах проведения городских спортивных мероприятий | 03.02.2014  04.03.2014  12.03.2014  12.03.2014  12.03.2014  24.03.2014  23.04.2014  03.06.2014  25.06.2014  08.09.2014  09.09.2014  09.09.2014 | - Приказ. № 57 «Об итогах школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди учащихся общеобразовательных организаций»;  - Приказ. № 123 «О проведении первенства по художественной гимнастике «Золотой обруч», посвящённый Году здоровья в РК»;  - Приказ № 140 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских соревнований по настольному теннису среди команд образовательных организаций»;  - Приказ № 142 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» среди команд общеобразовательных организаций»;  - Приказ № 144 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций»;  - Приказ № 172 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций»  - Приказ №247 «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди учащихся образовательных организаций»  - Приказ № 406 «Об итогах городской спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций за 2013-2014 учебный год»  - Приказ №442 «Об итогах летней Спартакиады среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, трудовых объединений»  - Приказ № 551 «О проведении городской Спартакиады среди учащихся общеобразовательных организаций на 2014-2015 уч.г.»  - Приказ № 553 «О проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных организаций»  - Приказ № 554 «О проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных организаций» |  |
| **Мероприятие 3.2.3.2.**  Проведение мониторинга физического развития детей дошкольного и школьного возраста | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  директор ИМЦ Ныркова С.А. | 01.01. 2014 | 31.12.014 | Охват не менее 10% учащихся, воспитанников образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 92**  Участие в мероприятияхмониторинга физического развития детей дошкольного и школьного возраста, проводимых Министерством образования Республики Коми | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н., директор ИМЦ Ныркова С,А. | х | 3 квартал | Информация о результатах мониторинга физического развития детей | Сроки проведения мониторинга физического развития детей Министерством образования РК перенесены |  |  |
| **Мероприятие 3.2.3.3.**  Развитие деятельности муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 23% учащихся, занимающихся в спортивных секциях и объединениях в муниципальных организациях общего и дополнительного образования, в общей численности учащихся | х | х | х |
| **Контрольное событие 93**  Приобретение нового оборудования дляобъединений физкультурно-спортивной, спортивно-технической направленности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 31.12.2014 | Информация о поставке оборудования дляобъединений физкультурно-спортивной, спортивно-технической направленности | х | х | х |
| **Основное мероприятие**  3.2.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 3.2.4.1.**  Создание и функционирование детских объединений и классов «Юный спасатель», юных друзей пожарных, юных инспекторов движения | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Функционирование не менее 50 детских объединений и классов патриотической направленности | х | х | х |
| **Контрольное событие 94**  Охват не менее 3% учащихся детскими объединениями и классами патриотической направленности | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | х | 30.06.2014  31.12.2014 | Отчеты управления образования о функционировании детских объединений и классов патриотической направленности | 23.01.2014  28.02.2014  28.03.2014  24.04.2014  23.05.2014 | Отчеты (исх. № 76;  № 227;  № 342;  № 533;  исх. № 674) |  |
| **Мероприятие 3.2.4.2.**  Проведение объектовых тренировок в рамках «Дня защиты детей» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Проведение не менее 5 объектовых тренировок каждой общеобразовательной организацией за год | х | х | х |
| **Контрольное событие 95**  Реализация плана в рамках мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  Директор ИМЦ Ныркова С.А. | х | 2 квартал | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации участия муниципальной образовательной системы в мероприятиях, посвященных Международному Дню защиты детей | 28.05.2014 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» № 5/1801 «О проведении городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей» | х |
| **Мероприятие 3.2.4.3.**  Проведение учебных полевых сборов учащихся 10 классов, Дней призывника, акции «В армии служить почетно», конкурса «России верные сыны» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  Директор ИМЦ Ныркова С.А. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 65% учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся-юношей 10 классов | х | х | х |
| **Контрольное событие 96**  Проведение учебных полевых сборов учащихся 10 классов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н.  Директор ИМЦ Ныркова С.А | х | 2 квартал | Приказ управления образования о проведении учебных полевых сборов | 21.05.2014  18.06.2014 | Приказ №340 «О проведении учебных сборов по основам военной службы с учащимися (юношами) 10-х классов школ города Сыктывкара»  Приказ №434 «Об итогах учебных сборов по основам военной службы с учащимися (юношами) 10-х классов школ города Сыктывкара» |  |
| **Мероприятие 3.2.4.4.**  Проведение городских мероприятий для учащихся «Зарница», «Орленок», «Школа безопасности» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н.,  начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация всего комплекса мероприятий |  | х | х |
| **Контрольное событие 97**  Участие в городских мероприятиях для учащихся «Зарница», «Орленок», «Школа безопасности» не менее 70% общеобразовательных организаций | Начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н., директор ИМЦ Коренева Л.Б., директор МЦ Атрашкевич Е.П. | х | ежеквартально | Приказы управления образования о проведении и итогах городских мероприятий | 14.03.2014 | Приказ №153 «Об итогах проведения городского конкурса «России верные сыны» |  |
| **Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х |  |  |  |
| **Основное мероприятие**  4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела управления образования Шевцова Т.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | х | х | х | х |
| **Мероприятие 4.1.1.1.**  Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярный период, в том числе профильных лагерей с дневным пребыванием | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100% выполнение постановления  администрации МО ГО «Сыктывкар» об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в части работы оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций | х | х | х |
| **Контрольное событие 98**  Открытие не менее 115 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. директор МУ «ИМЦ Ныркова С.А., и.о. директора МУ «МЦ» Старцева Н.Н. | х | ежемесячно | Мониторинг круглогодичного оздоровления на 27 число месяца | 02.02.2014  02.03.2014  02.04.2014  02.05.2014  02.06.2014  02.07.2014  02.08.2014  02.09.2014 | Информация введена в систему «АРИСМО» |  |
| **Мероприятие 4.1.1.2.**  Комплектование групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования Республики Коми квотой | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение работы в соответствии с выделяемой квотой | х | х | х |
| **Контрольное событие 99**  Подготовка информации о выделение квотыМинистерством образования Республики Коми в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | ежеквартально | Информация о количестве учащихся, направленных в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря | 26.03.2014  24.04.2014  14.04.2014  21.04.2014  30.05.2013  03.06.2014  25.06.2014  02.07.2014  30.07.2014  25.08.2014  02.09.2014  15.09.2014  16.09.2014  30.09.2014 | Информация №331 в ГАОУ ДОД РК «Детско-юношеский центр спорта и туризма»  № 524,  № 532  № 450  № 493  № 793  № 820  № 857  № 968  № 1039  № 1068  № 1109  № 1113  № 1192 |  |
| **Мероприятие 4.1.1.3.**  Организацию выездных экскурсионных туров учащихся | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Охват не менее 500 учащихся | х | х |  |
| **Контрольное событие 100**  Организация не менее 35 экскурсионных групп | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | 3 квартал | Постановление администрации об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков летом | 27.12.2013  22.09.2014 | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» №12/5032 «Об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков города Сыктывкара в 2014 году»  Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» №9/3545 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2013 №12/5032» |  |
| **Мероприятие 4.1.1.4.**  Финансовая поддержка оздоровления учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 80% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных оздоровлением и отдыхом, в общей численности детей данной категории | х | х |  |
| **Контрольное событие 101**  Приобретение путевок взагородные стационарные детские оздоровительные лагеря, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А. ,начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | х | 2,3 квартал | Информация о количестве учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым выданы путевки | 30.09.2014 | 559 детей ТЖС заняты в трудовых объединениях,  597 детей побывали в ДОЛ с дневным пребыванием 625 ребенок выехал по квоте МО РК в стационарные лагеря |  |
| **Основное мероприятие**  4.2.1. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.06.2014 | 31.08.2014 | х | х | х |  |
| **Мероприятие 4.1.2.1.**  Организация трудовых объединений в образовательных организациях для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе трудовых объединений «Юный инспектор движения», «Отряды мэра» | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.08.2014 | Охват не менее20% учащихся в возрасте от 14 до 18 лет занятостью в трудовых объединениях на базе образовательных организаций от общего количества учащихся от 14 до 18 лет | Июнь 2014 г.  Июль 2014 г.  Август 2014 г. | Выполнено. |  |
| **Контрольное событие 102**  Обеспечение работы 73 трудовых объединений | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. Директор ИМЦ Коренева Л.Б. | х | 2 ,3 квартал | Заключение трудовых договоров (договоров гражданско-правового характера) | Июнь 2014 г.  Июль 2014 г.  Август 2014 г. | Заключено 1311 трудовых договоров |  |
| **Мероприятие 4.1.2.2.**  Организация трудовых объединений совместно с предприятиями жилищно - коммунального хозяйства города для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А.,  начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.08.2014 | 7% учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время совместно с предприятиями города, от общего количества учащихся в возрасте от 14 до 18 лет | Июнь 2014 г.  Июль 2014 г.  Август 2014 г. | Выполнено. |  |
| **Контрольное событие 103**  Реализация плана по привлечению предприятий жилищно - коммунального хозяйства города к трудоустройству несовершеннолетних | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А., начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. Директор ИМЦ Ныркова С.А. | х | 2 ,3 квартал | Заключение трудовых договоров (договоров гражданско-правового характера) | Июнь 2014 г.  Июль 2014 г.  Август 2014 г | Заключено 423 договора |  |
| **Мероприятие 4.1.2.3.**  Организация трудовой практики в образовательных организациях города для учащихся 5-10 классов | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А.,  начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С. | 01.01.2014 | 31.08.2014 | Охват не менее 75%учащихся 5-10 классов трудовой практикой в образовательных организациях города | Июнь 2014 г.  Июль 2014 г.  Август 2014 г. | Выполнено. |  |
| **Контрольное событие 104**  Подготовка информации об организации трудовой практики учащихся в образовательных организациях города | Заместители начальника управления образования Михайлова Л.В., Мигутина Г.А.,  начальники отделов управления образования Шевцова Т.Н., Ешмейкина Г.С.  Директор ИМЦ Ныркова С.А. | х | 2 ,3 квартал | Информация об участии учащихся в трудовой практике | 30.06.2014 | Трудовой практикой в образовательных организациях города охвачено 8336 учащихся |  |